## Triangular-1
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | Start Time | Rand | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success | Average Project Duration | Avrtage Success Rate
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.93642 | 3.6434 | 3.6434 |  | 20.676 | 1 | 21.8695 | 0.54346
B | A | 2 | 3.5 | 4 | 3.6434 | 0.14149 | 2.6515 | 6.2949 | 1 | 24.8501 | 0
C | B | 1 | 2 | 2.5 | 6.2949 | 0.04727 | 1.2663 | 7.5612 | 2 | 22.6485 | 0
D | B,C | 5 | 6 | 8 | 7.5612 | 0.52838 | 6.3178 | 13.879 | 3 | 22.7011 | 0
E | D | 2 | 3 | 4.5 | 13.879 | 0.1509 | 2.6142 | 16.4932 | 4 | 21.043 | 1
F | E | 3 | 4 | 5 | 16.4932 | 0.66603 | 4.1827 | 20.676 | 5 | 22.8988 | 0
G | E | 1 | 1.25 | 1.5 | 16.4932 | 0.23063 | 1.1698 | 17.663 | 6 | 22.3631 | 0
H | G | 2 | 3 | 4 | 17.663 | 0.45249 | 2.9513 | 20.6143 | 7 | 21.7687 | 1
I | F,H | 0 | 0 | 0 | 20.676 | 0.16754 | 0 | 20.676 | 8 | 23.3543 | 0
[9 empty] | 9 | 20.7185 | 1
[9 empty] | 10 | 23.384 | 0
[9 empty] | 11 | 22.4526 | 0
[9 empty] | 12 | 20.3163 | 1
[9 empty] | 13 | 19.2681 | 1
[9 empty] | 14 | 22.4987 | 0
[9 empty] | 15 | 21.2018 | 1
[9 empty] | 16 | 23.4246 | 0
[9 empty] | 17 | 21.9867 | 1
[9 empty] | 18 | 21.5036 | 1
[9 empty] | 19 | 21.1953 | 1
[9 empty] | 20 | 23.0893 | 0
[9 empty] | 21 | 22.1694 | 0
[9 empty] | 22 | 21.2444 | 1
[9 empty] | 23 | 22.2984 | 0
[9 empty] | 24 | 22.9573 | 0
[9 empty] | 25 | 21.5369 | 1
[9 empty] | 26 | 22.219 | 0
[9 empty] | 27 | 23.1198 | 0
[9 empty] | 28 | 23.5334 | 0
[9 empty] | 29 | 22.191 | 0
[9 empty] | 30 | 22.6257 | 0
[9 empty] | 31 | 22.744 | 0
[9 empty] | 32 | 22.0767 | 0
[9 empty] | 33 | 20.5405 | 1
[9 empty] | 34 | 20.3955 | 1
[9 empty] | 35 | 20.4088 | 1
[9 empty] | 36 | 21.317 | 1
[9 empty] | 37 | 20.965 | 1
[9 empty] | 38 | 22.0151 | 0
[9 empty] | 39 | 20.5389 | 1
[9 empty] | 40 | 21.1668 | 1
[9 empty] | 41 | 22.358 | 0
[9 empty] | 42 | 23.9887 | 0
[9 empty] | 43 | 23.2108 | 0
[9 empty] | 44 | 21.4699 | 1
[9 empty] | 45 | 21.9177 | 1
[9 empty] | 46 | 20.4921 | 1
[9 empty] | 47 | 21.9 | 1
[9 empty] | 48 | 22.2242 | 0
[9 empty] | 49 | 23.0427 | 0
[9 empty] | 50 | 23.0792 | 0
[9 empty] | 51 | 20.1034 | 1
[9 empty] | 52 | 20.1539 | 1
[9 empty] | 53 | 23.3814 | 0
[9 empty] | 54 | 19.4679 | 1
[9 empty] | 55 | 22.3969 | 0
[9 empty] | 56 | 20.4708 | 1
[9 empty] | 57 | 21.1783 | 1
[9 empty] | 58 | 20.2655 | 1
[9 empty] | 59 | 21.9234 | 1
[9 empty] | 60 | 23.0988 | 0
[9 empty] | 61 | 19.8218 | 1
[9 empty] | 62 | 24.4164 | 0
[9 empty] | 63 | 21.5031 | 1
[9 empty] | 64 | 22.5476 | 0
[9 empty] | 65 | 22.9759 | 0
[9 empty] | 66 | 23.6831 | 0
[9 empty] | 67 | 21.9405 | 1
[9 empty] | 68 | 22.7156 | 0
[9 empty] | 69 | 21.6159 | 1
[9 empty] | 70 | 24.2864 | 0
[9 empty] | 71 | 20.5342 | 1
[9 empty] | 72 | 23.8437 | 0
[9 empty] | 73 | 20.1814 | 1
[9 empty] | 74 | 22.415 | 0
[9 empty] | 75 | 23.8496 | 0
[9 empty] | 76 | 19.2915 | 1
[9 empty] | 77 | 21.8686 | 1
[9 empty] | 78 | 21.8843 | 1
[9 empty] | 79 | 21.2151 | 1
[9 empty] | 80 | 22.0031 | 0
[9 empty] | 81 | 20.5147 | 1
[9 empty] | 82 | 23.0733 | 0
[9 empty] | 83 | 22.2633 | 0
[9 empty] | 84 | 22.3239 | 0
[9 empty] | 85 | 20.574 | 1
[9 empty] | 86 | 20.5056 | 1
[9 empty] | 87 | 23.6106 | 0
[9 empty] | 88 | 21.7697 | 1
[9 empty] | 89 | 20.3448 | 1
[9 empty] | 90 | 23.1499 | 0
[9 empty] | 91 | 22.6449 | 0
[9 empty] | 92 | 23.0413 | 0
[9 empty] | 93 | 20.5813 | 1
[9 empty] | 94 | 22.2057 | 0
[9 empty] | 95 | 21.2887 | 1
[9 empty] | 96 | 21.7642 | 1
[9 empty] | 97 | 21.6208 | 1
[9 empty] | 98 | 21.9671 | 1
[9 empty] | 99 | 22.5264 | 0
[9 empty] | 100 | 20.9053 | 1
[9 empty] | 101 | 21.5827 | 1
[9 empty] | 102 | 22.397 | 0
[9 empty] | 103 | 20.9185 | 1
[9 empty] | 104 | 22.0013 | 0
[9 empty] | 105 | 22.6351 | 0
[9 empty] | 106 | 23.0547 | 0
[9 empty] | 107 | 20.9137 | 1
[9 empty] | 108 | 20.4037 | 1
[9 empty] | 109 | 20.7455 | 1
[9 empty] | 110 | 23.0081 | 0
[9 empty] | 111 | 22.5325 | 0
[9 empty] | 112 | 22.3276 | 0
[9 empty] | 113 | 22.765 | 0
[9 empty] | 114 | 22.9607 | 0
[9 empty] | 115 | 22.1051 | 0
[9 empty] | 116 | 23.3096 | 0
[9 empty] | 117 | 20.746 | 1
[9 empty] | 118 | 21.8992 | 1
[9 empty] | 119 | 19.4995 | 1
[9 empty] | 120 | 21.3499 | 1
[9 empty] | 121 | 22.958 | 0
[9 empty] | 122 | 20.9013 | 1
[9 empty] | 123 | 21.286 | 1
[9 empty] | 124 | 21.2202 | 1
[9 empty] | 125 | 21.7915 | 1
[9 empty] | 126 | 19.4658 | 1
[9 empty] | 127 | 21.4806 | 1
[9 empty] | 128 | 20.9179 | 1
[9 empty] | 129 | 21.9613 | 1
[9 empty] | 130 | 20.6141 | 1
[9 empty] | 131 | 21.5523 | 1
[9 empty] | 132 | 21.1694 | 1
[9 empty] | 133 | 22.0499 | 0
[9 empty] | 134 | 22.2822 | 0
[9 empty] | 135 | 21.9666 | 1
[9 empty] | 136 | 22.0734 | 0
[9 empty] | 137 | 20.1811 | 1
[9 empty] | 138 | 23.2576 | 0
[9 empty] | 139 | 21.3533 | 1
[9 empty] | 140 | 21.9646 | 1
[9 empty] | 141 | 21.7722 | 1
[9 empty] | 142 | 23.3732 | 0
[9 empty] | 143 | 19.4033 | 1
[9 empty] | 144 | 23.078 | 0
[9 empty] | 145 | 23.0044 | 0
[9 empty] | 146 | 20.9968 | 1
[9 empty] | 147 | 22.0406 | 0
[9 empty] | 148 | 21.3001 | 1
[9 empty] | 149 | 20.3411 | 1
[9 empty] | 150 | 18.8236 | 1
[9 empty] | 151 | 20.961 | 1
[9 empty] | 152 | 21.8509 | 1
[9 empty] | 153 | 23.4233 | 0
[9 empty] | 154 | 21.878 | 1
[9 empty] | 155 | 22.2633 | 0
[9 empty] | 156 | 21.9143 | 1
[9 empty] | 157 | 20.3893 | 1
[9 empty] | 158 | 21.4441 | 1
[9 empty] | 159 | 22.1778 | 0
[9 empty] | 160 | 20.775 | 1
[9 empty] | 161 | 21.0793 | 1
[9 empty] | 162 | 21.677 | 1
[9 empty] | 163 | 22.5101 | 0
[9 empty] | 164 | 21.8499 | 1
[9 empty] | 165 | 20.659 | 1
[9 empty] | 166 | 21.2314 | 1
[9 empty] | 167 | 21.9708 | 1
[9 empty] | 168 | 23.2554 | 0
[9 empty] | 169 | 21.5706 | 1
[9 empty] | 170 | 20.8709 | 1
[9 empty] | 171 | 21.2639 | 1
[9 empty] | 172 | 22.5005 | 0
[9 empty] | 173 | 21.648 | 1
[9 empty] | 174 | 21.0169 | 1
[9 empty] | 175 | 22.5004 | 0
[9 empty] | 176 | 23.565 | 0
[9 empty] | 177 | 21.9167 | 1
[9 empty] | 178 | 21.2689 | 1
[9 empty] | 179 | 21.607 | 1
[9 empty] | 180 | 21.3763 | 1
[9 empty] | 181 | 22.1075 | 0
[9 empty] | 182 | 22.6188 | 0
[9 empty] | 183 | 21.4256 | 1
[9 empty] | 184 | 22.5215 | 0
[9 empty] | 185 | 23.4674 | 0
[9 empty] | 186 | 23.095 | 0
[9 empty] | 187 | 22.0144 | 0
[9 empty] | 188 | 21.6924 | 1
[9 empty] | 189 | 20.9047 | 1
[9 empty] | 190 | 23.0606 | 0
[9 empty] | 191 | 21.2914 | 1
[9 empty] | 192 | 21.8211 | 1
[9 empty] | 193 | 21.6396 | 1
[9 empty] | 194 | 21.6472 | 1
[9 empty] | 195 | 23.532 | 0
[9 empty] | 196 | 23.926 | 0
[9 empty] | 197 | 21.6998 | 1
[9 empty] | 198 | 20.4867 | 1
[9 empty] | 199 | 21.6804 | 1
[9 empty] | 200 | 21.7294 | 1
[9 empty] | 201 | 21.0937 | 1
[9 empty] | 202 | 23.1379 | 0
[9 empty] | 203 | 22.788 | 0
[9 empty] | 204 | 22.8243 | 0
[9 empty] | 205 | 20.8887 | 1
[9 empty] | 206 | 19.6342 | 1
[9 empty] | 207 | 22.4519 | 0
[9 empty] | 208 | 19.0083 | 1
[9 empty] | 209 | 22.8475 | 0
[9 empty] | 210 | 24.3452 | 0
[9 empty] | 211 | 21.1076 | 1
[9 empty] | 212 | 22.1941 | 0
[9 empty] | 213 | 22.44 | 0
[9 empty] | 214 | 23.5648 | 0
[9 empty] | 215 | 20.585 | 1
[9 empty] | 216 | 22.6249 | 0
[9 empty] | 217 | 22.3181 | 0
[9 empty] | 218 | 22.5913 | 0
[9 empty] | 219 | 21.3771 | 1
[9 empty] | 220 | 23.3682 | 0
[9 empty] | 221 | 21.7692 | 1
[9 empty] | 222 | 20.2364 | 1
[9 empty] | 223 | 21.5087 | 1
[9 empty] | 224 | 22.6873 | 0
[9 empty] | 225 | 21.587 | 1
[9 empty] | 226 | 19.7392 | 1
[9 empty] | 227 | 21.343 | 1
[9 empty] | 228 | 22.0131 | 0
[9 empty] | 229 | 22.6126 | 0
[9 empty] | 230 | 20.4779 | 1
[9 empty] | 231 | 21.9886 | 1
[9 empty] | 232 | 21.3523 | 1
[9 empty] | 233 | 22.1263 | 0
[9 empty] | 234 | 19.8928 | 1
[9 empty] | 235 | 21.2151 | 1
[9 empty] | 236 | 22.727 | 0
[9 empty] | 237 | 21.2794 | 1
[9 empty] | 238 | 23.0835 | 0
[9 empty] | 239 | 20.9329 | 1
[9 empty] | 240 | 21.3658 | 1
[9 empty] | 241 | 22.8534 | 0
[9 empty] | 242 | 19.5806 | 1
[9 empty] | 243 | 21.8016 | 1
[9 empty] | 244 | 20.4425 | 1
[9 empty] | 245 | 22.1203 | 0
[9 empty] | 246 | 22.587 | 0
[9 empty] | 247 | 19.8543 | 1
[9 empty] | 248 | 22.7366 | 0
[9 empty] | 249 | 22.923 | 0
[9 empty] | 250 | 19.9341 | 1
[9 empty] | 251 | 24.5862 | 0
[9 empty] | 252 | 22.1339 | 0
[9 empty] | 253 | 23.93 | 0
[9 empty] | 254 | 22.6257 | 0
[9 empty] | 255 | 19.4635 | 1
[9 empty] | 256 | 21.4071 | 1
[9 empty] | 257 | 19.4447 | 1
[9 empty] | 258 | 23.5779 | 0
[9 empty] | 259 | 21.8404 | 1
[9 empty] | 260 | 22.7314 | 0
[9 empty] | 261 | 23.0477 | 0
[9 empty] | 262 | 22.3254 | 0
[9 empty] | 263 | 20.1183 | 1
[9 empty] | 264 | 22.4804 | 0
[9 empty] | 265 | 21.1511 | 1
[9 empty] | 266 | 21.3994 | 1
[9 empty] | 267 | 21.9737 | 1
[9 empty] | 268 | 21.4717 | 1
[9 empty] | 269 | 22.1974 | 0
[9 empty] | 270 | 20.6444 | 1
[9 empty] | 271 | 21.7593 | 1
[9 empty] | 272 | 21.2203 | 1
[9 empty] | 273 | 23.1866 | 0
[9 empty] | 274 | 23.2296 | 0
[9 empty] | 275 | 20.8229 | 1
[9 empty] | 276 | 21.5751 | 1
[9 empty] | 277 | 22.5676 | 0
[9 empty] | 278 | 20.7131 | 1
[9 empty] | 279 | 20.4511 | 1
[9 empty] | 280 | 20.2842 | 1
[9 empty] | 281 | 21.6604 | 1
[9 empty] | 282 | 21.3899 | 1
[9 empty] | 283 | 20.0494 | 1
[9 empty] | 284 | 21.7059 | 1
[9 empty] | 285 | 20.1235 | 1
[9 empty] | 286 | 22.6043 | 0
[9 empty] | 287 | 21.6447 | 1
[9 empty] | 288 | 21.5881 | 1
[9 empty] | 289 | 21.5464 | 1
[9 empty] | 290 | 23.4032 | 0
[9 empty] | 291 | 20.3404 | 1
[9 empty] | 292 | 22.4674 | 0
[9 empty] | 293 | 22.6881 | 0
[9 empty] | 294 | 21.8672 | 1
[9 empty] | 295 | 21.0977 | 1
[9 empty] | 296 | 22.6557 | 0
[9 empty] | 297 | 22.8776 | 0
[9 empty] | 298 | 21.7976 | 1
[9 empty] | 299 | 22.3294 | 0
[9 empty] | 300 | 20.8828 | 1
[9 empty] | 301 | 22.4665 | 0
[9 empty] | 302 | 22.3662 | 0
[9 empty] | 303 | 21.9324 | 1
[9 empty] | 304 | 22.8602 | 0
[9 empty] | 305 | 21.0025 | 1
[9 empty] | 306 | 20.3032 | 1
[9 empty] | 307 | 19.6044 | 1
[9 empty] | 308 | 20.7444 | 1
[9 empty] | 309 | 23.3161 | 0
[9 empty] | 310 | 21.9075 | 1
[9 empty] | 311 | 20.055 | 1
[9 empty] | 312 | 22.1565 | 0
[9 empty] | 313 | 23.3446 | 0
[9 empty] | 314 | 22.3691 | 0
[9 empty] | 315 | 21.197 | 1
[9 empty] | 316 | 22.8605 | 0
[9 empty] | 317 | 21.7955 | 1
[9 empty] | 318 | 22.2317 | 0
[9 empty] | 319 | 22.8925 | 0
[9 empty] | 320 | 22.122 | 0
[9 empty] | 321 | 21.9421 | 1
[9 empty] | 322 | 21.1583 | 1
[9 empty] | 323 | 24.3169 | 0
[9 empty] | 324 | 21.627 | 1
[9 empty] | 325 | 20.6616 | 1
[9 empty] | 326 | 22.2146 | 0
[9 empty] | 327 | 20.0432 | 1
[9 empty] | 328 | 23.0296 | 0
[9 empty] | 329 | 21.7893 | 1
[9 empty] | 330 | 19.7406 | 1
[9 empty] | 331 | 22.8392 | 0
[9 empty] | 332 | 22.6426 | 0
[9 empty] | 333 | 21.7128 | 1
[9 empty] | 334 | 22.4851 | 0
[9 empty] | 335 | 21.5342 | 1
[9 empty] | 336 | 20.9008 | 1
[9 empty] | 337 | 22.553 | 0
[9 empty] | 338 | 21.0095 | 1
[9 empty] | 339 | 21.0768 | 1
[9 empty] | 340 | 20.4683 | 1
[9 empty] | 341 | 21.6518 | 1
[9 empty] | 342 | 20.7432 | 1
[9 empty] | 343 | 22.7987 | 0
[9 empty] | 344 | 24.0379 | 0
[9 empty] | 345 | 21.4554 | 1
[9 empty] | 346 | 23.4195 | 0
[9 empty] | 347 | 20.7654 | 1
[9 empty] | 348 | 22.2687 | 0
[9 empty] | 349 | 22.7217 | 0
[9 empty] | 350 | 22.7921 | 0
[9 empty] | 351 | 22.868 | 0
[9 empty] | 352 | 21.833 | 1
[9 empty] | 353 | 19.2286 | 1
[9 empty] | 354 | 22.048 | 0
[9 empty] | 355 | 22.4557 | 0
[9 empty] | 356 | 21.7481 | 1
[9 empty] | 357 | 22.729 | 0
[9 empty] | 358 | 21.5443 | 1
[9 empty] | 359 | 24.0555 | 0
[9 empty] | 360 | 23.1012 | 0
[9 empty] | 361 | 20.9734 | 1
[9 empty] | 362 | 21.7803 | 1
[9 empty] | 363 | 24.2519 | 0
[9 empty] | 364 | 23.0606 | 0
[9 empty] | 365 | 21.6537 | 1
[9 empty] | 366 | 24.13 | 0
[9 empty] | 367 | 23.8513 | 0
[9 empty] | 368 | 20.8803 | 1
[9 empty] | 369 | 24.1374 | 0
[9 empty] | 370 | 22.5362 | 0
[9 empty] | 371 | 22.638 | 0
[9 empty] | 372 | 23.2758 | 0
[9 empty] | 373 | 23.4219 | 0
[9 empty] | 374 | 20.6565 | 1
[9 empty] | 375 | 23.875 | 0
[9 empty] | 376 | 22.3368 | 0
[9 empty] | 377 | 21.591 | 1
[9 empty] | 378 | 20.4298 | 1
[9 empty] | 379 | 21.7414 | 1
[9 empty] | 380 | 22.0427 | 0
[9 empty] | 381 | 21.4134 | 1
[9 empty] | 382 | 22.4973 | 0
[9 empty] | 383 | 21.9827 | 1
[9 empty] | 384 | 22.5993 | 0
[9 empty] | 385 | 21.2485 | 1
[9 empty] | 386 | 23.8322 | 0
[9 empty] | 387 | 22.3146 | 0
[9 empty] | 388 | 23.6035 | 0
[9 empty] | 389 | 21.3366 | 1
[9 empty] | 390 | 21.1047 | 1
[9 empty] | 391 | 19.9343 | 1
[9 empty] | 392 | 22.0763 | 0
[9 empty] | 393 | 20.7781 | 1
[9 empty] | 394 | 21.6785 | 1
[9 empty] | 395 | 22.7758 | 0
[9 empty] | 396 | 22.4636 | 0
[9 empty] | 397 | 20.7565 | 1
[9 empty] | 398 | 23.1349 | 0
[9 empty] | 399 | 22.2957 | 0
[9 empty] | 400 | 24.8064 | 0
[9 empty] | 401 | 21.9908 | 1
[9 empty] | 402 | 23.7907 | 0
[9 empty] | 403 | 21.5717 | 1
[9 empty] | 404 | 22.2254 | 0
[9 empty] | 405 | 20.8329 | 1
[9 empty] | 406 | 22.7022 | 0
[9 empty] | 407 | 22.4166 | 0
[9 empty] | 408 | 23.1219 | 0
[9 empty] | 409 | 22.4237 | 0
[9 empty] | 410 | 22.8705 | 0
[9 empty] | 411 | 21.4124 | 1
[9 empty] | 412 | 22.5837 | 0
[9 empty] | 413 | 23.4185 | 0
[9 empty] | 414 | 22.943 | 0
[9 empty] | 415 | 22.5377 | 0
[9 empty] | 416 | 21.6902 | 1
[9 empty] | 417 | 23.2791 | 0
[9 empty] | 418 | 21.0637 | 1
[9 empty] | 419 | 21.4637 | 1
[9 empty] | 420 | 21.2653 | 1
[9 empty] | 421 | 21.2101 | 1
[9 empty] | 422 | 21.8201 | 1
[9 empty] | 423 | 23.1947 | 0
[9 empty] | 424 | 21.9141 | 1
[9 empty] | 425 | 22.344 | 0
[9 empty] | 426 | 19.8723 | 1
[9 empty] | 427 | 23.8378 | 0
[9 empty] | 428 | 23.884 | 0
[9 empty] | 429 | 23.1673 | 0
[9 empty] | 430 | 20.4644 | 1
[9 empty] | 431 | 20.9053 | 1
[9 empty] | 432 | 20.72 | 1
[9 empty] | 433 | 22.3601 | 0
[9 empty] | 434 | 21.7768 | 1
[9 empty] | 435 | 22.6584 | 0
[9 empty] | 436 | 22.6576 | 0
[9 empty] | 437 | 20.1896 | 1
[9 empty] | 438 | 21.5154 | 1
[9 empty] | 439 | 20.9335 | 1
[9 empty] | 440 | 22.0746 | 0
[9 empty] | 441 | 21.4146 | 1
[9 empty] | 442 | 22.0716 | 0
[9 empty] | 443 | 19.7137 | 1
[9 empty] | 444 | 20.8449 | 1
[9 empty] | 445 | 21.5791 | 1
[9 empty] | 446 | 22.1854 | 0
[9 empty] | 447 | 22.2505 | 0
[9 empty] | 448 | 23.356 | 0
[9 empty] | 449 | 24.4717 | 0
[9 empty] | 450 | 22.3933 | 0
[9 empty] | 451 | 22.4946 | 0
[9 empty] | 452 | 21.9292 | 1
[9 empty] | 453 | 22.0982 | 0
[9 empty] | 454 | 23.0073 | 0
[9 empty] | 455 | 22.0774 | 0
[9 empty] | 456 | 24.3236 | 0
[9 empty] | 457 | 20.1261 | 1
[9 empty] | 458 | 22.8831 | 0
[9 empty] | 459 | 20.745 | 1
[9 empty] | 460 | 21.9199 | 1
[9 empty] | 461 | 20.596 | 1
[9 empty] | 462 | 20.8487 | 1
[9 empty] | 463 | 22.8173 | 0
[9 empty] | 464 | 20.099 | 1
[9 empty] | 465 | 23.2549 | 0
[9 empty] | 466 | 21.2078 | 1
[9 empty] | 467 | 21.3227 | 1
[9 empty] | 468 | 20.7691 | 1
[9 empty] | 469 | 21.2767 | 1
[9 empty] | 470 | 21.0463 | 1
[9 empty] | 471 | 22.0943 | 0
[9 empty] | 472 | 20.4299 | 1
[9 empty] | 473 | 23.192 | 0
[9 empty] | 474 | 22.5482 | 0
[9 empty] | 475 | 20.2583 | 1
[9 empty] | 476 | 22.4012 | 0
[9 empty] | 477 | 20.2664 | 1
[9 empty] | 478 | 22.1772 | 0
[9 empty] | 479 | 21.814 | 1
[9 empty] | 480 | 22.4245 | 0
[9 empty] | 481 | 22.0243 | 0
[9 empty] | 482 | 20.7883 | 1
[9 empty] | 483 | 20.3042 | 1
[9 empty] | 484 | 22.1841 | 0
[9 empty] | 485 | 20.9654 | 1
[9 empty] | 486 | 21.749 | 1
[9 empty] | 487 | 21.8601 | 1
[9 empty] | 488 | 20.2371 | 1
[9 empty] | 489 | 23.832 | 0
[9 empty] | 490 | 24.8044 | 0
[9 empty] | 491 | 21.2101 | 1
[9 empty] | 492 | 23.1222 | 0
[9 empty] | 493 | 23.7212 | 0
[9 empty] | 494 | 22.0652 | 0
[9 empty] | 495 | 22.9339 | 0
[9 empty] | 496 | 21.6687 | 1
[9 empty] | 497 | 20.2196 | 1
[9 empty] | 498 | 21.4935 | 1
[9 empty] | 499 | 22.2672 | 0
[9 empty] | 500 | 21.2731 | 1
[9 empty] | 501 | 22.729 | 0
[9 empty] | 502 | 20.8725 | 1
[9 empty] | 503 | 20.7356 | 1
[9 empty] | 504 | 20.7857 | 1
[9 empty] | 505 | 20.0469 | 1
[9 empty] | 506 | 23.2681 | 0
[9 empty] | 507 | 20.8872 | 1
[9 empty] | 508 | 22.8901 | 0
[9 empty] | 509 | 22.698 | 0
[9 empty] | 510 | 20.7878 | 1
[9 empty] | 511 | 21.6119 | 1
[9 empty] | 512 | 20.0075 | 1
[9 empty] | 513 | 22.3096 | 0
[9 empty] | 514 | 21.8768 | 1
[9 empty] | 515 | 20.696 | 1
[9 empty] | 516 | 20.5076 | 1
[9 empty] | 517 | 21.7072 | 1
[9 empty] | 518 | 20.241 | 1
[9 empty] | 519 | 21.4516 | 1
[9 empty] | 520 | 21.6808 | 1
[9 empty] | 521 | 20.8383 | 1
[9 empty] | 522 | 20.4668 | 1
[9 empty] | 523 | 21.5197 | 1
[9 empty] | 524 | 20.3521 | 1
[9 empty] | 525 | 22.2145 | 0
[9 empty] | 526 | 22.9671 | 0
[9 empty] | 527 | 23.4275 | 0
[9 empty] | 528 | 21.5133 | 1
[9 empty] | 529 | 20.7423 | 1
[9 empty] | 530 | 21.6667 | 1
[9 empty] | 531 | 22.1528 | 0
[9 empty] | 532 | 20.875 | 1
[9 empty] | 533 | 21.0936 | 1
[9 empty] | 534 | 22.2536 | 0
[9 empty] | 535 | 22.9887 | 0
[9 empty] | 536 | 20.9868 | 1
[9 empty] | 537 | 22.8238 | 0
[9 empty] | 538 | 21.4863 | 1
[9 empty] | 539 | 22.2613 | 0
[9 empty] | 540 | 21.0163 | 1
[9 empty] | 541 | 23.1395 | 0
[9 empty] | 542 | 22.4594 | 0
[9 empty] | 543 | 19.6156 | 1
[9 empty] | 544 | 22.7069 | 0
[9 empty] | 545 | 21.5183 | 1
[9 empty] | 546 | 22.2567 | 0
[9 empty] | 547 | 21.9507 | 1
[9 empty] | 548 | 21.0173 | 1
[9 empty] | 549 | 20.5136 | 1
[9 empty] | 550 | 21.3972 | 1
[9 empty] | 551 | 21.154 | 1
[9 empty] | 552 | 20.451 | 1
[9 empty] | 553 | 20.2714 | 1
[9 empty] | 554 | 20.7282 | 1
[9 empty] | 555 | 21.3504 | 1
[9 empty] | 556 | 21.7024 | 1
[9 empty] | 557 | 19.4889 | 1
[9 empty] | 558 | 23.3025 | 0
[9 empty] | 559 | 20.9816 | 1
[9 empty] | 560 | 21.3724 | 1
[9 empty] | 561 | 22.5822 | 0
[9 empty] | 562 | 20.6233 | 1
[9 empty] | 563 | 20.6221 | 1
[9 empty] | 564 | 20.8274 | 1
[9 empty] | 565 | 21.8707 | 1
[9 empty] | 566 | 19.2866 | 1
[9 empty] | 567 | 21.7656 | 1
[9 empty] | 568 | 22.4927 | 0
[9 empty] | 569 | 21.5436 | 1
[9 empty] | 570 | 22.6199 | 0
[9 empty] | 571 | 23.0766 | 0
[9 empty] | 572 | 22.0443 | 0
[9 empty] | 573 | 23.363 | 0
[9 empty] | 574 | 21.6972 | 1
[9 empty] | 575 | 21.89 | 1
[9 empty] | 576 | 23.6725 | 0
[9 empty] | 577 | 22.8263 | 0
[9 empty] | 578 | 21.6653 | 1
[9 empty] | 579 | 21.3189 | 1
[9 empty] | 580 | 20.9436 | 1
[9 empty] | 581 | 21.4378 | 1
[9 empty] | 582 | 21.1133 | 1
[9 empty] | 583 | 23.7545 | 0
[9 empty] | 584 | 23.3046 | 0
[9 empty] | 585 | 21.7949 | 1
[9 empty] | 586 | 20.682 | 1
[9 empty] | 587 | 22.3118 | 0
[9 empty] | 588 | 19.5501 | 1
[9 empty] | 589 | 21.2652 | 1
[9 empty] | 590 | 22.2353 | 0
[9 empty] | 591 | 23.4127 | 0
[9 empty] | 592 | 21.0455 | 1
[9 empty] | 593 | 20.7692 | 1
[9 empty] | 594 | 22.1526 | 0
[9 empty] | 595 | 22.0894 | 0
[9 empty] | 596 | 23.8011 | 0
[9 empty] | 597 | 23.3166 | 0
[9 empty] | 598 | 22.9171 | 0
[9 empty] | 599 | 20.7122 | 1
[9 empty] | 600 | 21.3291 | 1
[9 empty] | 601 | 23.1285 | 0
[9 empty] | 602 | 20.8306 | 1
[9 empty] | 603 | 20.1383 | 1
[9 empty] | 604 | 23.1301 | 0
[9 empty] | 605 | 22.4845 | 0
[9 empty] | 606 | 19.408 | 1
[9 empty] | 607 | 21.899 | 1
[9 empty] | 608 | 21.7415 | 1
[9 empty] | 609 | 22.828 | 0
[9 empty] | 610 | 22.8564 | 0
[9 empty] | 611 | 21.7211 | 1
[9 empty] | 612 | 21.2225 | 1
[9 empty] | 613 | 23.17 | 0
[9 empty] | 614 | 24.0883 | 0
[9 empty] | 615 | 22.1897 | 0
[9 empty] | 616 | 21.0663 | 1
[9 empty] | 617 | 22.6497 | 0
[9 empty] | 618 | 21.7006 | 1
[9 empty] | 619 | 23.1375 | 0
[9 empty] | 620 | 20.1359 | 1
[9 empty] | 621 | 22.1401 | 0
[9 empty] | 622 | 22.1729 | 0
[9 empty] | 623 | 19.8007 | 1
[9 empty] | 624 | 21.1592 | 1
[9 empty] | 625 | 21.9602 | 1
[9 empty] | 626 | 22.9685 | 0
[9 empty] | 627 | 21.3802 | 1
[9 empty] | 628 | 22.0949 | 0
[9 empty] | 629 | 22.205 | 0
[9 empty] | 630 | 22.2315 | 0
[9 empty] | 631 | 22.537 | 0
[9 empty] | 632 | 20.7495 | 1
[9 empty] | 633 | 24.1615 | 0
[9 empty] | 634 | 21.8846 | 1
[9 empty] | 635 | 22.3537 | 0
[9 empty] | 636 | 19.4971 | 1
[9 empty] | 637 | 21.1001 | 1
[9 empty] | 638 | 23.2177 | 0
[9 empty] | 639 | 23.4236 | 0
[9 empty] | 640 | 21.3615 | 1
[9 empty] | 641 | 20.232 | 1
[9 empty] | 642 | 22.8492 | 0
[9 empty] | 643 | 23.0873 | 0
[9 empty] | 644 | 23.4061 | 0
[9 empty] | 645 | 22.9381 | 0
[9 empty] | 646 | 20.3264 | 1
[9 empty] | 647 | 22.7091 | 0
[9 empty] | 648 | 20.3557 | 1
[9 empty] | 649 | 24.3982 | 0
[9 empty] | 650 | 21.7152 | 1
[9 empty] | 651 | 23.4101 | 0
[9 empty] | 652 | 19.7562 | 1
[9 empty] | 653 | 22.5362 | 0
[9 empty] | 654 | 22.0378 | 0
[9 empty] | 655 | 20.9537 | 1
[9 empty] | 656 | 21.7769 | 1
[9 empty] | 657 | 20.8942 | 1
[9 empty] | 658 | 22.2502 | 0
[9 empty] | 659 | 21.403 | 1
[9 empty] | 660 | 20.8983 | 1
[9 empty] | 661 | 22.0937 | 0
[9 empty] | 662 | 22.6804 | 0
[9 empty] | 663 | 21.3453 | 1
[9 empty] | 664 | 20.0322 | 1
[9 empty] | 665 | 23.3072 | 0
[9 empty] | 666 | 22.348 | 0
[9 empty] | 667 | 22.7258 | 0
[9 empty] | 668 | 20.0089 | 1
[9 empty] | 669 | 20.6687 | 1
[9 empty] | 670 | 23.5283 | 0
[9 empty] | 671 | 21.7516 | 1
[9 empty] | 672 | 22.0656 | 0
[9 empty] | 673 | 21.8789 | 1
[9 empty] | 674 | 22.5092 | 0
[9 empty] | 675 | 21.2348 | 1
[9 empty] | 676 | 21.4664 | 1
[9 empty] | 677 | 21.9649 | 1
[9 empty] | 678 | 22.9321 | 0
[9 empty] | 679 | 21.1652 | 1
[9 empty] | 680 | 20.805 | 1
[9 empty] | 681 | 22.6664 | 0
[9 empty] | 682 | 23.3992 | 0
[9 empty] | 683 | 23.1264 | 0
[9 empty] | 684 | 22.7427 | 0
[9 empty] | 685 | 23.4901 | 0
[9 empty] | 686 | 20.9259 | 1
[9 empty] | 687 | 21.851 | 1
[9 empty] | 688 | 22.1054 | 0
[9 empty] | 689 | 22.8954 | 0
[9 empty] | 690 | 21.7594 | 1
[9 empty] | 691 | 21.9699 | 1
[9 empty] | 692 | 23.0535 | 0
[9 empty] | 693 | 21.3014 | 1
[9 empty] | 694 | 22.2579 | 0
[9 empty] | 695 | 23.4262 | 0
[9 empty] | 696 | 21.5734 | 1
[9 empty] | 697 | 21.0355 | 1
[9 empty] | 698 | 22.2972 | 0
[9 empty] | 699 | 21.1556 | 1
[9 empty] | 700 | 21.8152 | 1
[9 empty] | 701 | 21.5001 | 1
[9 empty] | 702 | 22.4849 | 0
[9 empty] | 703 | 21.5134 | 1
[9 empty] | 704 | 21.8881 | 1
[9 empty] | 705 | 22.7443 | 0
[9 empty] | 706 | 20.0625 | 1
[9 empty] | 707 | 21.7484 | 1
[9 empty] | 708 | 22.9278 | 0
[9 empty] | 709 | 21.2577 | 1
[9 empty] | 710 | 22.4908 | 0
[9 empty] | 711 | 23.1778 | 0
[9 empty] | 712 | 22.549 | 0
[9 empty] | 713 | 20.979 | 1
[9 empty] | 714 | 20.3699 | 1
[9 empty] | 715 | 22.7393 | 0
[9 empty] | 716 | 21.8802 | 1
[9 empty] | 717 | 20.3902 | 1
[9 empty] | 718 | 21.4787 | 1
[9 empty] | 719 | 22.0967 | 0
[9 empty] | 720 | 18.7434 | 1
[9 empty] | 721 | 23.7296 | 0
[9 empty] | 722 | 22.708 | 0
[9 empty] | 723 | 23.5253 | 0
[9 empty] | 724 | 21.5905 | 1
[9 empty] | 725 | 22.5882 | 0
[9 empty] | 726 | 20.6095 | 1
[9 empty] | 727 | 23.8071 | 0
[9 empty] | 728 | 21.9478 | 1
[9 empty] | 729 | 21.4763 | 1
[9 empty] | 730 | 21.0057 | 1
[9 empty] | 731 | 21.3886 | 1
[9 empty] | 732 | 20.3849 | 1
[9 empty] | 733 | 23.2847 | 0
[9 empty] | 734 | 22.3812 | 0
[9 empty] | 735 | 21.7379 | 1
[9 empty] | 736 | 21.4053 | 1
[9 empty] | 737 | 21.1736 | 1
[9 empty] | 738 | 19.127 | 1
[9 empty] | 739 | 21.7476 | 1
[9 empty] | 740 | 20.6255 | 1
[9 empty] | 741 | 21.7902 | 1
[9 empty] | 742 | 21.4963 | 1
[9 empty] | 743 | 23.3707 | 0
[9 empty] | 744 | 21.4413 | 1
[9 empty] | 745 | 22.5007 | 0
[9 empty] | 746 | 20.4097 | 1
[9 empty] | 747 | 21.3596 | 1
[9 empty] | 748 | 19.4209 | 1
[9 empty] | 749 | 22.6647 | 0
[9 empty] | 750 | 20.8149 | 1
[9 empty] | 751 | 21.6429 | 1
[9 empty] | 752 | 24.1898 | 0
[9 empty] | 753 | 20.2382 | 1
[9 empty] | 754 | 21.0015 | 1
[9 empty] | 755 | 21.3475 | 1
[9 empty] | 756 | 22.238 | 0
[9 empty] | 757 | 21.8058 | 1
[9 empty] | 758 | 22.859 | 0
[9 empty] | 759 | 20.5008 | 1
[9 empty] | 760 | 21.9556 | 1
[9 empty] | 761 | 22.261 | 0
[9 empty] | 762 | 21.5222 | 1
[9 empty] | 763 | 23.7917 | 0
[9 empty] | 764 | 20.9178 | 1
[9 empty] | 765 | 21.3664 | 1
[9 empty] | 766 | 22.5995 | 0
[9 empty] | 767 | 22.0352 | 0
[9 empty] | 768 | 20.7338 | 1
[9 empty] | 769 | 24.3561 | 0
[9 empty] | 770 | 24.0601 | 0
[9 empty] | 771 | 22.6088 | 0
[9 empty] | 772 | 21.2388 | 1
[9 empty] | 773 | 21.8455 | 1
[9 empty] | 774 | 20.4826 | 1
[9 empty] | 775 | 23.0707 | 0
[9 empty] | 776 | 20.5998 | 1
[9 empty] | 777 | 20.7345 | 1
[9 empty] | 778 | 21.1412 | 1
[9 empty] | 779 | 21.1802 | 1
[9 empty] | 780 | 22.1368 | 0
[9 empty] | 781 | 22.2394 | 0
[9 empty] | 782 | 24.2959 | 0
[9 empty] | 783 | 22.1687 | 0
[9 empty] | 784 | 21.9605 | 1
[9 empty] | 785 | 21.6677 | 1
[9 empty] | 786 | 22.4948 | 0
[9 empty] | 787 | 22.271 | 0
[9 empty] | 788 | 20.7422 | 1
[9 empty] | 789 | 21.5468 | 1
[9 empty] | 790 | 21.6859 | 1
[9 empty] | 791 | 22.2264 | 0
[9 empty] | 792 | 22.5705 | 0
[9 empty] | 793 | 21.6221 | 1
[9 empty] | 794 | 21.7071 | 1
[9 empty] | 795 | 22.782 | 0
[9 empty] | 796 | 21.982 | 1
[9 empty] | 797 | 22.2001 | 0
[9 empty] | 798 | 22.4824 | 0
[9 empty] | 799 | 22.5514 | 0
[9 empty] | 800 | 19.6028 | 1
[9 empty] | 801 | 20.9735 | 1
[9 empty] | 802 | 21.5242 | 1
[9 empty] | 803 | 23.2818 | 0
[9 empty] | 804 | 21.2095 | 1
[9 empty] | 805 | 21.5998 | 1
[9 empty] | 806 | 21.8682 | 1
[9 empty] | 807 | 22.1767 | 0
[9 empty] | 808 | 20.2536 | 1
[9 empty] | 809 | 21.7092 | 1
[9 empty] | 810 | 23.673 | 0
[9 empty] | 811 | 22.8954 | 0
[9 empty] | 812 | 22.3765 | 0
[9 empty] | 813 | 23.1272 | 0
[9 empty] | 814 | 20.6282 | 1
[9 empty] | 815 | 24.0355 | 0
[9 empty] | 816 | 23.5981 | 0
[9 empty] | 817 | 22.1268 | 0
[9 empty] | 818 | 21.6813 | 1
[9 empty] | 819 | 22.1228 | 0
[9 empty] | 820 | 22.5513 | 0
[9 empty] | 821 | 20.9293 | 1
[9 empty] | 822 | 20.6589 | 1
[9 empty] | 823 | 20.5507 | 1
[9 empty] | 824 | 22.9143 | 0
[9 empty] | 825 | 22.4356 | 0
[9 empty] | 826 | 21.7146 | 1
[9 empty] | 827 | 21.3502 | 1
[9 empty] | 828 | 22.9632 | 0
[9 empty] | 829 | 22.7523 | 0
[9 empty] | 830 | 22.9369 | 0
[9 empty] | 831 | 20.8256 | 1
[9 empty] | 832 | 21.3828 | 1
[9 empty] | 833 | 20.8131 | 1
[9 empty] | 834 | 23.4053 | 0
[9 empty] | 835 | 22.0807 | 0
[9 empty] | 836 | 22.2339 | 0
[9 empty] | 837 | 24.0244 | 0
[9 empty] | 838 | 22.9039 | 0
[9 empty] | 839 | 21.3107 | 1
[9 empty] | 840 | 21.6718 | 1
[9 empty] | 841 | 23.1197 | 0
[9 empty] | 842 | 21.7933 | 1
[9 empty] | 843 | 22.6284 | 0
[9 empty] | 844 | 21.265 | 1
[9 empty] | 845 | 21.0629 | 1
[9 empty] | 846 | 22.221 | 0
[9 empty] | 847 | 21.6623 | 1
[9 empty] | 848 | 22.7987 | 0
[9 empty] | 849 | 21.1218 | 1
[9 empty] | 850 | 23.7709 | 0
[9 empty] | 851 | 23.2565 | 0
[9 empty] | 852 | 21.7778 | 1
[9 empty] | 853 | 20.3273 | 1
[9 empty] | 854 | 20.7797 | 1
[9 empty] | 855 | 20.5034 | 1
[9 empty] | 856 | 22.4393 | 0
[9 empty] | 857 | 23.4574 | 0
[9 empty] | 858 | 22.2376 | 0
[9 empty] | 859 | 19.4397 | 1
[9 empty] | 860 | 21.8039 | 1
[9 empty] | 861 | 22.1021 | 0
[9 empty] | 862 | 23.7317 | 0
[9 empty] | 863 | 22.2035 | 0
[9 empty] | 864 | 22.9227 | 0
[9 empty] | 865 | 22.0786 | 0
[9 empty] | 866 | 24.0567 | 0
[9 empty] | 867 | 21.5764 | 1
[9 empty] | 868 | 20.9852 | 1
[9 empty] | 869 | 21.5467 | 1
[9 empty] | 870 | 22.2909 | 0
[9 empty] | 871 | 20.3677 | 1
[9 empty] | 872 | 19.2478 | 1
[9 empty] | 873 | 20.1315 | 1
[9 empty] | 874 | 20.9288 | 1
[9 empty] | 875 | 20.4242 | 1
[9 empty] | 876 | 22.4684 | 0
[9 empty] | 877 | 22.1588 | 0
[9 empty] | 878 | 22.6526 | 0
[9 empty] | 879 | 21.3441 | 1
[9 empty] | 880 | 20.9398 | 1
[9 empty] | 881 | 22.5017 | 0
[9 empty] | 882 | 23.1187 | 0
[9 empty] | 883 | 23.4106 | 0
[9 empty] | 884 | 22.4895 | 0
[9 empty] | 885 | 22.6874 | 0
[9 empty] | 886 | 19.1094 | 1
[9 empty] | 887 | 21.6913 | 1
[9 empty] | 888 | 21.267 | 1
[9 empty] | 889 | 20.7705 | 1
[9 empty] | 890 | 20.2902 | 1
[9 empty] | 891 | 22.0944 | 0
[9 empty] | 892 | 22.0236 | 0
[9 empty] | 893 | 22.1487 | 0
[9 empty] | 894 | 23.4068 | 0
[9 empty] | 895 | 21.4853 | 1
[9 empty] | 896 | 21.1138 | 1
[9 empty] | 897 | 22.3833 | 0
[9 empty] | 898 | 21.2866 | 1
[9 empty] | 899 | 21.5334 | 1
[9 empty] | 900 | 21.3425 | 1
[9 empty] | 901 | 21.9914 | 1
[9 empty] | 902 | 21.8773 | 1
[9 empty] | 903 | 21.8288 | 1
[9 empty] | 904 | 20.347 | 1
[9 empty] | 905 | 21.7792 | 1
[9 empty] | 906 | 20.8452 | 1
[9 empty] | 907 | 22.5408 | 0
[9 empty] | 908 | 22.2928 | 0
[9 empty] | 909 | 21.8784 | 1
[9 empty] | 910 | 20.8473 | 1
[9 empty] | 911 | 21.4877 | 1
[9 empty] | 912 | 21.8682 | 1
[9 empty] | 913 | 19.7612 | 1
[9 empty] | 914 | 23.5491 | 0
[9 empty] | 915 | 23.4678 | 0
[9 empty] | 916 | 22.1032 | 0
[9 empty] | 917 | 22.3126 | 0
[9 empty] | 918 | 21.0354 | 1
[9 empty] | 919 | 22.5931 | 0
[9 empty] | 920 | 22.2926 | 0
[9 empty] | 921 | 21.9719 | 1
[9 empty] | 922 | 22.2636 | 0
[9 empty] | 923 | 20.1031 | 1
[9 empty] | 924 | 22.792 | 0
[9 empty] | 925 | 21.2894 | 1
[9 empty] | 926 | 21.4776 | 1
[9 empty] | 927 | 22.2243 | 0
[9 empty] | 928 | 21.0954 | 1
[9 empty] | 929 | 21.2858 | 1
[9 empty] | 930 | 21.7683 | 1
[9 empty] | 931 | 21.8979 | 1
[9 empty] | 932 | 22.2097 | 0
[9 empty] | 933 | 20.8474 | 1
[9 empty] | 934 | 20.8908 | 1
[9 empty] | 935 | 23.7478 | 0
[9 empty] | 936 | 21.6221 | 1
[9 empty] | 937 | 20.8015 | 1
[9 empty] | 938 | 22.6818 | 0
[9 empty] | 939 | 21.4344 | 1
[9 empty] | 940 | 23.167 | 0
[9 empty] | 941 | 21.7907 | 1
[9 empty] | 942 | 23.7015 | 0
[9 empty] | 943 | 21.2374 | 1
[9 empty] | 944 | 23.4994 | 0
[9 empty] | 945 | 22.3876 | 0
[9 empty] | 946 | 24.1702 | 0
[9 empty] | 947 | 22.8231 | 0
[9 empty] | 948 | 20.9702 | 1
[9 empty] | 949 | 20.6484 | 1
[9 empty] | 950 | 22.9602 | 0
[9 empty] | 951 | 22.5006 | 0
[9 empty] | 952 | 20.4649 | 1
[9 empty] | 953 | 22.6385 | 0
[9 empty] | 954 | 22.068 | 0
[9 empty] | 955 | 19.6612 | 1
[9 empty] | 956 | 21.8757 | 1
[9 empty] | 957 | 22.2569 | 0
[9 empty] | 958 | 23.0535 | 0
[9 empty] | 959 | 21.2351 | 1
[9 empty] | 960 | 21.864 | 1
[9 empty] | 961 | 21.0479 | 1
[9 empty] | 962 | 22.4804 | 0
[9 empty] | 963 | 20.5815 | 1
[9 empty] | 964 | 22.7216 | 0
[9 empty] | 965 | 22.0706 | 0
[9 empty] | 966 | 22.7728 | 0
[9 empty] | 967 | 22.4748 | 0
[9 empty] | 968 | 22.4747 | 0
[9 empty] | 969 | 22.2425 | 0
[9 empty] | 970 | 21.8495 | 1
[9 empty] | 971 | 21.7805 | 1
[9 empty] | 972 | 20.2377 | 1
[9 empty] | 973 | 21.5 | 1
[9 empty] | 974 | 22.2497 | 0
[9 empty] | 975 | 22.8442 | 0
[9 empty] | 976 | 22.692 | 0
[9 empty] | 977 | 19.9297 | 1
[9 empty] | 978 | 21.0973 | 1
[9 empty] | 979 | 20.0577 | 1
[9 empty] | 980 | 20.7651 | 1
[9 empty] | 981 | 22.3918 | 0
[9 empty] | 982 | 21.5111 | 1
[9 empty] | 983 | 23.8023 | 0
[9 empty] | 984 | 21.4317 | 1
[9 empty] | 985 | 23.7131 | 0
[9 empty] | 986 | 21.9957 | 1
[9 empty] | 987 | 21.5317 | 1
[9 empty] | 988 | 21.7202 | 1
[9 empty] | 989 | 21.0733 | 1
[9 empty] | 990 | 21.1561 | 1
[9 empty] | 991 | 22.7081 | 0
[9 empty] | 992 | 20.1036 | 1
[9 empty] | 993 | 22.4426 | 0
[9 empty] | 994 | 23.0829 | 0
[9 empty] | 995 | 21.7054 | 1
[9 empty] | 996 | 20.2915 | 1
[9 empty] | 997 | 22.1244 | 0
[9 empty] | 998 | 21.6453 | 1
[9 empty] | 999 | 23.2724 | 0
[9 empty] | 1000 | 22.7761 | 0

## Right Triangular-1
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | Start Time | Rand1 | Rand2 | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success | Average Project Duration | Avrtage Success Rate
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.17158 | 0.97826 | 3.9565 | 3.9565 |  | 24.8241 | 0 | 24.1568 | 0.045954
B | A | 2 | 3.5 | 4 | 3.9565 | 0.95732 | 0.5369 | 3.9146 | 7.8712 | 1 | 24.8335 | 0
C | B | 1 | 2 | 2.5 | 7.8712 | 0.010138 | 0.46821 | 1.7023 | 9.5735 | 2 | 24.6291 | 0
D | B,C | 5 | 6 | 8 | 9.5735 | 0.22382 | 0.11175 | 5.6715 | 15.2449 | 3 | 23.9141 | 0
E | D | 2 | 3 | 4.5 | 15.2449 | 0.97225 | 0.99764 | 4.4941 | 19.739 | 4 | 23.8919 | 0
F | E | 3 | 4 | 5 | 19.739 | 0.13593 | 0.053449 | 3.2719 | 23.0109 | 5 | 24.9289 | 0
G | E | 1 | 1.25 | 1.5 | 19.739 | 0.99557 | 0.17966 | 1.4978 | 21.2368 | 6 | 24.7557 | 0
H | G | 2 | 3 | 4 | 21.2368 | 0.79364 | 0.17496 | 3.5873 | 24.8241 | 7 | 24.1 | 0
I | F,H | 0 | 0 | 0 | 24.8241 | 0.35506 | 0.074867 | 0 | 24.8241 | 8 | 24.8766 | 0
[10 empty] | 9 | 20.7777 | 1
[10 empty] | 10 | 23.2674 | 0
[10 empty] | 11 | 23.8698 | 0
[10 empty] | 12 | 25.4323 | 0
[10 empty] | 13 | 22.6856 | 0
[10 empty] | 14 | 24.1889 | 0
[10 empty] | 15 | 24.8427 | 0
[10 empty] | 16 | 24.6411 | 0
[10 empty] | 17 | 23.1478 | 0
[10 empty] | 18 | 26.7947 | 0
[10 empty] | 19 | 23.3941 | 0
[10 empty] | 20 | 23.302 | 0
[10 empty] | 21 | 23.0577 | 0
[10 empty] | 22 | 23.4709 | 0
[10 empty] | 23 | 23.453 | 0
[10 empty] | 24 | 22.6258 | 0
[10 empty] | 25 | 25.4072 | 0
[10 empty] | 26 | 21.4363 | 1
[10 empty] | 27 | 24.7014 | 0
[10 empty] | 28 | 23.8099 | 0
[10 empty] | 29 | 25.9452 | 0
[10 empty] | 30 | 22.0251 | 0
[10 empty] | 31 | 24.2737 | 0
[10 empty] | 32 | 25.3467 | 0
[10 empty] | 33 | 25.8931 | 0
[10 empty] | 34 | 24.6777 | 0
[10 empty] | 35 | 22.5387 | 0
[10 empty] | 36 | 23.6047 | 0
[10 empty] | 37 | 24.7699 | 0
[10 empty] | 38 | 24.5644 | 0
[10 empty] | 39 | 23.1401 | 0
[10 empty] | 40 | 24.3437 | 0
[10 empty] | 41 | 25.9451 | 0
[10 empty] | 42 | 25.4289 | 0
[10 empty] | 43 | 25.4489 | 0
[10 empty] | 44 | 23.4906 | 0
[10 empty] | 45 | 23.6509 | 0
[10 empty] | 46 | 25.511 | 0
[10 empty] | 47 | 24.5146 | 0
[10 empty] | 48 | 24.6095 | 0
[10 empty] | 49 | 24.8469 | 0
[10 empty] | 50 | 24.0815 | 0
[10 empty] | 51 | 23.9207 | 0
[10 empty] | 52 | 24.4649 | 0
[10 empty] | 53 | 22.7703 | 0
[10 empty] | 54 | 23.4252 | 0
[10 empty] | 55 | 23.5039 | 0
[10 empty] | 56 | 22.5141 | 0
[10 empty] | 57 | 24.2893 | 0
[10 empty] | 58 | 25.3502 | 0
[10 empty] | 59 | 22.8353 | 0
[10 empty] | 60 | 23.7793 | 0
[10 empty] | 61 | 21.7445 | 1
[10 empty] | 62 | 23.8384 | 0
[10 empty] | 63 | 25.2986 | 0
[10 empty] | 64 | 23.6263 | 0
[10 empty] | 65 | 23.6374 | 0
[10 empty] | 66 | 22.8767 | 0
[10 empty] | 67 | 22.6641 | 0
[10 empty] | 68 | 23.5936 | 0
[10 empty] | 69 | 22.6569 | 0
[10 empty] | 70 | 25.7719 | 0
[10 empty] | 71 | 24.5225 | 0
[10 empty] | 72 | 23.6023 | 0
[10 empty] | 73 | 23.6428 | 0
[10 empty] | 74 | 24.0911 | 0
[10 empty] | 75 | 24.6815 | 0
[10 empty] | 76 | 23.8884 | 0
[10 empty] | 77 | 22.7773 | 0
[10 empty] | 78 | 24.6043 | 0
[10 empty] | 79 | 24.9613 | 0
[10 empty] | 80 | 26.0895 | 0
[10 empty] | 81 | 25.906 | 0
[10 empty] | 82 | 22.3002 | 0
[10 empty] | 83 | 25.6499 | 0
[10 empty] | 84 | 23.5939 | 0
[10 empty] | 85 | 24.5524 | 0
[10 empty] | 86 | 24.6462 | 0
[10 empty] | 87 | 23.822 | 0
[10 empty] | 88 | 23.4563 | 0
[10 empty] | 89 | 24.1046 | 0
[10 empty] | 90 | 25.3239 | 0
[10 empty] | 91 | 25.7999 | 0
[10 empty] | 92 | 25.0276 | 0
[10 empty] | 93 | 24.4197 | 0
[10 empty] | 94 | 22.4577 | 0
[10 empty] | 95 | 23.0987 | 0
[10 empty] | 96 | 24.2839 | 0
[10 empty] | 97 | 25.6611 | 0
[10 empty] | 98 | 23.3505 | 0
[10 empty] | 99 | 25.5228 | 0
[10 empty] | 100 | 22.5382 | 0
[10 empty] | 101 | 24.0216 | 0
[10 empty] | 102 | 24.2672 | 0
[10 empty] | 103 | 23.1147 | 0
[10 empty] | 104 | 20.8901 | 1
[10 empty] | 105 | 25.1965 | 0
[10 empty] | 106 | 24.1768 | 0
[10 empty] | 107 | 25.3391 | 0
[10 empty] | 108 | 25.6139 | 0
[10 empty] | 109 | 22.8418 | 0
[10 empty] | 110 | 24.4287 | 0
[10 empty] | 111 | 24.4567 | 0
[10 empty] | 112 | 26.2488 | 0
[10 empty] | 113 | 22.2071 | 0
[10 empty] | 114 | 25.072 | 0
[10 empty] | 115 | 20.9841 | 1
[10 empty] | 116 | 23.7543 | 0
[10 empty] | 117 | 24.4111 | 0
[10 empty] | 118 | 23.2907 | 0
[10 empty] | 119 | 23.4843 | 0
[10 empty] | 120 | 24.2312 | 0
[10 empty] | 121 | 24.14 | 0
[10 empty] | 122 | 22.7044 | 0
[10 empty] | 123 | 24.4354 | 0
[10 empty] | 124 | 26.4003 | 0
[10 empty] | 125 | 23.875 | 0
[10 empty] | 126 | 24.2379 | 0
[10 empty] | 127 | 23.9674 | 0
[10 empty] | 128 | 24.7141 | 0
[10 empty] | 129 | 25.7744 | 0
[10 empty] | 130 | 24.8148 | 0
[10 empty] | 131 | 25.9456 | 0
[10 empty] | 132 | 24.1298 | 0
[10 empty] | 133 | 24.5338 | 0
[10 empty] | 134 | 25.3213 | 0
[10 empty] | 135 | 24.5643 | 0
[10 empty] | 136 | 25.8593 | 0
[10 empty] | 137 | 22.4973 | 0
[10 empty] | 138 | 22.5064 | 0
[10 empty] | 139 | 25.7292 | 0
[10 empty] | 140 | 25.9888 | 0
[10 empty] | 141 | 22.9552 | 0
[10 empty] | 142 | 23.5465 | 0
[10 empty] | 143 | 24.2161 | 0
[10 empty] | 144 | 24.1747 | 0
[10 empty] | 145 | 25.8638 | 0
[10 empty] | 146 | 23.2237 | 0
[10 empty] | 147 | 24.6457 | 0
[10 empty] | 148 | 23.7197 | 0
[10 empty] | 149 | 25.6273 | 0
[10 empty] | 150 | 25.5635 | 0
[10 empty] | 151 | 24.0916 | 0
[10 empty] | 152 | 24.4006 | 0
[10 empty] | 153 | 24.7076 | 0
[10 empty] | 154 | 24.9359 | 0
[10 empty] | 155 | 25.7381 | 0
[10 empty] | 156 | 23.4723 | 0
[10 empty] | 157 | 24.1205 | 0
[10 empty] | 158 | 25.0189 | 0
[10 empty] | 159 | 25.2529 | 0
[10 empty] | 160 | 25.5787 | 0
[10 empty] | 161 | 25.776 | 0
[10 empty] | 162 | 21.9528 | 1
[10 empty] | 163 | 23.4478 | 0
[10 empty] | 164 | 23.4974 | 0
[10 empty] | 165 | 23.8186 | 0
[10 empty] | 166 | 26.6945 | 0
[10 empty] | 167 | 25.8058 | 0
[10 empty] | 168 | 23.7743 | 0
[10 empty] | 169 | 23.2243 | 0
[10 empty] | 170 | 22.4933 | 0
[10 empty] | 171 | 23.3591 | 0
[10 empty] | 172 | 25.5944 | 0
[10 empty] | 173 | 23.6775 | 0
[10 empty] | 174 | 23.7242 | 0
[10 empty] | 175 | 24.7134 | 0
[10 empty] | 176 | 23.132 | 0
[10 empty] | 177 | 24.4755 | 0
[10 empty] | 178 | 24.8927 | 0
[10 empty] | 179 | 24.049 | 0
[10 empty] | 180 | 24.1266 | 0
[10 empty] | 181 | 23.7927 | 0
[10 empty] | 182 | 22.372 | 0
[10 empty] | 183 | 22.7262 | 0
[10 empty] | 184 | 24.1623 | 0
[10 empty] | 185 | 24.2627 | 0
[10 empty] | 186 | 26.6193 | 0
[10 empty] | 187 | 23.3838 | 0
[10 empty] | 188 | 24.7363 | 0
[10 empty] | 189 | 23.367 | 0
[10 empty] | 190 | 22.9537 | 0
[10 empty] | 191 | 23.972 | 0
[10 empty] | 192 | 22.5731 | 0
[10 empty] | 193 | 23.7155 | 0
[10 empty] | 194 | 25.8787 | 0
[10 empty] | 195 | 22.7669 | 0
[10 empty] | 196 | 25.3362 | 0
[10 empty] | 197 | 24.4013 | 0
[10 empty] | 198 | 24.5736 | 0
[10 empty] | 199 | 26.1427 | 0
[10 empty] | 200 | 25.1166 | 0
[10 empty] | 201 | 23.9725 | 0
[10 empty] | 202 | 22.1509 | 0
[10 empty] | 203 | 26.2583 | 0
[10 empty] | 204 | 22.7443 | 0
[10 empty] | 205 | 25.1107 | 0
[10 empty] | 206 | 23.8904 | 0
[10 empty] | 207 | 24.9907 | 0
[10 empty] | 208 | 23.7863 | 0
[10 empty] | 209 | 26.1935 | 0
[10 empty] | 210 | 25.4265 | 0
[10 empty] | 211 | 22.9376 | 0
[10 empty] | 212 | 25.5263 | 0
[10 empty] | 213 | 24.7446 | 0
[10 empty] | 214 | 21.2887 | 1
[10 empty] | 215 | 24.2591 | 0
[10 empty] | 216 | 23.67 | 0
[10 empty] | 217 | 24.9514 | 0
[10 empty] | 218 | 23.8598 | 0
[10 empty] | 219 | 23.2027 | 0
[10 empty] | 220 | 25.4535 | 0
[10 empty] | 221 | 25.0825 | 0
[10 empty] | 222 | 24.6211 | 0
[10 empty] | 223 | 22.3978 | 0
[10 empty] | 224 | 24.5686 | 0
[10 empty] | 225 | 22.9732 | 0
[10 empty] | 226 | 21.5289 | 1
[10 empty] | 227 | 24.1764 | 0
[10 empty] | 228 | 22.1422 | 0
[10 empty] | 229 | 25.9299 | 0
[10 empty] | 230 | 25.4044 | 0
[10 empty] | 231 | 22.7383 | 0
[10 empty] | 232 | 22.8555 | 0
[10 empty] | 233 | 26.147 | 0
[10 empty] | 234 | 23.0651 | 0
[10 empty] | 235 | 24.6469 | 0
[10 empty] | 236 | 25.3072 | 0
[10 empty] | 237 | 25.1586 | 0
[10 empty] | 238 | 25.2958 | 0
[10 empty] | 239 | 22.5462 | 0
[10 empty] | 240 | 24.7084 | 0
[10 empty] | 241 | 24.9553 | 0
[10 empty] | 242 | 23.8137 | 0
[10 empty] | 243 | 24.2755 | 0
[10 empty] | 244 | 24.926 | 0
[10 empty] | 245 | 24.9242 | 0
[10 empty] | 246 | 24.0316 | 0
[10 empty] | 247 | 22.813 | 0
[10 empty] | 248 | 23.2687 | 0
[10 empty] | 249 | 25.1484 | 0
[10 empty] | 250 | 24.3391 | 0
[10 empty] | 251 | 22.1597 | 0
[10 empty] | 252 | 24.7563 | 0
[10 empty] | 253 | 24.6599 | 0
[10 empty] | 254 | 25.5548 | 0
[10 empty] | 255 | 22.8337 | 0
[10 empty] | 256 | 24.0744 | 0
[10 empty] | 257 | 25.9507 | 0
[10 empty] | 258 | 24.7822 | 0
[10 empty] | 259 | 26.7954 | 0
[10 empty] | 260 | 26.2992 | 0
[10 empty] | 261 | 23.495 | 0
[10 empty] | 262 | 22.6114 | 0
[10 empty] | 263 | 22.2148 | 0
[10 empty] | 264 | 25.8238 | 0
[10 empty] | 265 | 21.5932 | 1
[10 empty] | 266 | 23.2046 | 0
[10 empty] | 267 | 24.7036 | 0
[10 empty] | 268 | 26.3314 | 0
[10 empty] | 269 | 24.7081 | 0
[10 empty] | 270 | 23.6666 | 0
[10 empty] | 271 | 24.7797 | 0
[10 empty] | 272 | 25.0248 | 0
[10 empty] | 273 | 24.3714 | 0
[10 empty] | 274 | 23.8633 | 0
[10 empty] | 275 | 24.9755 | 0
[10 empty] | 276 | 24.7181 | 0
[10 empty] | 277 | 23.3152 | 0
[10 empty] | 278 | 25.1645 | 0
[10 empty] | 279 | 24.9817 | 0
[10 empty] | 280 | 24.3956 | 0
[10 empty] | 281 | 23.3424 | 0
[10 empty] | 282 | 23.0764 | 0
[10 empty] | 283 | 24.7628 | 0
[10 empty] | 284 | 24.6298 | 0
[10 empty] | 285 | 25.4274 | 0
[10 empty] | 286 | 25.8617 | 0
[10 empty] | 287 | 25.72 | 0
[10 empty] | 288 | 22.1288 | 0
[10 empty] | 289 | 24.4103 | 0
[10 empty] | 290 | 23.3413 | 0
[10 empty] | 291 | 24.2423 | 0
[10 empty] | 292 | 23.4877 | 0
[10 empty] | 293 | 23.9837 | 0
[10 empty] | 294 | 24.5435 | 0
[10 empty] | 295 | 22.8199 | 0
[10 empty] | 296 | 22.4005 | 0
[10 empty] | 297 | 23.3419 | 0
[10 empty] | 298 | 25.3955 | 0
[10 empty] | 299 | 24.0968 | 0
[10 empty] | 300 | 24.3612 | 0
[10 empty] | 301 | 20.9805 | 1
[10 empty] | 302 | 23.9759 | 0
[10 empty] | 303 | 24.679 | 0
[10 empty] | 304 | 25.5055 | 0
[10 empty] | 305 | 26.469 | 0
[10 empty] | 306 | 25.3061 | 0
[10 empty] | 307 | 22.1185 | 0
[10 empty] | 308 | 24.3773 | 0
[10 empty] | 309 | 21.2598 | 1
[10 empty] | 310 | 24.9972 | 0
[10 empty] | 311 | 23.6206 | 0
[10 empty] | 312 | 24.0135 | 0
[10 empty] | 313 | 27.313 | 0
[10 empty] | 314 | 23.3886 | 0
[10 empty] | 315 | 24.1022 | 0
[10 empty] | 316 | 22.7906 | 0
[10 empty] | 317 | 23.7686 | 0
[10 empty] | 318 | 23.655 | 0
[10 empty] | 319 | 24.6028 | 0
[10 empty] | 320 | 26.2117 | 0
[10 empty] | 321 | 22.2627 | 0
[10 empty] | 322 | 23.4098 | 0
[10 empty] | 323 | 26.295 | 0
[10 empty] | 324 | 22.8597 | 0
[10 empty] | 325 | 25.0875 | 0
[10 empty] | 326 | 26.5039 | 0
[10 empty] | 327 | 22.9934 | 0
[10 empty] | 328 | 24.1868 | 0
[10 empty] | 329 | 24.7992 | 0
[10 empty] | 330 | 23.2122 | 0
[10 empty] | 331 | 23.05 | 0
[10 empty] | 332 | 23.1228 | 0
[10 empty] | 333 | 26.2385 | 0
[10 empty] | 334 | 25.6364 | 0
[10 empty] | 335 | 24.3895 | 0
[10 empty] | 336 | 25.9208 | 0
[10 empty] | 337 | 24.2922 | 0
[10 empty] | 338 | 23.2509 | 0
[10 empty] | 339 | 22.1596 | 0
[10 empty] | 340 | 24.1667 | 0
[10 empty] | 341 | 25.7657 | 0
[10 empty] | 342 | 25.593 | 0
[10 empty] | 343 | 25.1249 | 0
[10 empty] | 344 | 24.9409 | 0
[10 empty] | 345 | 25.6161 | 0
[10 empty] | 346 | 25.6794 | 0
[10 empty] | 347 | 22.1684 | 0
[10 empty] | 348 | 23.2329 | 0
[10 empty] | 349 | 24.1706 | 0
[10 empty] | 350 | 24.8141 | 0
[10 empty] | 351 | 22.4471 | 0
[10 empty] | 352 | 25.3986 | 0
[10 empty] | 353 | 24.5027 | 0
[10 empty] | 354 | 24.1103 | 0
[10 empty] | 355 | 23.5441 | 0
[10 empty] | 356 | 24.8193 | 0
[10 empty] | 357 | 25.6783 | 0
[10 empty] | 358 | 24.545 | 0
[10 empty] | 359 | 22.9547 | 0
[10 empty] | 360 | 24.9693 | 0
[10 empty] | 361 | 22.4739 | 0
[10 empty] | 362 | 25.4412 | 0
[10 empty] | 363 | 23.6444 | 0
[10 empty] | 364 | 23.486 | 0
[10 empty] | 365 | 24.0753 | 0
[10 empty] | 366 | 23.1753 | 0
[10 empty] | 367 | 24.0865 | 0
[10 empty] | 368 | 23.1491 | 0
[10 empty] | 369 | 24.2515 | 0
[10 empty] | 370 | 23.6967 | 0
[10 empty] | 371 | 25.6355 | 0
[10 empty] | 372 | 20.4384 | 1
[10 empty] | 373 | 22.1933 | 0
[10 empty] | 374 | 26.8068 | 0
[10 empty] | 375 | 23.724 | 0
[10 empty] | 376 | 25.7348 | 0
[10 empty] | 377 | 23.3993 | 0
[10 empty] | 378 | 26.6929 | 0
[10 empty] | 379 | 23.8655 | 0
[10 empty] | 380 | 22.2506 | 0
[10 empty] | 381 | 25.0354 | 0
[10 empty] | 382 | 23.6504 | 0
[10 empty] | 383 | 25.317 | 0
[10 empty] | 384 | 22.3294 | 0
[10 empty] | 385 | 24.0088 | 0
[10 empty] | 386 | 23.9208 | 0
[10 empty] | 387 | 25.0297 | 0
[10 empty] | 388 | 24.3934 | 0
[10 empty] | 389 | 24.9144 | 0
[10 empty] | 390 | 23.9116 | 0
[10 empty] | 391 | 22.6575 | 0
[10 empty] | 392 | 22.9137 | 0
[10 empty] | 393 | 24.2411 | 0
[10 empty] | 394 | 24.4735 | 0
[10 empty] | 395 | 23.1131 | 0
[10 empty] | 396 | 21.8097 | 1
[10 empty] | 397 | 23.0806 | 0
[10 empty] | 398 | 24.7711 | 0
[10 empty] | 399 | 26.2379 | 0
[10 empty] | 400 | 24.4732 | 0
[10 empty] | 401 | 22.3862 | 0
[10 empty] | 402 | 21.5291 | 1
[10 empty] | 403 | 23.7581 | 0
[10 empty] | 404 | 22.0862 | 0
[10 empty] | 405 | 23.6096 | 0
[10 empty] | 406 | 23.2977 | 0
[10 empty] | 407 | 25.0224 | 0
[10 empty] | 408 | 24.4056 | 0
[10 empty] | 409 | 23.0923 | 0
[10 empty] | 410 | 24.9916 | 0
[10 empty] | 411 | 23.6567 | 0
[10 empty] | 412 | 22.9647 | 0
[10 empty] | 413 | 24.5395 | 0
[10 empty] | 414 | 23.3369 | 0
[10 empty] | 415 | 26.8587 | 0
[10 empty] | 416 | 26.6637 | 0
[10 empty] | 417 | 24.9313 | 0
[10 empty] | 418 | 25.031 | 0
[10 empty] | 419 | 25.0106 | 0
[10 empty] | 420 | 26.1329 | 0
[10 empty] | 421 | 23.1931 | 0
[10 empty] | 422 | 23.9591 | 0
[10 empty] | 423 | 22.4948 | 0
[10 empty] | 424 | 23.5596 | 0
[10 empty] | 425 | 25.1222 | 0
[10 empty] | 426 | 26.4732 | 0
[10 empty] | 427 | 25.3399 | 0
[10 empty] | 428 | 23.2996 | 0
[10 empty] | 429 | 22.8709 | 0
[10 empty] | 430 | 25.8545 | 0
[10 empty] | 431 | 23.092 | 0
[10 empty] | 432 | 23.0683 | 0
[10 empty] | 433 | 25.5356 | 0
[10 empty] | 434 | 24.6587 | 0
[10 empty] | 435 | 25.048 | 0
[10 empty] | 436 | 25.8599 | 0
[10 empty] | 437 | 25.8583 | 0
[10 empty] | 438 | 22.3969 | 0
[10 empty] | 439 | 23.2638 | 0
[10 empty] | 440 | 25.0112 | 0
[10 empty] | 441 | 24.3039 | 0
[10 empty] | 442 | 24.19 | 0
[10 empty] | 443 | 24.1097 | 0
[10 empty] | 444 | 24.6936 | 0
[10 empty] | 445 | 24.4628 | 0
[10 empty] | 446 | 26.6294 | 0
[10 empty] | 447 | 23.6163 | 0
[10 empty] | 448 | 20.6405 | 1
[10 empty] | 449 | 25.6636 | 0
[10 empty] | 450 | 25.1758 | 0
[10 empty] | 451 | 24.8785 | 0
[10 empty] | 452 | 25.9389 | 0
[10 empty] | 453 | 24.8325 | 0
[10 empty] | 454 | 24.1796 | 0
[10 empty] | 455 | 23.7941 | 0
[10 empty] | 456 | 24.5208 | 0
[10 empty] | 457 | 22.6911 | 0
[10 empty] | 458 | 25.0179 | 0
[10 empty] | 459 | 23.5405 | 0
[10 empty] | 460 | 25.3595 | 0
[10 empty] | 461 | 22.3909 | 0
[10 empty] | 462 | 23.1686 | 0
[10 empty] | 463 | 25.4859 | 0
[10 empty] | 464 | 24.2929 | 0
[10 empty] | 465 | 23.5617 | 0
[10 empty] | 466 | 24.4182 | 0
[10 empty] | 467 | 24.0041 | 0
[10 empty] | 468 | 20.3315 | 1
[10 empty] | 469 | 25.7309 | 0
[10 empty] | 470 | 25.2977 | 0
[10 empty] | 471 | 22.6788 | 0
[10 empty] | 472 | 25.7678 | 0
[10 empty] | 473 | 24.8736 | 0
[10 empty] | 474 | 22.4506 | 0
[10 empty] | 475 | 20.1587 | 1
[10 empty] | 476 | 25.4512 | 0
[10 empty] | 477 | 25.4447 | 0
[10 empty] | 478 | 25.6071 | 0
[10 empty] | 479 | 24.4963 | 0
[10 empty] | 480 | 24.0784 | 0
[10 empty] | 481 | 24.7201 | 0
[10 empty] | 482 | 24.1085 | 0
[10 empty] | 483 | 24.1043 | 0
[10 empty] | 484 | 24.5725 | 0
[10 empty] | 485 | 25.4551 | 0
[10 empty] | 486 | 26.7826 | 0
[10 empty] | 487 | 24.4248 | 0
[10 empty] | 488 | 24.7099 | 0
[10 empty] | 489 | 23.5366 | 0
[10 empty] | 490 | 23.492 | 0
[10 empty] | 491 | 24.98 | 0
[10 empty] | 492 | 23.1405 | 0
[10 empty] | 493 | 23.9718 | 0
[10 empty] | 494 | 25.1456 | 0
[10 empty] | 495 | 24.7057 | 0
[10 empty] | 496 | 23.7062 | 0
[10 empty] | 497 | 23.1652 | 0
[10 empty] | 498 | 23.5633 | 0
[10 empty] | 499 | 25.0329 | 0
[10 empty] | 500 | 26.6069 | 0
[10 empty] | 501 | 23.3319 | 0
[10 empty] | 502 | 26.1942 | 0
[10 empty] | 503 | 20.7623 | 1
[10 empty] | 504 | 24.7874 | 0
[10 empty] | 505 | 23.2856 | 0
[10 empty] | 506 | 25.1573 | 0
[10 empty] | 507 | 22.1034 | 0
[10 empty] | 508 | 24.7458 | 0
[10 empty] | 509 | 23.0468 | 0
[10 empty] | 510 | 24.5437 | 0
[10 empty] | 511 | 23.8373 | 0
[10 empty] | 512 | 24.0195 | 0
[10 empty] | 513 | 24.4297 | 0
[10 empty] | 514 | 25.5354 | 0
[10 empty] | 515 | 26.1431 | 0
[10 empty] | 516 | 21.1159 | 1
[10 empty] | 517 | 24.601 | 0
[10 empty] | 518 | 23.5503 | 0
[10 empty] | 519 | 23.0461 | 0
[10 empty] | 520 | 25.1748 | 0
[10 empty] | 521 | 23.9039 | 0
[10 empty] | 522 | 24.7138 | 0
[10 empty] | 523 | 26.0629 | 0
[10 empty] | 524 | 23.986 | 0
[10 empty] | 525 | 24.4761 | 0
[10 empty] | 526 | 24.9924 | 0
[10 empty] | 527 | 25.207 | 0
[10 empty] | 528 | 25.3663 | 0
[10 empty] | 529 | 24.8722 | 0
[10 empty] | 530 | 24.1086 | 0
[10 empty] | 531 | 22.5981 | 0
[10 empty] | 532 | 23.4835 | 0
[10 empty] | 533 | 21.6555 | 1
[10 empty] | 534 | 23.7325 | 0
[10 empty] | 535 | 23.9637 | 0
[10 empty] | 536 | 25.5184 | 0
[10 empty] | 537 | 23.4882 | 0
[10 empty] | 538 | 21.0252 | 1
[10 empty] | 539 | 24.0074 | 0
[10 empty] | 540 | 23.8587 | 0
[10 empty] | 541 | 25.0239 | 0
[10 empty] | 542 | 24.0175 | 0
[10 empty] | 543 | 26.6043 | 0
[10 empty] | 544 | 23.8331 | 0
[10 empty] | 545 | 25.4026 | 0
[10 empty] | 546 | 24.9898 | 0
[10 empty] | 547 | 24.0152 | 0
[10 empty] | 548 | 24.1216 | 0
[10 empty] | 549 | 24.1318 | 0
[10 empty] | 550 | 25.2052 | 0
[10 empty] | 551 | 25.3963 | 0
[10 empty] | 552 | 21.9928 | 1
[10 empty] | 553 | 23.8215 | 0
[10 empty] | 554 | 22.1155 | 0
[10 empty] | 555 | 25.3118 | 0
[10 empty] | 556 | 21.8393 | 1
[10 empty] | 557 | 23.762 | 0
[10 empty] | 558 | 21.9516 | 1
[10 empty] | 559 | 23.4269 | 0
[10 empty] | 560 | 24.8858 | 0
[10 empty] | 561 | 23.8781 | 0
[10 empty] | 562 | 24.0989 | 0
[10 empty] | 563 | 25.1961 | 0
[10 empty] | 564 | 25.737 | 0
[10 empty] | 565 | 23.1074 | 0
[10 empty] | 566 | 23.9542 | 0
[10 empty] | 567 | 24.3138 | 0
[10 empty] | 568 | 24.3621 | 0
[10 empty] | 569 | 26.426 | 0
[10 empty] | 570 | 24.9769 | 0
[10 empty] | 571 | 22.91 | 0
[10 empty] | 572 | 24.2151 | 0
[10 empty] | 573 | 21.9532 | 1
[10 empty] | 574 | 26.8317 | 0
[10 empty] | 575 | 23.3265 | 0
[10 empty] | 576 | 22.5392 | 0
[10 empty] | 577 | 24.5316 | 0
[10 empty] | 578 | 23.0489 | 0
[10 empty] | 579 | 25.7929 | 0
[10 empty] | 580 | 23.5746 | 0
[10 empty] | 581 | 23.7227 | 0
[10 empty] | 582 | 24.9177 | 0
[10 empty] | 583 | 23.7711 | 0
[10 empty] | 584 | 24.6759 | 0
[10 empty] | 585 | 25.8644 | 0
[10 empty] | 586 | 23.9335 | 0
[10 empty] | 587 | 23.4323 | 0
[10 empty] | 588 | 24.9883 | 0
[10 empty] | 589 | 24.5127 | 0
[10 empty] | 590 | 22.6769 | 0
[10 empty] | 591 | 23.4375 | 0
[10 empty] | 592 | 23.9779 | 0
[10 empty] | 593 | 23.6035 | 0
[10 empty] | 594 | 24.336 | 0
[10 empty] | 595 | 23.1459 | 0
[10 empty] | 596 | 24.1301 | 0
[10 empty] | 597 | 23.1261 | 0
[10 empty] | 598 | 23.2498 | 0
[10 empty] | 599 | 24.3875 | 0
[10 empty] | 600 | 24.7902 | 0
[10 empty] | 601 | 25.7779 | 0
[10 empty] | 602 | 25.1478 | 0
[10 empty] | 603 | 24.31 | 0
[10 empty] | 604 | 25.5666 | 0
[10 empty] | 605 | 24.4114 | 0
[10 empty] | 606 | 25.6474 | 0
[10 empty] | 607 | 24.8296 | 0
[10 empty] | 608 | 26.4689 | 0
[10 empty] | 609 | 22.8972 | 0
[10 empty] | 610 | 22.9745 | 0
[10 empty] | 611 | 23.3334 | 0
[10 empty] | 612 | 25.6444 | 0
[10 empty] | 613 | 23.6643 | 0
[10 empty] | 614 | 24.4758 | 0
[10 empty] | 615 | 23.0459 | 0
[10 empty] | 616 | 23.0714 | 0
[10 empty] | 617 | 23.8836 | 0
[10 empty] | 618 | 24.1867 | 0
[10 empty] | 619 | 23.2852 | 0
[10 empty] | 620 | 24.4465 | 0
[10 empty] | 621 | 23.5752 | 0
[10 empty] | 622 | 26.5076 | 0
[10 empty] | 623 | 23.889 | 0
[10 empty] | 624 | 24.5695 | 0
[10 empty] | 625 | 22.6748 | 0
[10 empty] | 626 | 25.5722 | 0
[10 empty] | 627 | 24.7463 | 0
[10 empty] | 628 | 26.0846 | 0
[10 empty] | 629 | 24.178 | 0
[10 empty] | 630 | 25.296 | 0
[10 empty] | 631 | 25.6755 | 0
[10 empty] | 632 | 24.6497 | 0
[10 empty] | 633 | 26.1041 | 0
[10 empty] | 634 | 24.6992 | 0
[10 empty] | 635 | 24.3554 | 0
[10 empty] | 636 | 26.1582 | 0
[10 empty] | 637 | 21.9416 | 1
[10 empty] | 638 | 23.0267 | 0
[10 empty] | 639 | 23.7901 | 0
[10 empty] | 640 | 24.0138 | 0
[10 empty] | 641 | 22.2553 | 0
[10 empty] | 642 | 20.8506 | 1
[10 empty] | 643 | 24.0439 | 0
[10 empty] | 644 | 22.5336 | 0
[10 empty] | 645 | 25.2948 | 0
[10 empty] | 646 | 22.3656 | 0
[10 empty] | 647 | 24.2358 | 0
[10 empty] | 648 | 23.9506 | 0
[10 empty] | 649 | 26.0304 | 0
[10 empty] | 650 | 24.3734 | 0
[10 empty] | 651 | 25.6184 | 0
[10 empty] | 652 | 24.6057 | 0
[10 empty] | 653 | 25.0176 | 0
[10 empty] | 654 | 21.9154 | 1
[10 empty] | 655 | 24.918 | 0
[10 empty] | 656 | 25.6125 | 0
[10 empty] | 657 | 23.8813 | 0
[10 empty] | 658 | 23.6656 | 0
[10 empty] | 659 | 26.0368 | 0
[10 empty] | 660 | 23.6935 | 0
[10 empty] | 661 | 25.3926 | 0
[10 empty] | 662 | 23.8884 | 0
[10 empty] | 663 | 23.5558 | 0
[10 empty] | 664 | 25.0219 | 0
[10 empty] | 665 | 24.0213 | 0
[10 empty] | 666 | 23.5647 | 0
[10 empty] | 667 | 24.8075 | 0
[10 empty] | 668 | 26.5472 | 0
[10 empty] | 669 | 22.8176 | 0
[10 empty] | 670 | 24.8198 | 0
[10 empty] | 671 | 24.0756 | 0
[10 empty] | 672 | 24.4795 | 0
[10 empty] | 673 | 23.8229 | 0
[10 empty] | 674 | 22.9023 | 0
[10 empty] | 675 | 25.4671 | 0
[10 empty] | 676 | 22.2884 | 0
[10 empty] | 677 | 24.0087 | 0
[10 empty] | 678 | 23.2253 | 0
[10 empty] | 679 | 23.3038 | 0
[10 empty] | 680 | 24.055 | 0
[10 empty] | 681 | 25.6832 | 0
[10 empty] | 682 | 22.8686 | 0
[10 empty] | 683 | 23.7299 | 0
[10 empty] | 684 | 25.0271 | 0
[10 empty] | 685 | 25.0255 | 0
[10 empty] | 686 | 24.8603 | 0
[10 empty] | 687 | 25.091 | 0
[10 empty] | 688 | 23.2711 | 0
[10 empty] | 689 | 25.4527 | 0
[10 empty] | 690 | 25.7439 | 0
[10 empty] | 691 | 25.1922 | 0
[10 empty] | 692 | 23.6613 | 0
[10 empty] | 693 | 22.2446 | 0
[10 empty] | 694 | 25.6647 | 0
[10 empty] | 695 | 22.784 | 0
[10 empty] | 696 | 24.4938 | 0
[10 empty] | 697 | 22.262 | 0
[10 empty] | 698 | 23.4011 | 0
[10 empty] | 699 | 24.2923 | 0
[10 empty] | 700 | 23.5136 | 0
[10 empty] | 701 | 23.6756 | 0
[10 empty] | 702 | 26.4602 | 0
[10 empty] | 703 | 23.535 | 0
[10 empty] | 704 | 23.0051 | 0
[10 empty] | 705 | 24.6471 | 0
[10 empty] | 706 | 23.3103 | 0
[10 empty] | 707 | 24.3248 | 0
[10 empty] | 708 | 23.5823 | 0
[10 empty] | 709 | 24.5844 | 0
[10 empty] | 710 | 23.1314 | 0
[10 empty] | 711 | 23.2293 | 0
[10 empty] | 712 | 22.75 | 0
[10 empty] | 713 | 24.6861 | 0
[10 empty] | 714 | 23.453 | 0
[10 empty] | 715 | 21.9824 | 1
[10 empty] | 716 | 23.8866 | 0
[10 empty] | 717 | 21.7296 | 1
[10 empty] | 718 | 24.0075 | 0
[10 empty] | 719 | 24.6885 | 0
[10 empty] | 720 | 24.6374 | 0
[10 empty] | 721 | 23.3534 | 0
[10 empty] | 722 | 22.7522 | 0
[10 empty] | 723 | 24.9637 | 0
[10 empty] | 724 | 24.3083 | 0
[10 empty] | 725 | 23.3929 | 0
[10 empty] | 726 | 25.4642 | 0
[10 empty] | 727 | 22.7079 | 0
[10 empty] | 728 | 24.8839 | 0
[10 empty] | 729 | 24.7227 | 0
[10 empty] | 730 | 26.8394 | 0
[10 empty] | 731 | 24.3537 | 0
[10 empty] | 732 | 22.4303 | 0
[10 empty] | 733 | 23.8241 | 0
[10 empty] | 734 | 23.6891 | 0
[10 empty] | 735 | 23.8129 | 0
[10 empty] | 736 | 24.615 | 0
[10 empty] | 737 | 25.4035 | 0
[10 empty] | 738 | 24.7748 | 0
[10 empty] | 739 | 25.7975 | 0
[10 empty] | 740 | 23.2415 | 0
[10 empty] | 741 | 24.1937 | 0
[10 empty] | 742 | 25.9469 | 0
[10 empty] | 743 | 24.6151 | 0
[10 empty] | 744 | 24.41 | 0
[10 empty] | 745 | 23.4662 | 0
[10 empty] | 746 | 22.8439 | 0
[10 empty] | 747 | 23.9761 | 0
[10 empty] | 748 | 22.471 | 0
[10 empty] | 749 | 22.1405 | 0
[10 empty] | 750 | 24.1088 | 0
[10 empty] | 751 | 25.2961 | 0
[10 empty] | 752 | 23.8855 | 0
[10 empty] | 753 | 25.7628 | 0
[10 empty] | 754 | 23.9458 | 0
[10 empty] | 755 | 23.9124 | 0
[10 empty] | 756 | 22.7037 | 0
[10 empty] | 757 | 25.613 | 0
[10 empty] | 758 | 23.8678 | 0
[10 empty] | 759 | 21.5503 | 1
[10 empty] | 760 | 22.3523 | 0
[10 empty] | 761 | 25.6843 | 0
[10 empty] | 762 | 24.4102 | 0
[10 empty] | 763 | 25.0629 | 0
[10 empty] | 764 | 23.7907 | 0
[10 empty] | 765 | 22.8905 | 0
[10 empty] | 766 | 22.2053 | 0
[10 empty] | 767 | 25.3207 | 0
[10 empty] | 768 | 24.1459 | 0
[10 empty] | 769 | 23.4654 | 0
[10 empty] | 770 | 25.3143 | 0
[10 empty] | 771 | 21.3197 | 1
[10 empty] | 772 | 21.0906 | 1
[10 empty] | 773 | 23.7066 | 0
[10 empty] | 774 | 25.7272 | 0
[10 empty] | 775 | 25.4088 | 0
[10 empty] | 776 | 23.1351 | 0
[10 empty] | 777 | 22.8375 | 0
[10 empty] | 778 | 24.171 | 0
[10 empty] | 779 | 25.679 | 0
[10 empty] | 780 | 23.5776 | 0
[10 empty] | 781 | 24.6119 | 0
[10 empty] | 782 | 25.6917 | 0
[10 empty] | 783 | 25.6628 | 0
[10 empty] | 784 | 23.8442 | 0
[10 empty] | 785 | 20.9284 | 1
[10 empty] | 786 | 25.2855 | 0
[10 empty] | 787 | 23.9089 | 0
[10 empty] | 788 | 24.4447 | 0
[10 empty] | 789 | 24.9625 | 0
[10 empty] | 790 | 19.8772 | 1
[10 empty] | 791 | 24.4053 | 0
[10 empty] | 792 | 21.2909 | 1
[10 empty] | 793 | 26.4887 | 0
[10 empty] | 794 | 24.9892 | 0
[10 empty] | 795 | 21.8512 | 1
[10 empty] | 796 | 25.7158 | 0
[10 empty] | 797 | 21.7849 | 1
[10 empty] | 798 | 24.531 | 0
[10 empty] | 799 | 24.6112 | 0
[10 empty] | 800 | 22.1302 | 0
[10 empty] | 801 | 24.9613 | 0
[10 empty] | 802 | 23.914 | 0
[10 empty] | 803 | 23.1962 | 0
[10 empty] | 804 | 24.6887 | 0
[10 empty] | 805 | 23.7544 | 0
[10 empty] | 806 | 24.3483 | 0
[10 empty] | 807 | 22.6198 | 0
[10 empty] | 808 | 23.6279 | 0
[10 empty] | 809 | 23.4008 | 0
[10 empty] | 810 | 25.5345 | 0
[10 empty] | 811 | 25.8254 | 0
[10 empty] | 812 | 25.6963 | 0
[10 empty] | 813 | 22.7227 | 0
[10 empty] | 814 | 23.2021 | 0
[10 empty] | 815 | 23.9583 | 0
[10 empty] | 816 | 24.6399 | 0
[10 empty] | 817 | 21.744 | 1
[10 empty] | 818 | 23.2682 | 0
[10 empty] | 819 | 23.6434 | 0
[10 empty] | 820 | 22.069 | 0
[10 empty] | 821 | 23.6327 | 0
[10 empty] | 822 | 25.4682 | 0
[10 empty] | 823 | 24.2813 | 0
[10 empty] | 824 | 26.4809 | 0
[10 empty] | 825 | 23.1043 | 0
[10 empty] | 826 | 24.7862 | 0
[10 empty] | 827 | 25.068 | 0
[10 empty] | 828 | 22.737 | 0
[10 empty] | 829 | 23.8577 | 0
[10 empty] | 830 | 21.3908 | 1
[10 empty] | 831 | 26.425 | 0
[10 empty] | 832 | 25.0427 | 0
[10 empty] | 833 | 22.399 | 0
[10 empty] | 834 | 24.1951 | 0
[10 empty] | 835 | 24.7849 | 0
[10 empty] | 836 | 25.4659 | 0
[10 empty] | 837 | 23.5548 | 0
[10 empty] | 838 | 24.1935 | 0
[10 empty] | 839 | 23.84 | 0
[10 empty] | 840 | 25.4763 | 0
[10 empty] | 841 | 24.1153 | 0
[10 empty] | 842 | 23.1837 | 0
[10 empty] | 843 | 25.283 | 0
[10 empty] | 844 | 24.4711 | 0
[10 empty] | 845 | 24.6929 | 0
[10 empty] | 846 | 24.6487 | 0
[10 empty] | 847 | 22.6077 | 0
[10 empty] | 848 | 24.0891 | 0
[10 empty] | 849 | 25.074 | 0
[10 empty] | 850 | 24.6857 | 0
[10 empty] | 851 | 22.2845 | 0
[10 empty] | 852 | 23.7023 | 0
[10 empty] | 853 | 26.1621 | 0
[10 empty] | 854 | 23.6812 | 0
[10 empty] | 855 | 25.4979 | 0
[10 empty] | 856 | 24.965 | 0
[10 empty] | 857 | 25.8779 | 0
[10 empty] | 858 | 25.3646 | 0
[10 empty] | 859 | 24.9251 | 0
[10 empty] | 860 | 21.2011 | 1
[10 empty] | 861 | 24.3171 | 0
[10 empty] | 862 | 23.7578 | 0
[10 empty] | 863 | 24.392 | 0
[10 empty] | 864 | 23.7525 | 0
[10 empty] | 865 | 23.0857 | 0
[10 empty] | 866 | 25.1621 | 0
[10 empty] | 867 | 26.1144 | 0
[10 empty] | 868 | 24.2556 | 0
[10 empty] | 869 | 25.9107 | 0
[10 empty] | 870 | 26.4593 | 0
[10 empty] | 871 | 22.8848 | 0
[10 empty] | 872 | 25.0067 | 0
[10 empty] | 873 | 22.1963 | 0
[10 empty] | 874 | 25.2209 | 0
[10 empty] | 875 | 22.3896 | 0
[10 empty] | 876 | 23.732 | 0
[10 empty] | 877 | 26.4413 | 0
[10 empty] | 878 | 21.4266 | 1
[10 empty] | 879 | 24.6409 | 0
[10 empty] | 880 | 24.9462 | 0
[10 empty] | 881 | 22.993 | 0
[10 empty] | 882 | 23.8362 | 0
[10 empty] | 883 | 24.8715 | 0
[10 empty] | 884 | 22.06 | 0
[10 empty] | 885 | 23.3194 | 0
[10 empty] | 886 | 25.1817 | 0
[10 empty] | 887 | 24.6381 | 0
[10 empty] | 888 | 23.4122 | 0
[10 empty] | 889 | 22.751 | 0
[10 empty] | 890 | 24.7675 | 0
[10 empty] | 891 | 24.2548 | 0
[10 empty] | 892 | 21.8044 | 1
[10 empty] | 893 | 24.74 | 0
[10 empty] | 894 | 22.7817 | 0
[10 empty] | 895 | 22.7039 | 0
[10 empty] | 896 | 25.4199 | 0
[10 empty] | 897 | 22.2291 | 0
[10 empty] | 898 | 21.3782 | 1
[10 empty] | 899 | 23.4897 | 0
[10 empty] | 900 | 22.7274 | 0
[10 empty] | 901 | 22.9795 | 0
[10 empty] | 902 | 25.1844 | 0
[10 empty] | 903 | 23.8631 | 0
[10 empty] | 904 | 23.9228 | 0
[10 empty] | 905 | 24.5757 | 0
[10 empty] | 906 | 23.8307 | 0
[10 empty] | 907 | 26.0163 | 0
[10 empty] | 908 | 24.1223 | 0
[10 empty] | 909 | 25.8473 | 0
[10 empty] | 910 | 23.9338 | 0
[10 empty] | 911 | 24.4742 | 0
[10 empty] | 912 | 25.4174 | 0
[10 empty] | 913 | 25.9236 | 0
[10 empty] | 914 | 22.7654 | 0
[10 empty] | 915 | 24.7796 | 0
[10 empty] | 916 | 24.8945 | 0
[10 empty] | 917 | 23.8311 | 0
[10 empty] | 918 | 24.7373 | 0
[10 empty] | 919 | 23.2027 | 0
[10 empty] | 920 | 22.1595 | 0
[10 empty] | 921 | 22.7973 | 0
[10 empty] | 922 | 25.4512 | 0
[10 empty] | 923 | 24.6832 | 0
[10 empty] | 924 | 21.5737 | 1
[10 empty] | 925 | 26.327 | 0
[10 empty] | 926 | 22.9368 | 0
[10 empty] | 927 | 25.5094 | 0
[10 empty] | 928 | 23.7133 | 0
[10 empty] | 929 | 26.0813 | 0
[10 empty] | 930 | 24.028 | 0
[10 empty] | 931 | 24.27 | 0
[10 empty] | 932 | 22.9627 | 0
[10 empty] | 933 | 23.8705 | 0
[10 empty] | 934 | 24.1915 | 0
[10 empty] | 935 | 23.728 | 0
[10 empty] | 936 | 24.6616 | 0
[10 empty] | 937 | 22.3053 | 0
[10 empty] | 938 | 22.9013 | 0
[10 empty] | 939 | 24.0792 | 0
[10 empty] | 940 | 24.5306 | 0
[10 empty] | 941 | 24.4741 | 0
[10 empty] | 942 | 24.5673 | 0
[10 empty] | 943 | 24.6354 | 0
[10 empty] | 944 | 24.7487 | 0
[10 empty] | 945 | 25.0457 | 0
[10 empty] | 946 | 24.3542 | 0
[10 empty] | 947 | 23.9236 | 0
[10 empty] | 948 | 23.2022 | 0
[10 empty] | 949 | 24.617 | 0
[10 empty] | 950 | 25.5399 | 0
[10 empty] | 951 | 26.5121 | 0
[10 empty] | 952 | 26.6812 | 0
[10 empty] | 953 | 25.1739 | 0
[10 empty] | 954 | 24.2383 | 0
[10 empty] | 955 | 23.0087 | 0
[10 empty] | 956 | 24.5193 | 0
[10 empty] | 957 | 24.8835 | 0
[10 empty] | 958 | 22.6046 | 0
[10 empty] | 959 | 24.8942 | 0
[10 empty] | 960 | 24.9807 | 0
[10 empty] | 961 | 23.3861 | 0
[10 empty] | 962 | 23.1681 | 0
[10 empty] | 963 | 23.8788 | 0
[10 empty] | 964 | 22.5651 | 0
[10 empty] | 965 | 25.2681 | 0
[10 empty] | 966 | 23.8767 | 0
[10 empty] | 967 | 25.6804 | 0
[10 empty] | 968 | 21.829 | 1
[10 empty] | 969 | 25.0902 | 0
[10 empty] | 970 | 22.1797 | 0
[10 empty] | 971 | 22.9875 | 0
[10 empty] | 972 | 23.345 | 0
[10 empty] | 973 | 24.2457 | 0
[10 empty] | 974 | 26.3909 | 0
[10 empty] | 975 | 22.9796 | 0
[10 empty] | 976 | 22.5118 | 0
[10 empty] | 977 | 25.6831 | 0
[10 empty] | 978 | 22.6702 | 0
[10 empty] | 979 | 23.6119 | 0
[10 empty] | 980 | 23.8998 | 0
[10 empty] | 981 | 24.4869 | 0
[10 empty] | 982 | 26.3631 | 0
[10 empty] | 983 | 25.0418 | 0
[10 empty] | 984 | 23.7807 | 0
[10 empty] | 985 | 23.2886 | 0
[10 empty] | 986 | 23.6514 | 0
[10 empty] | 987 | 22.7666 | 0
[10 empty] | 988 | 24.4215 | 0
[10 empty] | 989 | 25.5945 | 0
[10 empty] | 990 | 25.6825 | 0
[10 empty] | 991 | 25.0678 | 0
[10 empty] | 992 | 25.8786 | 0
[10 empty] | 993 | 23.024 | 0
[10 empty] | 994 | 23.8902 | 0
[10 empty] | 995 | 25.695 | 0
[10 empty] | 996 | 22.495 | 0
[10 empty] | 997 | 22.8713 | 0
[10 empty] | 998 | 23.703 | 0
[10 empty] | 999 | 25.1785 | 0
[10 empty] | 1000 | 26.1539 | 0

## Left Triangular-1
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | Start Time | Rand1 | Rand2 | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success | Average Project Duration | Avrtage Success Rate
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.35611 | 0.85127 | 2.2975 | 2.2975 |  | 19.252 | 1 | 19.6565 | 0.96204
B | A | 2 | 3.5 | 4 | 2.2975 | 0.44677 | 0.34631 | 3.1065 | 5.4039 | 1 | 18.5993 | 1
C | B | 1 | 2 | 2.5 | 5.4039 | 0.90839 | 0.48744 | 1.1374 | 6.5413 | 2 | 17.9876 | 1
D | B,C | 5 | 6 | 8 | 6.5413 | 0.84688 | 0.63904 | 5.4594 | 12.0007 | 3 | 19.6329 | 1
E | D | 2 | 3 | 4.5 | 12.0007 | 0.59131 | 0.65757 | 2.8561 | 14.8568 | 4 | 21.6584 | 1
F | E | 3 | 4 | 5 | 14.8568 | 0.30239 | 0.1695 | 4.3952 | 19.252 | 5 | 18.114 | 1
G | E | 1 | 1.25 | 1.5 | 14.8568 | 0.077552 | 0.90157 | 1.0492 | 15.906 | 6 | 21.1447 | 1
H | G | 2 | 3 | 4 | 15.906 | 0.58542 | 0.42501 | 2.8292 | 18.7351 | 7 | 20.0949 | 1
I | F,H | 0 | 0 | 0 | 19.252 | 0.10041 | 0.041627 | 0 | 19.252 | 8 | 18.5109 | 1
[10 empty] | 9 | 21.5844 | 1
[10 empty] | 10 | 19.8379 | 1
[10 empty] | 11 | 21.1183 | 1
[10 empty] | 12 | 20.1969 | 1
[10 empty] | 13 | 18.4339 | 1
[10 empty] | 14 | 18.2939 | 1
[10 empty] | 15 | 17.6238 | 1
[10 empty] | 16 | 22.7725 | 0
[10 empty] | 17 | 18.8503 | 1
[10 empty] | 18 | 18.8409 | 1
[10 empty] | 19 | 20.936 | 1
[10 empty] | 20 | 17.6851 | 1
[10 empty] | 21 | 19.273 | 1
[10 empty] | 22 | 18.673 | 1
[10 empty] | 23 | 18.4464 | 1
[10 empty] | 24 | 17.8991 | 1
[10 empty] | 25 | 19.6156 | 1
[10 empty] | 26 | 21.6394 | 1
[10 empty] | 27 | 17.8256 | 1
[10 empty] | 28 | 19.0371 | 1
[10 empty] | 29 | 18.7886 | 1
[10 empty] | 30 | 18.9849 | 1
[10 empty] | 31 | 19.7117 | 1
[10 empty] | 32 | 19.2368 | 1
[10 empty] | 33 | 17.7252 | 1
[10 empty] | 34 | 19.9764 | 1
[10 empty] | 35 | 20.0982 | 1
[10 empty] | 36 | 21.5732 | 1
[10 empty] | 37 | 19.2376 | 1
[10 empty] | 38 | 18.7626 | 1
[10 empty] | 39 | 19.6042 | 1
[10 empty] | 40 | 22.4427 | 0
[10 empty] | 41 | 18.8011 | 1
[10 empty] | 42 | 18.3206 | 1
[10 empty] | 43 | 16.5127 | 1
[10 empty] | 44 | 19.0433 | 1
[10 empty] | 45 | 20.9691 | 1
[10 empty] | 46 | 18.7245 | 1
[10 empty] | 47 | 18.7307 | 1
[10 empty] | 48 | 20.4067 | 1
[10 empty] | 49 | 19.5243 | 1
[10 empty] | 50 | 18.047 | 1
[10 empty] | 51 | 17.4131 | 1
[10 empty] | 52 | 19.1154 | 1
[10 empty] | 53 | 19.978 | 1
[10 empty] | 54 | 20.4787 | 1
[10 empty] | 55 | 19.9006 | 1
[10 empty] | 56 | 19.8725 | 1
[10 empty] | 57 | 18.1866 | 1
[10 empty] | 58 | 20.5927 | 1
[10 empty] | 59 | 18.2939 | 1
[10 empty] | 60 | 18.4286 | 1
[10 empty] | 61 | 19.8922 | 1
[10 empty] | 62 | 22.5543 | 0
[10 empty] | 63 | 19.6282 | 1
[10 empty] | 64 | 18.3976 | 1
[10 empty] | 65 | 18.5855 | 1
[10 empty] | 66 | 18.3686 | 1
[10 empty] | 67 | 17.8998 | 1
[10 empty] | 68 | 19.5375 | 1
[10 empty] | 69 | 18.5793 | 1
[10 empty] | 70 | 20.635 | 1
[10 empty] | 71 | 20.4122 | 1
[10 empty] | 72 | 19.4592 | 1
[10 empty] | 73 | 17.9108 | 1
[10 empty] | 74 | 18.3723 | 1
[10 empty] | 75 | 19.0247 | 1
[10 empty] | 76 | 19.3721 | 1
[10 empty] | 77 | 17.7764 | 1
[10 empty] | 78 | 22.3627 | 0
[10 empty] | 79 | 19.3712 | 1
[10 empty] | 80 | 22.2993 | 0
[10 empty] | 81 | 18.3934 | 1
[10 empty] | 82 | 19.4228 | 1
[10 empty] | 83 | 22.0306 | 0
[10 empty] | 84 | 19.4063 | 1
[10 empty] | 85 | 19.9611 | 1
[10 empty] | 86 | 18.949 | 1
[10 empty] | 87 | 19.9732 | 1
[10 empty] | 88 | 19.8477 | 1
[10 empty] | 89 | 16.7165 | 1
[10 empty] | 90 | 18.4346 | 1
[10 empty] | 91 | 21.6732 | 1
[10 empty] | 92 | 21.0584 | 1
[10 empty] | 93 | 20.7938 | 1
[10 empty] | 94 | 20.1959 | 1
[10 empty] | 95 | 19.5459 | 1
[10 empty] | 96 | 17.2107 | 1
[10 empty] | 97 | 17.4588 | 1
[10 empty] | 98 | 20.4142 | 1
[10 empty] | 99 | 20.9223 | 1
[10 empty] | 100 | 20.47 | 1
[10 empty] | 101 | 18.1047 | 1
[10 empty] | 102 | 19.9153 | 1
[10 empty] | 103 | 19.2386 | 1
[10 empty] | 104 | 17.9881 | 1
[10 empty] | 105 | 16.9906 | 1
[10 empty] | 106 | 20.63 | 1
[10 empty] | 107 | 21.6808 | 1
[10 empty] | 108 | 20.56 | 1
[10 empty] | 109 | 21.3722 | 1
[10 empty] | 110 | 19.0861 | 1
[10 empty] | 111 | 19.8461 | 1
[10 empty] | 112 | 20.5449 | 1
[10 empty] | 113 | 19.3421 | 1
[10 empty] | 114 | 20.4035 | 1
[10 empty] | 115 | 20.6794 | 1
[10 empty] | 116 | 20.8278 | 1
[10 empty] | 117 | 20.7651 | 1
[10 empty] | 118 | 18.1137 | 1
[10 empty] | 119 | 19.9875 | 1
[10 empty] | 120 | 17.8454 | 1
[10 empty] | 121 | 19.1988 | 1
[10 empty] | 122 | 19.4221 | 1
[10 empty] | 123 | 21.6961 | 1
[10 empty] | 124 | 17.8303 | 1
[10 empty] | 125 | 21.9074 | 1
[10 empty] | 126 | 17.9544 | 1
[10 empty] | 127 | 16.651 | 1
[10 empty] | 128 | 18.9747 | 1
[10 empty] | 129 | 20.6973 | 1
[10 empty] | 130 | 16.9759 | 1
[10 empty] | 131 | 21.174 | 1
[10 empty] | 132 | 23.3833 | 0
[10 empty] | 133 | 19.2543 | 1
[10 empty] | 134 | 21.0945 | 1
[10 empty] | 135 | 21.9145 | 1
[10 empty] | 136 | 19.0982 | 1
[10 empty] | 137 | 22.6599 | 0
[10 empty] | 138 | 20.7152 | 1
[10 empty] | 139 | 18.7989 | 1
[10 empty] | 140 | 20.7901 | 1
[10 empty] | 141 | 20.0202 | 1
[10 empty] | 142 | 19.1635 | 1
[10 empty] | 143 | 19.4451 | 1
[10 empty] | 144 | 17.6006 | 1
[10 empty] | 145 | 20.2832 | 1
[10 empty] | 146 | 19.7051 | 1
[10 empty] | 147 | 20.7007 | 1
[10 empty] | 148 | 20.8789 | 1
[10 empty] | 149 | 18.729 | 1
[10 empty] | 150 | 19.3587 | 1
[10 empty] | 151 | 19.9893 | 1
[10 empty] | 152 | 19.5982 | 1
[10 empty] | 153 | 16.9143 | 1
[10 empty] | 154 | 17.7741 | 1
[10 empty] | 155 | 20.3034 | 1
[10 empty] | 156 | 18.6449 | 1
[10 empty] | 157 | 20.6323 | 1
[10 empty] | 158 | 18.0793 | 1
[10 empty] | 159 | 17.8099 | 1
[10 empty] | 160 | 18.5083 | 1
[10 empty] | 161 | 18.8236 | 1
[10 empty] | 162 | 17.5777 | 1
[10 empty] | 163 | 17.8246 | 1
[10 empty] | 164 | 21.2443 | 1
[10 empty] | 165 | 19.8843 | 1
[10 empty] | 166 | 20.2707 | 1
[10 empty] | 167 | 19.1457 | 1
[10 empty] | 168 | 18.3296 | 1
[10 empty] | 169 | 20.0823 | 1
[10 empty] | 170 | 20.8062 | 1
[10 empty] | 171 | 20.816 | 1
[10 empty] | 172 | 18.1536 | 1
[10 empty] | 173 | 18.6624 | 1
[10 empty] | 174 | 17.066 | 1
[10 empty] | 175 | 19.1062 | 1
[10 empty] | 176 | 19.0521 | 1
[10 empty] | 177 | 18.8971 | 1
[10 empty] | 178 | 20.108 | 1
[10 empty] | 179 | 20.7546 | 1
[10 empty] | 180 | 20.328 | 1
[10 empty] | 181 | 19.0538 | 1
[10 empty] | 182 | 20.2629 | 1
[10 empty] | 183 | 19.6281 | 1
[10 empty] | 184 | 18.4437 | 1
[10 empty] | 185 | 21.639 | 1
[10 empty] | 186 | 20.6463 | 1
[10 empty] | 187 | 19.0077 | 1
[10 empty] | 188 | 20.0395 | 1
[10 empty] | 189 | 17.5665 | 1
[10 empty] | 190 | 19.0801 | 1
[10 empty] | 191 | 20.6011 | 1
[10 empty] | 192 | 17.943 | 1
[10 empty] | 193 | 21.349 | 1
[10 empty] | 194 | 19.5604 | 1
[10 empty] | 195 | 20.2127 | 1
[10 empty] | 196 | 18.0651 | 1
[10 empty] | 197 | 19.0498 | 1
[10 empty] | 198 | 18.8273 | 1
[10 empty] | 199 | 18.8441 | 1
[10 empty] | 200 | 19.9066 | 1
[10 empty] | 201 | 22.0662 | 0
[10 empty] | 202 | 18.8238 | 1
[10 empty] | 203 | 19.346 | 1
[10 empty] | 204 | 18.6858 | 1
[10 empty] | 205 | 21.599 | 1
[10 empty] | 206 | 18.8048 | 1
[10 empty] | 207 | 18.9758 | 1
[10 empty] | 208 | 20.269 | 1
[10 empty] | 209 | 21.3418 | 1
[10 empty] | 210 | 18.321 | 1
[10 empty] | 211 | 16.558 | 1
[10 empty] | 212 | 19.9197 | 1
[10 empty] | 213 | 20.134 | 1
[10 empty] | 214 | 18.4604 | 1
[10 empty] | 215 | 19.0562 | 1
[10 empty] | 216 | 19.7031 | 1
[10 empty] | 217 | 17.5433 | 1
[10 empty] | 218 | 18.2804 | 1
[10 empty] | 219 | 19.1912 | 1
[10 empty] | 220 | 22.4324 | 0
[10 empty] | 221 | 18.9664 | 1
[10 empty] | 222 | 19.7106 | 1
[10 empty] | 223 | 18.6396 | 1
[10 empty] | 224 | 18.9179 | 1
[10 empty] | 225 | 20.1228 | 1
[10 empty] | 226 | 18.8449 | 1
[10 empty] | 227 | 20.0295 | 1
[10 empty] | 228 | 20.0034 | 1
[10 empty] | 229 | 20.506 | 1
[10 empty] | 230 | 19.2285 | 1
[10 empty] | 231 | 19.7819 | 1
[10 empty] | 232 | 19.3071 | 1
[10 empty] | 233 | 18.9747 | 1
[10 empty] | 234 | 18.936 | 1
[10 empty] | 235 | 21.7423 | 1
[10 empty] | 236 | 18.383 | 1
[10 empty] | 237 | 18.6307 | 1
[10 empty] | 238 | 20.8862 | 1
[10 empty] | 239 | 21.2099 | 1
[10 empty] | 240 | 17.8231 | 1
[10 empty] | 241 | 21.581 | 1
[10 empty] | 242 | 18.1178 | 1
[10 empty] | 243 | 20.5524 | 1
[10 empty] | 244 | 17.9669 | 1
[10 empty] | 245 | 17.6991 | 1
[10 empty] | 246 | 19.3798 | 1
[10 empty] | 247 | 20.6811 | 1
[10 empty] | 248 | 20.4154 | 1
[10 empty] | 249 | 21.2484 | 1
[10 empty] | 250 | 20.3078 | 1
[10 empty] | 251 | 18.3443 | 1
[10 empty] | 252 | 18.4999 | 1
[10 empty] | 253 | 18.562 | 1
[10 empty] | 254 | 19.9302 | 1
[10 empty] | 255 | 20.8234 | 1
[10 empty] | 256 | 19.3153 | 1
[10 empty] | 257 | 18.1776 | 1
[10 empty] | 258 | 18.1996 | 1
[10 empty] | 259 | 19.1775 | 1
[10 empty] | 260 | 18.7291 | 1
[10 empty] | 261 | 19.2879 | 1
[10 empty] | 262 | 21.0242 | 1
[10 empty] | 263 | 21.7321 | 1
[10 empty] | 264 | 19.6957 | 1
[10 empty] | 265 | 19.3529 | 1
[10 empty] | 266 | 20.6342 | 1
[10 empty] | 267 | 18.2676 | 1
[10 empty] | 268 | 20.8273 | 1
[10 empty] | 269 | 20.1798 | 1
[10 empty] | 270 | 19.1843 | 1
[10 empty] | 271 | 19.2329 | 1
[10 empty] | 272 | 19.458 | 1
[10 empty] | 273 | 18.3431 | 1
[10 empty] | 274 | 21.1972 | 1
[10 empty] | 275 | 17.4686 | 1
[10 empty] | 276 | 19.8064 | 1
[10 empty] | 277 | 20.8774 | 1
[10 empty] | 278 | 21.0224 | 1
[10 empty] | 279 | 20.1122 | 1
[10 empty] | 280 | 19.3738 | 1
[10 empty] | 281 | 18.9628 | 1
[10 empty] | 282 | 19.5513 | 1
[10 empty] | 283 | 19.2917 | 1
[10 empty] | 284 | 18.0567 | 1
[10 empty] | 285 | 20.1792 | 1
[10 empty] | 286 | 20.4328 | 1
[10 empty] | 287 | 19.8634 | 1
[10 empty] | 288 | 20.5949 | 1
[10 empty] | 289 | 18.6957 | 1
[10 empty] | 290 | 21.2549 | 1
[10 empty] | 291 | 19.8577 | 1
[10 empty] | 292 | 23.2362 | 0
[10 empty] | 293 | 19.9924 | 1
[10 empty] | 294 | 20.1029 | 1
[10 empty] | 295 | 19.4117 | 1
[10 empty] | 296 | 19.5994 | 1
[10 empty] | 297 | 20.4741 | 1
[10 empty] | 298 | 22.9072 | 0
[10 empty] | 299 | 19.4952 | 1
[10 empty] | 300 | 18.9855 | 1
[10 empty] | 301 | 20.0584 | 1
[10 empty] | 302 | 18.8214 | 1
[10 empty] | 303 | 17.8586 | 1
[10 empty] | 304 | 18.2366 | 1
[10 empty] | 305 | 18.3401 | 1
[10 empty] | 306 | 20.5279 | 1
[10 empty] | 307 | 19.4597 | 1
[10 empty] | 308 | 17.7898 | 1
[10 empty] | 309 | 18.8502 | 1
[10 empty] | 310 | 21.8413 | 1
[10 empty] | 311 | 20.7991 | 1
[10 empty] | 312 | 19.5139 | 1
[10 empty] | 313 | 18.7514 | 1
[10 empty] | 314 | 19.2626 | 1
[10 empty] | 315 | 18.5815 | 1
[10 empty] | 316 | 22.049 | 0
[10 empty] | 317 | 21.2474 | 1
[10 empty] | 318 | 18.9587 | 1
[10 empty] | 319 | 21.3324 | 1
[10 empty] | 320 | 21.3657 | 1
[10 empty] | 321 | 21.3412 | 1
[10 empty] | 322 | 20.0696 | 1
[10 empty] | 323 | 21.61 | 1
[10 empty] | 324 | 19.3788 | 1
[10 empty] | 325 | 19.8787 | 1
[10 empty] | 326 | 18.9839 | 1
[10 empty] | 327 | 20.7066 | 1
[10 empty] | 328 | 19.6159 | 1
[10 empty] | 329 | 19.5311 | 1
[10 empty] | 330 | 18.7884 | 1
[10 empty] | 331 | 18.6725 | 1
[10 empty] | 332 | 21.1492 | 1
[10 empty] | 333 | 19.9675 | 1
[10 empty] | 334 | 21.0618 | 1
[10 empty] | 335 | 20.3824 | 1
[10 empty] | 336 | 20.1642 | 1
[10 empty] | 337 | 21.0396 | 1
[10 empty] | 338 | 19.6933 | 1
[10 empty] | 339 | 19.461 | 1
[10 empty] | 340 | 19.819 | 1
[10 empty] | 341 | 18.659 | 1
[10 empty] | 342 | 18.1849 | 1
[10 empty] | 343 | 21.7078 | 1
[10 empty] | 344 | 19.8272 | 1
[10 empty] | 345 | 18.0209 | 1
[10 empty] | 346 | 20.0749 | 1
[10 empty] | 347 | 20.5711 | 1
[10 empty] | 348 | 22.7603 | 0
[10 empty] | 349 | 19.8336 | 1
[10 empty] | 350 | 18.6001 | 1
[10 empty] | 351 | 20.4895 | 1
[10 empty] | 352 | 19.9966 | 1
[10 empty] | 353 | 19.28 | 1
[10 empty] | 354 | 20.577 | 1
[10 empty] | 355 | 18.2489 | 1
[10 empty] | 356 | 19.8008 | 1
[10 empty] | 357 | 18.8772 | 1
[10 empty] | 358 | 17.9987 | 1
[10 empty] | 359 | 21.6169 | 1
[10 empty] | 360 | 19.9028 | 1
[10 empty] | 361 | 19.4026 | 1
[10 empty] | 362 | 20.9576 | 1
[10 empty] | 363 | 18.6916 | 1
[10 empty] | 364 | 19.7011 | 1
[10 empty] | 365 | 19.5503 | 1
[10 empty] | 366 | 19.0307 | 1
[10 empty] | 367 | 18.5447 | 1
[10 empty] | 368 | 20.1196 | 1
[10 empty] | 369 | 18.2254 | 1
[10 empty] | 370 | 21.1696 | 1
[10 empty] | 371 | 17.9141 | 1
[10 empty] | 372 | 19.8981 | 1
[10 empty] | 373 | 20.2611 | 1
[10 empty] | 374 | 17.8015 | 1
[10 empty] | 375 | 18.9706 | 1
[10 empty] | 376 | 18.0163 | 1
[10 empty] | 377 | 20.1774 | 1
[10 empty] | 378 | 19.9502 | 1
[10 empty] | 379 | 20.8897 | 1
[10 empty] | 380 | 18.5705 | 1
[10 empty] | 381 | 22.0316 | 0
[10 empty] | 382 | 19.7969 | 1
[10 empty] | 383 | 19.0569 | 1
[10 empty] | 384 | 19.8052 | 1
[10 empty] | 385 | 17.4161 | 1
[10 empty] | 386 | 20.262 | 1
[10 empty] | 387 | 21.9652 | 1
[10 empty] | 388 | 23.5705 | 0
[10 empty] | 389 | 20.1024 | 1
[10 empty] | 390 | 19.6245 | 1
[10 empty] | 391 | 20.6356 | 1
[10 empty] | 392 | 19.7918 | 1
[10 empty] | 393 | 19.2686 | 1
[10 empty] | 394 | 20.0349 | 1
[10 empty] | 395 | 21.1119 | 1
[10 empty] | 396 | 18.3647 | 1
[10 empty] | 397 | 19.1593 | 1
[10 empty] | 398 | 20.7264 | 1
[10 empty] | 399 | 20.5433 | 1
[10 empty] | 400 | 20.2414 | 1
[10 empty] | 401 | 18.3046 | 1
[10 empty] | 402 | 19.3503 | 1
[10 empty] | 403 | 16.6961 | 1
[10 empty] | 404 | 16.662 | 1
[10 empty] | 405 | 22.5166 | 0
[10 empty] | 406 | 20.4335 | 1
[10 empty] | 407 | 20.2029 | 1
[10 empty] | 408 | 19.5441 | 1
[10 empty] | 409 | 21.7132 | 1
[10 empty] | 410 | 18.6719 | 1
[10 empty] | 411 | 19.5682 | 1
[10 empty] | 412 | 19.5278 | 1
[10 empty] | 413 | 19.7015 | 1
[10 empty] | 414 | 20.5521 | 1
[10 empty] | 415 | 19.4871 | 1
[10 empty] | 416 | 21.0186 | 1
[10 empty] | 417 | 20.4742 | 1
[10 empty] | 418 | 18.9517 | 1
[10 empty] | 419 | 19.6065 | 1
[10 empty] | 420 | 19.2847 | 1
[10 empty] | 421 | 20.1075 | 1
[10 empty] | 422 | 19.3979 | 1
[10 empty] | 423 | 17.954 | 1
[10 empty] | 424 | 19.053 | 1
[10 empty] | 425 | 20.4442 | 1
[10 empty] | 426 | 23.2663 | 0
[10 empty] | 427 | 22.4904 | 0
[10 empty] | 428 | 19.9435 | 1
[10 empty] | 429 | 19.5295 | 1
[10 empty] | 430 | 19.6773 | 1
[10 empty] | 431 | 18.4549 | 1
[10 empty] | 432 | 19.7673 | 1
[10 empty] | 433 | 18.7431 | 1
[10 empty] | 434 | 19.5621 | 1
[10 empty] | 435 | 17.9488 | 1
[10 empty] | 436 | 20.046 | 1
[10 empty] | 437 | 19.3274 | 1
[10 empty] | 438 | 17.5968 | 1
[10 empty] | 439 | 18.2716 | 1
[10 empty] | 440 | 20.2121 | 1
[10 empty] | 441 | 19.869 | 1
[10 empty] | 442 | 17.4556 | 1
[10 empty] | 443 | 19.743 | 1
[10 empty] | 444 | 21.3685 | 1
[10 empty] | 445 | 19.0999 | 1
[10 empty] | 446 | 20.7158 | 1
[10 empty] | 447 | 19.7245 | 1
[10 empty] | 448 | 19.8341 | 1
[10 empty] | 449 | 19.6813 | 1
[10 empty] | 450 | 20.4177 | 1
[10 empty] | 451 | 21.4568 | 1
[10 empty] | 452 | 19.4305 | 1
[10 empty] | 453 | 21.376 | 1
[10 empty] | 454 | 20.9002 | 1
[10 empty] | 455 | 19.1927 | 1
[10 empty] | 456 | 18.5743 | 1
[10 empty] | 457 | 18.3806 | 1
[10 empty] | 458 | 23.5108 | 0
[10 empty] | 459 | 18.7781 | 1
[10 empty] | 460 | 16.8496 | 1
[10 empty] | 461 | 20.6848 | 1
[10 empty] | 462 | 20.6492 | 1
[10 empty] | 463 | 17.4806 | 1
[10 empty] | 464 | 19.3053 | 1
[10 empty] | 465 | 18.6783 | 1
[10 empty] | 466 | 20.0934 | 1
[10 empty] | 467 | 20.2003 | 1
[10 empty] | 468 | 19.0617 | 1
[10 empty] | 469 | 18.5256 | 1
[10 empty] | 470 | 21.4014 | 1
[10 empty] | 471 | 19.1765 | 1
[10 empty] | 472 | 19.5424 | 1
[10 empty] | 473 | 20.0312 | 1
[10 empty] | 474 | 18.5558 | 1
[10 empty] | 475 | 18.3987 | 1
[10 empty] | 476 | 20.8465 | 1
[10 empty] | 477 | 19.3589 | 1
[10 empty] | 478 | 20.238 | 1
[10 empty] | 479 | 19.2823 | 1
[10 empty] | 480 | 21.8994 | 1
[10 empty] | 481 | 19.797 | 1
[10 empty] | 482 | 19.7931 | 1
[10 empty] | 483 | 18.3741 | 1
[10 empty] | 484 | 19.012 | 1
[10 empty] | 485 | 19.9768 | 1
[10 empty] | 486 | 19.5052 | 1
[10 empty] | 487 | 20.0074 | 1
[10 empty] | 488 | 21.3533 | 1
[10 empty] | 489 | 19.6923 | 1
[10 empty] | 490 | 20.6359 | 1
[10 empty] | 491 | 20.2458 | 1
[10 empty] | 492 | 20.0463 | 1
[10 empty] | 493 | 18.0663 | 1
[10 empty] | 494 | 18.4051 | 1
[10 empty] | 495 | 18.4118 | 1
[10 empty] | 496 | 20.3122 | 1
[10 empty] | 497 | 19.8953 | 1
[10 empty] | 498 | 19.7399 | 1
[10 empty] | 499 | 19.9847 | 1
[10 empty] | 500 | 18.8072 | 1
[10 empty] | 501 | 19.1981 | 1
[10 empty] | 502 | 19.0747 | 1
[10 empty] | 503 | 19.2825 | 1
[10 empty] | 504 | 19.6553 | 1
[10 empty] | 505 | 18.9404 | 1
[10 empty] | 506 | 19.7818 | 1
[10 empty] | 507 | 17.6438 | 1
[10 empty] | 508 | 20.662 | 1
[10 empty] | 509 | 18.2702 | 1
[10 empty] | 510 | 19.6519 | 1
[10 empty] | 511 | 18.6874 | 1
[10 empty] | 512 | 19.6531 | 1
[10 empty] | 513 | 23.0162 | 0
[10 empty] | 514 | 21.0736 | 1
[10 empty] | 515 | 18.8292 | 1
[10 empty] | 516 | 18.0367 | 1
[10 empty] | 517 | 22.0521 | 0
[10 empty] | 518 | 18.8561 | 1
[10 empty] | 519 | 20.1088 | 1
[10 empty] | 520 | 21.5511 | 1
[10 empty] | 521 | 21.4239 | 1
[10 empty] | 522 | 19.2974 | 1
[10 empty] | 523 | 19.5432 | 1
[10 empty] | 524 | 20.5461 | 1
[10 empty] | 525 | 21.0797 | 1
[10 empty] | 526 | 18.6015 | 1
[10 empty] | 527 | 20.456 | 1
[10 empty] | 528 | 20.4749 | 1
[10 empty] | 529 | 19.8053 | 1
[10 empty] | 530 | 21.2233 | 1
[10 empty] | 531 | 21.0249 | 1
[10 empty] | 532 | 18.8099 | 1
[10 empty] | 533 | 18.1702 | 1
[10 empty] | 534 | 19.5442 | 1
[10 empty] | 535 | 18.4256 | 1
[10 empty] | 536 | 21.0082 | 1
[10 empty] | 537 | 19.4426 | 1
[10 empty] | 538 | 19.0609 | 1
[10 empty] | 539 | 21.7005 | 1
[10 empty] | 540 | 19.3122 | 1
[10 empty] | 541 | 19.6925 | 1
[10 empty] | 542 | 20.8161 | 1
[10 empty] | 543 | 19.8236 | 1
[10 empty] | 544 | 20.4775 | 1
[10 empty] | 545 | 19.4425 | 1
[10 empty] | 546 | 18.9311 | 1
[10 empty] | 547 | 21.7835 | 1
[10 empty] | 548 | 17.9917 | 1
[10 empty] | 549 | 18.8602 | 1
[10 empty] | 550 | 20.7246 | 1
[10 empty] | 551 | 21.0213 | 1
[10 empty] | 552 | 20.6857 | 1
[10 empty] | 553 | 21.0062 | 1
[10 empty] | 554 | 19.2279 | 1
[10 empty] | 555 | 20.2328 | 1
[10 empty] | 556 | 19.5058 | 1
[10 empty] | 557 | 20.2109 | 1
[10 empty] | 558 | 21.9227 | 1
[10 empty] | 559 | 20.591 | 1
[10 empty] | 560 | 21.8725 | 1
[10 empty] | 561 | 20.362 | 1
[10 empty] | 562 | 20.2963 | 1
[10 empty] | 563 | 17.563 | 1
[10 empty] | 564 | 18.6158 | 1
[10 empty] | 565 | 20.7795 | 1
[10 empty] | 566 | 19.0991 | 1
[10 empty] | 567 | 19.9074 | 1
[10 empty] | 568 | 19.4208 | 1
[10 empty] | 569 | 18.0684 | 1
[10 empty] | 570 | 21.8841 | 1
[10 empty] | 571 | 18.0817 | 1
[10 empty] | 572 | 19.3669 | 1
[10 empty] | 573 | 20.7055 | 1
[10 empty] | 574 | 18.1846 | 1
[10 empty] | 575 | 21.2536 | 1
[10 empty] | 576 | 19.734 | 1
[10 empty] | 577 | 20.2509 | 1
[10 empty] | 578 | 20.3389 | 1
[10 empty] | 579 | 21.5977 | 1
[10 empty] | 580 | 19.2557 | 1
[10 empty] | 581 | 19.8529 | 1
[10 empty] | 582 | 19.8181 | 1
[10 empty] | 583 | 18.7763 | 1
[10 empty] | 584 | 20.7776 | 1
[10 empty] | 585 | 22.5666 | 0
[10 empty] | 586 | 20.8644 | 1
[10 empty] | 587 | 18.3318 | 1
[10 empty] | 588 | 18.5173 | 1
[10 empty] | 589 | 20.576 | 1
[10 empty] | 590 | 17.2512 | 1
[10 empty] | 591 | 19.2752 | 1
[10 empty] | 592 | 21.9556 | 1
[10 empty] | 593 | 21.3791 | 1
[10 empty] | 594 | 19.0835 | 1
[10 empty] | 595 | 20.736 | 1
[10 empty] | 596 | 19.2202 | 1
[10 empty] | 597 | 20.2243 | 1
[10 empty] | 598 | 18.7764 | 1
[10 empty] | 599 | 20.6565 | 1
[10 empty] | 600 | 22.3131 | 0
[10 empty] | 601 | 20.5769 | 1
[10 empty] | 602 | 19.4126 | 1
[10 empty] | 603 | 19.8128 | 1
[10 empty] | 604 | 19.0114 | 1
[10 empty] | 605 | 21.5847 | 1
[10 empty] | 606 | 19.297 | 1
[10 empty] | 607 | 19.2253 | 1
[10 empty] | 608 | 20.1561 | 1
[10 empty] | 609 | 20.9303 | 1
[10 empty] | 610 | 20.2665 | 1
[10 empty] | 611 | 19.3289 | 1
[10 empty] | 612 | 19.0472 | 1
[10 empty] | 613 | 18.484 | 1
[10 empty] | 614 | 19.8228 | 1
[10 empty] | 615 | 18.7078 | 1
[10 empty] | 616 | 19.9769 | 1
[10 empty] | 617 | 19.9163 | 1
[10 empty] | 618 | 19.2773 | 1
[10 empty] | 619 | 20.9286 | 1
[10 empty] | 620 | 21.0513 | 1
[10 empty] | 621 | 17.8691 | 1
[10 empty] | 622 | 18.7783 | 1
[10 empty] | 623 | 18.5884 | 1
[10 empty] | 624 | 19.8214 | 1
[10 empty] | 625 | 19.0625 | 1
[10 empty] | 626 | 18.5626 | 1
[10 empty] | 627 | 20.7261 | 1
[10 empty] | 628 | 20.2318 | 1
[10 empty] | 629 | 21.0308 | 1
[10 empty] | 630 | 20.2306 | 1
[10 empty] | 631 | 19.8658 | 1
[10 empty] | 632 | 19.863 | 1
[10 empty] | 633 | 20.8939 | 1
[10 empty] | 634 | 18.0909 | 1
[10 empty] | 635 | 19.1171 | 1
[10 empty] | 636 | 19.7748 | 1
[10 empty] | 637 | 19.7308 | 1
[10 empty] | 638 | 21.1508 | 1
[10 empty] | 639 | 19.3825 | 1
[10 empty] | 640 | 20.5105 | 1
[10 empty] | 641 | 19.3601 | 1
[10 empty] | 642 | 21.6475 | 1
[10 empty] | 643 | 20.4536 | 1
[10 empty] | 644 | 21.2461 | 1
[10 empty] | 645 | 20.5304 | 1
[10 empty] | 646 | 19.2982 | 1
[10 empty] | 647 | 19.4527 | 1
[10 empty] | 648 | 17.9242 | 1
[10 empty] | 649 | 20.0458 | 1
[10 empty] | 650 | 19.9658 | 1
[10 empty] | 651 | 17.9662 | 1
[10 empty] | 652 | 20.0148 | 1
[10 empty] | 653 | 21.4634 | 1
[10 empty] | 654 | 18.5111 | 1
[10 empty] | 655 | 23.5123 | 0
[10 empty] | 656 | 19.6153 | 1
[10 empty] | 657 | 17.74 | 1
[10 empty] | 658 | 20.2167 | 1
[10 empty] | 659 | 19.8237 | 1
[10 empty] | 660 | 17.371 | 1
[10 empty] | 661 | 18.757 | 1
[10 empty] | 662 | 17.8324 | 1
[10 empty] | 663 | 19.3095 | 1
[10 empty] | 664 | 19.223 | 1
[10 empty] | 665 | 20.8169 | 1
[10 empty] | 666 | 22.4363 | 0
[10 empty] | 667 | 16.4012 | 1
[10 empty] | 668 | 17.2192 | 1
[10 empty] | 669 | 20.1817 | 1
[10 empty] | 670 | 19.0283 | 1
[10 empty] | 671 | 19.5783 | 1
[10 empty] | 672 | 22.1825 | 0
[10 empty] | 673 | 19.1625 | 1
[10 empty] | 674 | 19.1905 | 1
[10 empty] | 675 | 19.3269 | 1
[10 empty] | 676 | 19.5937 | 1
[10 empty] | 677 | 18.287 | 1
[10 empty] | 678 | 20.2789 | 1
[10 empty] | 679 | 19.3706 | 1
[10 empty] | 680 | 20.1402 | 1
[10 empty] | 681 | 20.338 | 1
[10 empty] | 682 | 20.1184 | 1
[10 empty] | 683 | 18.7608 | 1
[10 empty] | 684 | 21.2577 | 1
[10 empty] | 685 | 17.4853 | 1
[10 empty] | 686 | 17.856 | 1
[10 empty] | 687 | 17.8106 | 1
[10 empty] | 688 | 19.0142 | 1
[10 empty] | 689 | 21.493 | 1
[10 empty] | 690 | 17.0223 | 1
[10 empty] | 691 | 20.0005 | 1
[10 empty] | 692 | 18.1448 | 1
[10 empty] | 693 | 17.996 | 1
[10 empty] | 694 | 20.4924 | 1
[10 empty] | 695 | 21.103 | 1
[10 empty] | 696 | 19.9061 | 1
[10 empty] | 697 | 18.5088 | 1
[10 empty] | 698 | 22.002 | 0
[10 empty] | 699 | 21.2307 | 1
[10 empty] | 700 | 18.1334 | 1
[10 empty] | 701 | 21.6545 | 1
[10 empty] | 702 | 17.8051 | 1
[10 empty] | 703 | 21.2145 | 1
[10 empty] | 704 | 18.1255 | 1
[10 empty] | 705 | 19.8306 | 1
[10 empty] | 706 | 19.3898 | 1
[10 empty] | 707 | 18.6561 | 1
[10 empty] | 708 | 19.9323 | 1
[10 empty] | 709 | 20.973 | 1
[10 empty] | 710 | 18.4886 | 1
[10 empty] | 711 | 20.84 | 1
[10 empty] | 712 | 17.9232 | 1
[10 empty] | 713 | 21.042 | 1
[10 empty] | 714 | 20.9084 | 1
[10 empty] | 715 | 16.3266 | 1
[10 empty] | 716 | 20.6283 | 1
[10 empty] | 717 | 19.4723 | 1
[10 empty] | 718 | 18.5648 | 1
[10 empty] | 719 | 17.5068 | 1
[10 empty] | 720 | 19.8709 | 1
[10 empty] | 721 | 19.3739 | 1
[10 empty] | 722 | 19.0866 | 1
[10 empty] | 723 | 18.5675 | 1
[10 empty] | 724 | 18.1063 | 1
[10 empty] | 725 | 21.7925 | 1
[10 empty] | 726 | 19.3419 | 1
[10 empty] | 727 | 17.6974 | 1
[10 empty] | 728 | 19.45 | 1
[10 empty] | 729 | 18.4195 | 1
[10 empty] | 730 | 20.5849 | 1
[10 empty] | 731 | 20.3398 | 1
[10 empty] | 732 | 18.6395 | 1
[10 empty] | 733 | 18.0361 | 1
[10 empty] | 734 | 17.2949 | 1
[10 empty] | 735 | 18.5247 | 1
[10 empty] | 736 | 19.258 | 1
[10 empty] | 737 | 21.6708 | 1
[10 empty] | 738 | 20.2363 | 1
[10 empty] | 739 | 17.3868 | 1
[10 empty] | 740 | 22.1048 | 0
[10 empty] | 741 | 20.4305 | 1
[10 empty] | 742 | 18.4412 | 1
[10 empty] | 743 | 17.2044 | 1
[10 empty] | 744 | 20.2843 | 1
[10 empty] | 745 | 20.6763 | 1
[10 empty] | 746 | 19.5445 | 1
[10 empty] | 747 | 19.6516 | 1
[10 empty] | 748 | 21.0288 | 1
[10 empty] | 749 | 20.4628 | 1
[10 empty] | 750 | 19.9181 | 1
[10 empty] | 751 | 21.0884 | 1
[10 empty] | 752 | 20.372 | 1
[10 empty] | 753 | 20.6774 | 1
[10 empty] | 754 | 19.8042 | 1
[10 empty] | 755 | 20.3876 | 1
[10 empty] | 756 | 20.1895 | 1
[10 empty] | 757 | 17.4167 | 1
[10 empty] | 758 | 19.444 | 1
[10 empty] | 759 | 21.0206 | 1
[10 empty] | 760 | 20.8134 | 1
[10 empty] | 761 | 20.5152 | 1
[10 empty] | 762 | 20.2762 | 1
[10 empty] | 763 | 19.0723 | 1
[10 empty] | 764 | 17.1986 | 1
[10 empty] | 765 | 22.9047 | 0
[10 empty] | 766 | 18.9867 | 1
[10 empty] | 767 | 20.7868 | 1
[10 empty] | 768 | 18.1135 | 1
[10 empty] | 769 | 19.058 | 1
[10 empty] | 770 | 19.7374 | 1
[10 empty] | 771 | 20.5535 | 1
[10 empty] | 772 | 19.9375 | 1
[10 empty] | 773 | 19.6505 | 1
[10 empty] | 774 | 20.5459 | 1
[10 empty] | 775 | 18.9182 | 1
[10 empty] | 776 | 20.6882 | 1
[10 empty] | 777 | 20.3601 | 1
[10 empty] | 778 | 18.185 | 1
[10 empty] | 779 | 21.3082 | 1
[10 empty] | 780 | 19.7454 | 1
[10 empty] | 781 | 18.8448 | 1
[10 empty] | 782 | 19.2282 | 1
[10 empty] | 783 | 19.5832 | 1
[10 empty] | 784 | 21.4119 | 1
[10 empty] | 785 | 17.6582 | 1
[10 empty] | 786 | 20.34 | 1
[10 empty] | 787 | 20.7644 | 1
[10 empty] | 788 | 20.0917 | 1
[10 empty] | 789 | 19.3742 | 1
[10 empty] | 790 | 18.5415 | 1
[10 empty] | 791 | 20.8767 | 1
[10 empty] | 792 | 19.7024 | 1
[10 empty] | 793 | 18.2265 | 1
[10 empty] | 794 | 17.7272 | 1
[10 empty] | 795 | 20.2272 | 1
[10 empty] | 796 | 17.8931 | 1
[10 empty] | 797 | 18.8172 | 1
[10 empty] | 798 | 19.5726 | 1
[10 empty] | 799 | 19.4967 | 1
[10 empty] | 800 | 19.6488 | 1
[10 empty] | 801 | 19.3526 | 1
[10 empty] | 802 | 22.4958 | 0
[10 empty] | 803 | 21.2228 | 1
[10 empty] | 804 | 22.8666 | 0
[10 empty] | 805 | 20.6838 | 1
[10 empty] | 806 | 20.9403 | 1
[10 empty] | 807 | 18.5594 | 1
[10 empty] | 808 | 18.5514 | 1
[10 empty] | 809 | 20.002 | 1
[10 empty] | 810 | 20.3917 | 1
[10 empty] | 811 | 21.1692 | 1
[10 empty] | 812 | 19.4477 | 1
[10 empty] | 813 | 18.7933 | 1
[10 empty] | 814 | 19.2803 | 1
[10 empty] | 815 | 21.4931 | 1
[10 empty] | 816 | 20.2765 | 1
[10 empty] | 817 | 20.8102 | 1
[10 empty] | 818 | 19.9201 | 1
[10 empty] | 819 | 18.8526 | 1
[10 empty] | 820 | 16.8727 | 1
[10 empty] | 821 | 19.3888 | 1
[10 empty] | 822 | 19.1705 | 1
[10 empty] | 823 | 18.4612 | 1
[10 empty] | 824 | 20.8616 | 1
[10 empty] | 825 | 21.0348 | 1
[10 empty] | 826 | 18.8254 | 1
[10 empty] | 827 | 20.2292 | 1
[10 empty] | 828 | 20.1642 | 1
[10 empty] | 829 | 19.8939 | 1
[10 empty] | 830 | 18.7689 | 1
[10 empty] | 831 | 18.5652 | 1
[10 empty] | 832 | 17.8829 | 1
[10 empty] | 833 | 18.7623 | 1
[10 empty] | 834 | 20.1762 | 1
[10 empty] | 835 | 18.5124 | 1
[10 empty] | 836 | 18.8242 | 1
[10 empty] | 837 | 19.3589 | 1
[10 empty] | 838 | 18.1978 | 1
[10 empty] | 839 | 19.108 | 1
[10 empty] | 840 | 20.5422 | 1
[10 empty] | 841 | 18.4526 | 1
[10 empty] | 842 | 19.1117 | 1
[10 empty] | 843 | 17.1532 | 1
[10 empty] | 844 | 18.8836 | 1
[10 empty] | 845 | 19.1778 | 1
[10 empty] | 846 | 18.9816 | 1
[10 empty] | 847 | 21.3446 | 1
[10 empty] | 848 | 17.5071 | 1
[10 empty] | 849 | 18.7753 | 1
[10 empty] | 850 | 17.7708 | 1
[10 empty] | 851 | 18.8046 | 1
[10 empty] | 852 | 17.0308 | 1
[10 empty] | 853 | 20.2485 | 1
[10 empty] | 854 | 19.3375 | 1
[10 empty] | 855 | 21.6185 | 1
[10 empty] | 856 | 20.5846 | 1
[10 empty] | 857 | 19.9819 | 1
[10 empty] | 858 | 22.9981 | 0
[10 empty] | 859 | 17.9202 | 1
[10 empty] | 860 | 18.2024 | 1
[10 empty] | 861 | 17.7769 | 1
[10 empty] | 862 | 22.4454 | 0
[10 empty] | 863 | 18.3824 | 1
[10 empty] | 864 | 20.6052 | 1
[10 empty] | 865 | 19.1412 | 1
[10 empty] | 866 | 18.1912 | 1
[10 empty] | 867 | 17.6817 | 1
[10 empty] | 868 | 20.7001 | 1
[10 empty] | 869 | 19.6312 | 1
[10 empty] | 870 | 21.2737 | 1
[10 empty] | 871 | 21.0289 | 1
[10 empty] | 872 | 17.7797 | 1
[10 empty] | 873 | 21.4178 | 1
[10 empty] | 874 | 19.8843 | 1
[10 empty] | 875 | 20.7934 | 1
[10 empty] | 876 | 20.1824 | 1
[10 empty] | 877 | 17.9757 | 1
[10 empty] | 878 | 18.2465 | 1
[10 empty] | 879 | 19.5434 | 1
[10 empty] | 880 | 20.029 | 1
[10 empty] | 881 | 18.5034 | 1
[10 empty] | 882 | 19.1691 | 1
[10 empty] | 883 | 16.7406 | 1
[10 empty] | 884 | 21.0398 | 1
[10 empty] | 885 | 18.6651 | 1
[10 empty] | 886 | 19.0817 | 1
[10 empty] | 887 | 18.1277 | 1
[10 empty] | 888 | 18.9004 | 1
[10 empty] | 889 | 22.0165 | 0
[10 empty] | 890 | 18.2893 | 1
[10 empty] | 891 | 21.0239 | 1
[10 empty] | 892 | 19.5665 | 1
[10 empty] | 893 | 18.1573 | 1
[10 empty] | 894 | 18.7003 | 1
[10 empty] | 895 | 18.6307 | 1
[10 empty] | 896 | 19.3899 | 1
[10 empty] | 897 | 20.3449 | 1
[10 empty] | 898 | 18.698 | 1
[10 empty] | 899 | 21.9636 | 1
[10 empty] | 900 | 19.7665 | 1
[10 empty] | 901 | 20.5685 | 1
[10 empty] | 902 | 20.7195 | 1
[10 empty] | 903 | 21.7641 | 1
[10 empty] | 904 | 19.4411 | 1
[10 empty] | 905 | 21.3444 | 1
[10 empty] | 906 | 19.3815 | 1
[10 empty] | 907 | 21.9202 | 1
[10 empty] | 908 | 19.2707 | 1
[10 empty] | 909 | 20.4112 | 1
[10 empty] | 910 | 18.5974 | 1
[10 empty] | 911 | 17.7307 | 1
[10 empty] | 912 | 19.8151 | 1
[10 empty] | 913 | 18.6688 | 1
[10 empty] | 914 | 17.8426 | 1
[10 empty] | 915 | 19.5478 | 1
[10 empty] | 916 | 18.3821 | 1
[10 empty] | 917 | 20.2867 | 1
[10 empty] | 918 | 19.5584 | 1
[10 empty] | 919 | 20.4445 | 1
[10 empty] | 920 | 19.117 | 1
[10 empty] | 921 | 19.7288 | 1
[10 empty] | 922 | 20.9587 | 1
[10 empty] | 923 | 21.9481 | 1
[10 empty] | 924 | 18.7849 | 1
[10 empty] | 925 | 20.1553 | 1
[10 empty] | 926 | 20.7919 | 1
[10 empty] | 927 | 20.6984 | 1
[10 empty] | 928 | 21.0893 | 1
[10 empty] | 929 | 20.4334 | 1
[10 empty] | 930 | 18.7209 | 1
[10 empty] | 931 | 19.8539 | 1
[10 empty] | 932 | 22.6086 | 0
[10 empty] | 933 | 18.9073 | 1
[10 empty] | 934 | 20.9815 | 1
[10 empty] | 935 | 19.1096 | 1
[10 empty] | 936 | 20.0156 | 1
[10 empty] | 937 | 19.875 | 1
[10 empty] | 938 | 19.5818 | 1
[10 empty] | 939 | 19.022 | 1
[10 empty] | 940 | 19.9538 | 1
[10 empty] | 941 | 20.0331 | 1
[10 empty] | 942 | 19.9333 | 1
[10 empty] | 943 | 17.7115 | 1
[10 empty] | 944 | 18.8846 | 1
[10 empty] | 945 | 23.4201 | 0
[10 empty] | 946 | 19.1578 | 1
[10 empty] | 947 | 19.4337 | 1
[10 empty] | 948 | 21.1203 | 1
[10 empty] | 949 | 20.4894 | 1
[10 empty] | 950 | 21.2124 | 1
[10 empty] | 951 | 19.3182 | 1
[10 empty] | 952 | 19.9449 | 1
[10 empty] | 953 | 19.8827 | 1
[10 empty] | 954 | 18.015 | 1
[10 empty] | 955 | 20.2807 | 1
[10 empty] | 956 | 21.128 | 1
[10 empty] | 957 | 19.9852 | 1
[10 empty] | 958 | 19.9031 | 1
[10 empty] | 959 | 18.5342 | 1
[10 empty] | 960 | 20.7014 | 1
[10 empty] | 961 | 18.2047 | 1
[10 empty] | 962 | 18.4806 | 1
[10 empty] | 963 | 18.3623 | 1
[10 empty] | 964 | 19.766 | 1
[10 empty] | 965 | 19.8957 | 1
[10 empty] | 966 | 20.5906 | 1
[10 empty] | 967 | 19.4718 | 1
[10 empty] | 968 | 19.317 | 1
[10 empty] | 969 | 17.7933 | 1
[10 empty] | 970 | 18.2875 | 1
[10 empty] | 971 | 18.9309 | 1
[10 empty] | 972 | 19.1787 | 1
[10 empty] | 973 | 18.0709 | 1
[10 empty] | 974 | 21.5985 | 1
[10 empty] | 975 | 18.7983 | 1
[10 empty] | 976 | 19.9882 | 1
[10 empty] | 977 | 19.5175 | 1
[10 empty] | 978 | 18.8936 | 1
[10 empty] | 979 | 20.5895 | 1
[10 empty] | 980 | 22.7418 | 0
[10 empty] | 981 | 18.5588 | 1
[10 empty] | 982 | 19.6599 | 1
[10 empty] | 983 | 18.179 | 1
[10 empty] | 984 | 19.0938 | 1
[10 empty] | 985 | 19.3584 | 1
[10 empty] | 986 | 18.7938 | 1
[10 empty] | 987 | 19.8295 | 1
[10 empty] | 988 | 19.8805 | 1
[10 empty] | 989 | 21.0394 | 1
[10 empty] | 990 | 18.6984 | 1
[10 empty] | 991 | 21.3579 | 1
[10 empty] | 992 | 20.0317 | 1
[10 empty] | 993 | 19.726 | 1
[10 empty] | 994 | 19.4177 | 1
[10 empty] | 995 | 19.0175 | 1
[10 empty] | 996 | 20.4002 | 1
[10 empty] | 997 | 20.7392 | 1
[10 empty] | 998 | 19.994 | 1
[10 empty] | 999 | 18.5916 | 1
[10 empty] | 1000 | 18.4505 | 1

## Triangular-2
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | Start Time | Rand | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success | Average Project Duration | Avrtage Success Rate
A |  | 1 | 4 | 13 | 0 | 0.77224 | 8.0403 | 8.0403 |  | 38.0814 | 0 | 38.1143 | 0.51848
B | A | 4 | 7 | 16 | 8.0403 | 0.81604 | 11.5427 | 19.583 | 1 | 37.7367 | 1
C | A | 2 | 2 | 2 | 8.0403 | 0.77328 | 2 | 10.0403 | 2 | 33.2086 | 1
D | C | 4 | 6 | 14 | 10.0403 | 0.13709 | 5.6558 | 15.6961 | 3 | 37.9057 | 1
E |  | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.49708 | 2.9942 | 2.9942 | 4 | 40.648 | 0
F | E | 3 | 5 | 13 | 2.9942 | 0.73881 | 8.4289 | 11.423 | 5 | 32.2849 | 1
G |  | 7 | 10 | 13 | 0 | 0.23051 | 9.037 | 9.037 | 6 | 37.6733 | 1
H | G | 6 | 7 | 14 | 9.037 | 0.5415 | 8.9328 | 17.9698 | 7 | 38.6631 | 0
I | B,D | 1 | 1 | 1 | 19.583 | 0.73367 | 1 | 20.583 | 8 | 38.0369 | 0
J | F,H,I | 13 | 16 | 25 | 20.583 | 0.47895 | 17.4984 | 38.0814 | 9 | 38.2599 | 0
[9 empty] | 10 | 34.912 | 1
[9 empty] | 11 | 36.7506 | 1
[9 empty] | 12 | 39.639 | 0
[9 empty] | 13 | 34.3634 | 1
[9 empty] | 14 | 41.775 | 0
[9 empty] | 15 | 41.6741 | 0
[9 empty] | 16 | 36.1361 | 1
[9 empty] | 17 | 39.841 | 0
[9 empty] | 18 | 37.1041 | 1
[9 empty] | 19 | 36.9321 | 1
[9 empty] | 20 | 39.18 | 0
[9 empty] | 21 | 35.205 | 1
[9 empty] | 22 | 37.1183 | 1
[9 empty] | 23 | 36.2731 | 1
[9 empty] | 24 | 37.8672 | 1
[9 empty] | 25 | 34.3767 | 1
[9 empty] | 26 | 39.5116 | 0
[9 empty] | 27 | 43.7602 | 0
[9 empty] | 28 | 34.8123 | 1
[9 empty] | 29 | 38.7315 | 0
[9 empty] | 30 | 36.0231 | 1
[9 empty] | 31 | 39.8193 | 0
[9 empty] | 32 | 36.4024 | 1
[9 empty] | 33 | 44.2678 | 0
[9 empty] | 34 | 36.2116 | 1
[9 empty] | 35 | 32.8958 | 1
[9 empty] | 36 | 37.85 | 1
[9 empty] | 37 | 41.0077 | 0
[9 empty] | 38 | 37.9099 | 1
[9 empty] | 39 | 42.7568 | 0
[9 empty] | 40 | 34.4645 | 1
[9 empty] | 41 | 37.3777 | 1
[9 empty] | 42 | 34.7983 | 1
[9 empty] | 43 | 38.6998 | 0
[9 empty] | 44 | 33.771 | 1
[9 empty] | 45 | 37.741 | 1
[9 empty] | 46 | 38.5862 | 0
[9 empty] | 47 | 32.8792 | 1
[9 empty] | 48 | 37.6659 | 1
[9 empty] | 49 | 41.5397 | 0
[9 empty] | 50 | 35.6678 | 1
[9 empty] | 51 | 37.1438 | 1
[9 empty] | 52 | 40.6448 | 0
[9 empty] | 53 | 39.2696 | 0
[9 empty] | 54 | 35.4638 | 1
[9 empty] | 55 | 38.6181 | 0
[9 empty] | 56 | 39.5325 | 0
[9 empty] | 57 | 35.9785 | 1
[9 empty] | 58 | 40.6499 | 0
[9 empty] | 59 | 37.8011 | 1
[9 empty] | 60 | 45.3428 | 0
[9 empty] | 61 | 38.6341 | 0
[9 empty] | 62 | 37.2897 | 1
[9 empty] | 63 | 35.8569 | 1
[9 empty] | 64 | 40.4446 | 0
[9 empty] | 65 | 35.2232 | 1
[9 empty] | 66 | 40.7948 | 0
[9 empty] | 67 | 32.1206 | 1
[9 empty] | 68 | 36.847 | 1
[9 empty] | 69 | 41.1291 | 0
[9 empty] | 70 | 40.9447 | 0
[9 empty] | 71 | 38.4775 | 0
[9 empty] | 72 | 39.9471 | 0
[9 empty] | 73 | 35.3654 | 1
[9 empty] | 74 | 41.548 | 0
[9 empty] | 75 | 34.8586 | 1
[9 empty] | 76 | 40.7835 | 0
[9 empty] | 77 | 43.3006 | 0
[9 empty] | 78 | 31.9265 | 1
[9 empty] | 79 | 38.2002 | 0
[9 empty] | 80 | 35.617 | 1
[9 empty] | 81 | 37.6604 | 1
[9 empty] | 82 | 44.4023 | 0
[9 empty] | 83 | 36.6839 | 1
[9 empty] | 84 | 45.085 | 0
[9 empty] | 85 | 41.7579 | 0
[9 empty] | 86 | 43.6065 | 0
[9 empty] | 87 | 32.2153 | 1
[9 empty] | 88 | 34.0142 | 1
[9 empty] | 89 | 37.4053 | 1
[9 empty] | 90 | 36.4095 | 1
[9 empty] | 91 | 37.9086 | 1
[9 empty] | 92 | 35.3366 | 1
[9 empty] | 93 | 30.6695 | 1
[9 empty] | 94 | 36.8444 | 1
[9 empty] | 95 | 41.6026 | 0
[9 empty] | 96 | 38.9307 | 0
[9 empty] | 97 | 41.158 | 0
[9 empty] | 98 | 39.96 | 0
[9 empty] | 99 | 43.6072 | 0
[9 empty] | 100 | 39.8908 | 0
[9 empty] | 101 | 36.4623 | 1
[9 empty] | 102 | 38.5812 | 0
[9 empty] | 103 | 35.3433 | 1
[9 empty] | 104 | 42.8985 | 0
[9 empty] | 105 | 43.2831 | 0
[9 empty] | 106 | 38.8002 | 0
[9 empty] | 107 | 37.9872 | 1
[9 empty] | 108 | 42.0058 | 0
[9 empty] | 109 | 40.8792 | 0
[9 empty] | 110 | 36.5345 | 1
[9 empty] | 111 | 37.6365 | 1
[9 empty] | 112 | 41.0965 | 0
[9 empty] | 113 | 38.1967 | 0
[9 empty] | 114 | 38.6559 | 0
[9 empty] | 115 | 40.4492 | 0
[9 empty] | 116 | 34.915 | 1
[9 empty] | 117 | 41.1906 | 0
[9 empty] | 118 | 43.6869 | 0
[9 empty] | 119 | 37.2412 | 1
[9 empty] | 120 | 36.7664 | 1
[9 empty] | 121 | 36.076 | 1
[9 empty] | 122 | 37.0944 | 1
[9 empty] | 123 | 34.8603 | 1
[9 empty] | 124 | 36.4925 | 1
[9 empty] | 125 | 37.9161 | 1
[9 empty] | 126 | 35.9919 | 1
[9 empty] | 127 | 39.7494 | 0
[9 empty] | 128 | 34.9966 | 1
[9 empty] | 129 | 34.644 | 1
[9 empty] | 130 | 31.31 | 1
[9 empty] | 131 | 39.2308 | 0
[9 empty] | 132 | 37.1003 | 1
[9 empty] | 133 | 47.134 | 0
[9 empty] | 134 | 39.7175 | 0
[9 empty] | 135 | 36.1428 | 1
[9 empty] | 136 | 38.573 | 0
[9 empty] | 137 | 39.0414 | 0
[9 empty] | 138 | 38.2225 | 0
[9 empty] | 139 | 36.7179 | 1
[9 empty] | 140 | 30.2975 | 1
[9 empty] | 141 | 37.2883 | 1
[9 empty] | 142 | 41.7094 | 0
[9 empty] | 143 | 37.7302 | 1
[9 empty] | 144 | 35.0782 | 1
[9 empty] | 145 | 32.7005 | 1
[9 empty] | 146 | 37.2414 | 1
[9 empty] | 147 | 33.8013 | 1
[9 empty] | 148 | 36.7001 | 1
[9 empty] | 149 | 39.7297 | 0
[9 empty] | 150 | 38.9956 | 0
[9 empty] | 151 | 40.7715 | 0
[9 empty] | 152 | 36.8118 | 1
[9 empty] | 153 | 35.4736 | 1
[9 empty] | 154 | 44.0847 | 0
[9 empty] | 155 | 40.4184 | 0
[9 empty] | 156 | 37.9883 | 1
[9 empty] | 157 | 38.5449 | 0
[9 empty] | 158 | 47.798 | 0
[9 empty] | 159 | 39.4416 | 0
[9 empty] | 160 | 47.5998 | 0
[9 empty] | 161 | 33.7695 | 1
[9 empty] | 162 | 38.1077 | 0
[9 empty] | 163 | 41.7453 | 0
[9 empty] | 164 | 37.3892 | 1
[9 empty] | 165 | 34.7579 | 1
[9 empty] | 166 | 38.1647 | 0
[9 empty] | 167 | 36.2532 | 1
[9 empty] | 168 | 34.2443 | 1
[9 empty] | 169 | 41.232 | 0
[9 empty] | 170 | 36.1189 | 1
[9 empty] | 171 | 36.8557 | 1
[9 empty] | 172 | 33.415 | 1
[9 empty] | 173 | 35.5509 | 1
[9 empty] | 174 | 37.4661 | 1
[9 empty] | 175 | 31.1431 | 1
[9 empty] | 176 | 35.2762 | 1
[9 empty] | 177 | 45.9897 | 0
[9 empty] | 178 | 42.223 | 0
[9 empty] | 179 | 38.5896 | 0
[9 empty] | 180 | 36.2372 | 1
[9 empty] | 181 | 35.4999 | 1
[9 empty] | 182 | 41.6432 | 0
[9 empty] | 183 | 34.5 | 1
[9 empty] | 184 | 36.7639 | 1
[9 empty] | 185 | 35.8021 | 1
[9 empty] | 186 | 34.4415 | 1
[9 empty] | 187 | 36.7377 | 1
[9 empty] | 188 | 35.5332 | 1
[9 empty] | 189 | 37.6521 | 1
[9 empty] | 190 | 35.4254 | 1
[9 empty] | 191 | 37.5289 | 1
[9 empty] | 192 | 36.0382 | 1
[9 empty] | 193 | 30.4046 | 1
[9 empty] | 194 | 41.9524 | 0
[9 empty] | 195 | 37.1674 | 1
[9 empty] | 196 | 33.9748 | 1
[9 empty] | 197 | 38.967 | 0
[9 empty] | 198 | 39.2021 | 0
[9 empty] | 199 | 35.5594 | 1
[9 empty] | 200 | 38.9412 | 0
[9 empty] | 201 | 41.3425 | 0
[9 empty] | 202 | 39.4763 | 0
[9 empty] | 203 | 39.0735 | 0
[9 empty] | 204 | 39.988 | 0
[9 empty] | 205 | 42.5315 | 0
[9 empty] | 206 | 41.4908 | 0
[9 empty] | 207 | 33.8503 | 1
[9 empty] | 208 | 40.3925 | 0
[9 empty] | 209 | 40.996 | 0
[9 empty] | 210 | 39.055 | 0
[9 empty] | 211 | 40.5566 | 0
[9 empty] | 212 | 41.2183 | 0
[9 empty] | 213 | 42.7562 | 0
[9 empty] | 214 | 40.4106 | 0
[9 empty] | 215 | 38.4124 | 0
[9 empty] | 216 | 34.8499 | 1
[9 empty] | 217 | 40.9816 | 0
[9 empty] | 218 | 35.5588 | 1
[9 empty] | 219 | 35.6595 | 1
[9 empty] | 220 | 40.3438 | 0
[9 empty] | 221 | 40.3064 | 0
[9 empty] | 222 | 36.8385 | 1
[9 empty] | 223 | 40.0206 | 0
[9 empty] | 224 | 40.9647 | 0
[9 empty] | 225 | 38.2331 | 0
[9 empty] | 226 | 37.9929 | 1
[9 empty] | 227 | 43.8228 | 0
[9 empty] | 228 | 43.9587 | 0
[9 empty] | 229 | 42.9562 | 0
[9 empty] | 230 | 40.2713 | 0
[9 empty] | 231 | 44.5103 | 0
[9 empty] | 232 | 33.5554 | 1
[9 empty] | 233 | 38.8211 | 0
[9 empty] | 234 | 42.9523 | 0
[9 empty] | 235 | 38.5516 | 0
[9 empty] | 236 | 38.7094 | 0
[9 empty] | 237 | 43.0083 | 0
[9 empty] | 238 | 33.4073 | 1
[9 empty] | 239 | 39.5547 | 0
[9 empty] | 240 | 43.9299 | 0
[9 empty] | 241 | 46.1359 | 0
[9 empty] | 242 | 35.5524 | 1
[9 empty] | 243 | 38.2344 | 0
[9 empty] | 244 | 38.3931 | 0
[9 empty] | 245 | 34.5244 | 1
[9 empty] | 246 | 44.7691 | 0
[9 empty] | 247 | 39.484 | 0
[9 empty] | 248 | 34.3281 | 1
[9 empty] | 249 | 46.4769 | 0
[9 empty] | 250 | 32.82 | 1
[9 empty] | 251 | 40.825 | 0
[9 empty] | 252 | 39.8192 | 0
[9 empty] | 253 | 42.7137 | 0
[9 empty] | 254 | 33.5334 | 1
[9 empty] | 255 | 35.1545 | 1
[9 empty] | 256 | 36.829 | 1
[9 empty] | 257 | 44.7993 | 0
[9 empty] | 258 | 31.6276 | 1
[9 empty] | 259 | 40.5101 | 0
[9 empty] | 260 | 41.3264 | 0
[9 empty] | 261 | 34.08 | 1
[9 empty] | 262 | 33.71 | 1
[9 empty] | 263 | 36.4812 | 1
[9 empty] | 264 | 36.8105 | 1
[9 empty] | 265 | 39.7946 | 0
[9 empty] | 266 | 35.2207 | 1
[9 empty] | 267 | 35.6254 | 1
[9 empty] | 268 | 44.6198 | 0
[9 empty] | 269 | 38.2246 | 0
[9 empty] | 270 | 37.0701 | 1
[9 empty] | 271 | 38.2761 | 0
[9 empty] | 272 | 34.4728 | 1
[9 empty] | 273 | 40.7742 | 0
[9 empty] | 274 | 39.9692 | 0
[9 empty] | 275 | 37.537 | 1
[9 empty] | 276 | 37.4522 | 1
[9 empty] | 277 | 39.2202 | 0
[9 empty] | 278 | 40.3346 | 0
[9 empty] | 279 | 46.8754 | 0
[9 empty] | 280 | 35.737 | 1
[9 empty] | 281 | 39.6353 | 0
[9 empty] | 282 | 41.0845 | 0
[9 empty] | 283 | 38.3124 | 0
[9 empty] | 284 | 32.4206 | 1
[9 empty] | 285 | 38.6268 | 0
[9 empty] | 286 | 36.3673 | 1
[9 empty] | 287 | 39.8101 | 0
[9 empty] | 288 | 40.0842 | 0
[9 empty] | 289 | 36.9071 | 1
[9 empty] | 290 | 35.282 | 1
[9 empty] | 291 | 38.5102 | 0
[9 empty] | 292 | 38.4859 | 0
[9 empty] | 293 | 44.1661 | 0
[9 empty] | 294 | 38.4394 | 0
[9 empty] | 295 | 40.215 | 0
[9 empty] | 296 | 44.3927 | 0
[9 empty] | 297 | 37.6965 | 1
[9 empty] | 298 | 45.3262 | 0
[9 empty] | 299 | 37.9121 | 1
[9 empty] | 300 | 36.7222 | 1
[9 empty] | 301 | 39.4304 | 0
[9 empty] | 302 | 40.0896 | 0
[9 empty] | 303 | 35.7719 | 1
[9 empty] | 304 | 38.6257 | 0
[9 empty] | 305 | 33.8705 | 1
[9 empty] | 306 | 44.11 | 0
[9 empty] | 307 | 39.8824 | 0
[9 empty] | 308 | 36.0557 | 1
[9 empty] | 309 | 37.2432 | 1
[9 empty] | 310 | 37.0549 | 1
[9 empty] | 311 | 32.184 | 1
[9 empty] | 312 | 39.3752 | 0
[9 empty] | 313 | 39.6388 | 0
[9 empty] | 314 | 41.074 | 0
[9 empty] | 315 | 34.8886 | 1
[9 empty] | 316 | 41.104 | 0
[9 empty] | 317 | 37.9004 | 1
[9 empty] | 318 | 37.6592 | 1
[9 empty] | 319 | 39.4915 | 0
[9 empty] | 320 | 41.0521 | 0
[9 empty] | 321 | 33.8443 | 1
[9 empty] | 322 | 40.6714 | 0
[9 empty] | 323 | 36.5438 | 1
[9 empty] | 324 | 39.8779 | 0
[9 empty] | 325 | 31.566 | 1
[9 empty] | 326 | 35.6006 | 1
[9 empty] | 327 | 35.6297 | 1
[9 empty] | 328 | 34.2012 | 1
[9 empty] | 329 | 36.4805 | 1
[9 empty] | 330 | 36.566 | 1
[9 empty] | 331 | 34.6617 | 1
[9 empty] | 332 | 37.9612 | 1
[9 empty] | 333 | 40.1118 | 0
[9 empty] | 334 | 36.0344 | 1
[9 empty] | 335 | 36.4746 | 1
[9 empty] | 336 | 34.308 | 1
[9 empty] | 337 | 32.417 | 1
[9 empty] | 338 | 41.9858 | 0
[9 empty] | 339 | 35.7293 | 1
[9 empty] | 340 | 37.2162 | 1
[9 empty] | 341 | 46.3451 | 0
[9 empty] | 342 | 42.5257 | 0
[9 empty] | 343 | 37.1851 | 1
[9 empty] | 344 | 36.9508 | 1
[9 empty] | 345 | 39.4677 | 0
[9 empty] | 346 | 38.1727 | 0
[9 empty] | 347 | 36.7185 | 1
[9 empty] | 348 | 37.905 | 1
[9 empty] | 349 | 34.5451 | 1
[9 empty] | 350 | 32.4507 | 1
[9 empty] | 351 | 37.0088 | 1
[9 empty] | 352 | 38.2355 | 0
[9 empty] | 353 | 40.6759 | 0
[9 empty] | 354 | 37.7242 | 1
[9 empty] | 355 | 37.5984 | 1
[9 empty] | 356 | 41.1042 | 0
[9 empty] | 357 | 42.8391 | 0
[9 empty] | 358 | 35.876 | 1
[9 empty] | 359 | 39.2136 | 0
[9 empty] | 360 | 35.67 | 1
[9 empty] | 361 | 38.4412 | 0
[9 empty] | 362 | 36.1841 | 1
[9 empty] | 363 | 40.3126 | 0
[9 empty] | 364 | 36.7609 | 1
[9 empty] | 365 | 34.9489 | 1
[9 empty] | 366 | 38.3596 | 0
[9 empty] | 367 | 33.6109 | 1
[9 empty] | 368 | 32.7084 | 1
[9 empty] | 369 | 41.863 | 0
[9 empty] | 370 | 40.4558 | 0
[9 empty] | 371 | 34.8491 | 1
[9 empty] | 372 | 40.099 | 0
[9 empty] | 373 | 35.6293 | 1
[9 empty] | 374 | 44.9348 | 0
[9 empty] | 375 | 38.2896 | 0
[9 empty] | 376 | 37.5582 | 1
[9 empty] | 377 | 36.8845 | 1
[9 empty] | 378 | 32.3299 | 1
[9 empty] | 379 | 32.0552 | 1
[9 empty] | 380 | 39.222 | 0
[9 empty] | 381 | 38.9991 | 0
[9 empty] | 382 | 37.9004 | 1
[9 empty] | 383 | 36.632 | 1
[9 empty] | 384 | 34.7173 | 1
[9 empty] | 385 | 40.8431 | 0
[9 empty] | 386 | 39.0856 | 0
[9 empty] | 387 | 35.8488 | 1
[9 empty] | 388 | 42.2755 | 0
[9 empty] | 389 | 46.7467 | 0
[9 empty] | 390 | 41.2805 | 0
[9 empty] | 391 | 39.7618 | 0
[9 empty] | 392 | 37.1129 | 1
[9 empty] | 393 | 46.6734 | 0
[9 empty] | 394 | 42.7917 | 0
[9 empty] | 395 | 38.1961 | 0
[9 empty] | 396 | 39.9968 | 0
[9 empty] | 397 | 33.0746 | 1
[9 empty] | 398 | 41.0832 | 0
[9 empty] | 399 | 37.5494 | 1
[9 empty] | 400 | 44.0418 | 0
[9 empty] | 401 | 38.4886 | 0
[9 empty] | 402 | 35.2716 | 1
[9 empty] | 403 | 40.8387 | 0
[9 empty] | 404 | 41.7691 | 0
[9 empty] | 405 | 40.1698 | 0
[9 empty] | 406 | 37.5987 | 1
[9 empty] | 407 | 34.9555 | 1
[9 empty] | 408 | 34.1605 | 1
[9 empty] | 409 | 40.7045 | 0
[9 empty] | 410 | 34.9584 | 1
[9 empty] | 411 | 36.5739 | 1
[9 empty] | 412 | 35.066 | 1
[9 empty] | 413 | 38.9937 | 0
[9 empty] | 414 | 38.9055 | 0
[9 empty] | 415 | 39.7161 | 0
[9 empty] | 416 | 35.3174 | 1
[9 empty] | 417 | 32.4227 | 1
[9 empty] | 418 | 35.896 | 1
[9 empty] | 419 | 36.3142 | 1
[9 empty] | 420 | 40.5772 | 0
[9 empty] | 421 | 31.7281 | 1
[9 empty] | 422 | 32.1532 | 1
[9 empty] | 423 | 35.3731 | 1
[9 empty] | 424 | 37.3774 | 1
[9 empty] | 425 | 37.2223 | 1
[9 empty] | 426 | 31.9974 | 1
[9 empty] | 427 | 39.0992 | 0
[9 empty] | 428 | 41.5287 | 0
[9 empty] | 429 | 42.6316 | 0
[9 empty] | 430 | 37.5231 | 1
[9 empty] | 431 | 37.266 | 1
[9 empty] | 432 | 44.0872 | 0
[9 empty] | 433 | 33.6424 | 1
[9 empty] | 434 | 35.3369 | 1
[9 empty] | 435 | 32.9778 | 1
[9 empty] | 436 | 36.1825 | 1
[9 empty] | 437 | 40.7241 | 0
[9 empty] | 438 | 39.7584 | 0
[9 empty] | 439 | 45.0381 | 0
[9 empty] | 440 | 36.2126 | 1
[9 empty] | 441 | 32.6937 | 1
[9 empty] | 442 | 37.0615 | 1
[9 empty] | 443 | 35.1367 | 1
[9 empty] | 444 | 43.8369 | 0
[9 empty] | 445 | 42.126 | 0
[9 empty] | 446 | 36.5543 | 1
[9 empty] | 447 | 37.7638 | 1
[9 empty] | 448 | 35.6909 | 1
[9 empty] | 449 | 43.1093 | 0
[9 empty] | 450 | 37.1087 | 1
[9 empty] | 451 | 37.3185 | 1
[9 empty] | 452 | 43.4896 | 0
[9 empty] | 453 | 38.5664 | 0
[9 empty] | 454 | 35.9122 | 1
[9 empty] | 455 | 35.5784 | 1
[9 empty] | 456 | 36.4655 | 1
[9 empty] | 457 | 37.6687 | 1
[9 empty] | 458 | 36.109 | 1
[9 empty] | 459 | 38.4699 | 0
[9 empty] | 460 | 33.6802 | 1
[9 empty] | 461 | 42.0558 | 0
[9 empty] | 462 | 34.9147 | 1
[9 empty] | 463 | 36.9788 | 1
[9 empty] | 464 | 33.9367 | 1
[9 empty] | 465 | 42.8637 | 0
[9 empty] | 466 | 36.7531 | 1
[9 empty] | 467 | 39.3333 | 0
[9 empty] | 468 | 37.4658 | 1
[9 empty] | 469 | 38.0267 | 0
[9 empty] | 470 | 38.7214 | 0
[9 empty] | 471 | 40.5194 | 0
[9 empty] | 472 | 37.5573 | 1
[9 empty] | 473 | 32.9031 | 1
[9 empty] | 474 | 42.0784 | 0
[9 empty] | 475 | 38.5847 | 0
[9 empty] | 476 | 39.7077 | 0
[9 empty] | 477 | 43.2031 | 0
[9 empty] | 478 | 39.4311 | 0
[9 empty] | 479 | 37.595 | 1
[9 empty] | 480 | 41.0484 | 0
[9 empty] | 481 | 38.1762 | 0
[9 empty] | 482 | 36.9907 | 1
[9 empty] | 483 | 35.1103 | 1
[9 empty] | 484 | 39.4545 | 0
[9 empty] | 485 | 41.4826 | 0
[9 empty] | 486 | 36.6942 | 1
[9 empty] | 487 | 41.0517 | 0
[9 empty] | 488 | 41.5345 | 0
[9 empty] | 489 | 41.8238 | 0
[9 empty] | 490 | 46.7729 | 0
[9 empty] | 491 | 33.9272 | 1
[9 empty] | 492 | 38.2297 | 0
[9 empty] | 493 | 40.7798 | 0
[9 empty] | 494 | 35.6896 | 1
[9 empty] | 495 | 34.177 | 1
[9 empty] | 496 | 37.7394 | 1
[9 empty] | 497 | 45.3627 | 0
[9 empty] | 498 | 35.4704 | 1
[9 empty] | 499 | 36.2724 | 1
[9 empty] | 500 | 36.4287 | 1
[9 empty] | 501 | 38.4234 | 0
[9 empty] | 502 | 40.2056 | 0
[9 empty] | 503 | 38.5532 | 0
[9 empty] | 504 | 41.5782 | 0
[9 empty] | 505 | 36.174 | 1
[9 empty] | 506 | 36.5308 | 1
[9 empty] | 507 | 45.0467 | 0
[9 empty] | 508 | 35.9096 | 1
[9 empty] | 509 | 33.1748 | 1
[9 empty] | 510 | 36.3779 | 1
[9 empty] | 511 | 37.6099 | 1
[9 empty] | 512 | 36.3396 | 1
[9 empty] | 513 | 39.8129 | 0
[9 empty] | 514 | 33.7855 | 1
[9 empty] | 515 | 36.037 | 1
[9 empty] | 516 | 38.0709 | 0
[9 empty] | 517 | 36.4069 | 1
[9 empty] | 518 | 34.7285 | 1
[9 empty] | 519 | 33.7234 | 1
[9 empty] | 520 | 36.4246 | 1
[9 empty] | 521 | 40.0709 | 0
[9 empty] | 522 | 34.7977 | 1
[9 empty] | 523 | 40.8852 | 0
[9 empty] | 524 | 32.7599 | 1
[9 empty] | 525 | 34.8148 | 1
[9 empty] | 526 | 37.9714 | 1
[9 empty] | 527 | 36.982 | 1
[9 empty] | 528 | 38.7687 | 0
[9 empty] | 529 | 35.7971 | 1
[9 empty] | 530 | 37.1554 | 1
[9 empty] | 531 | 43.7769 | 0
[9 empty] | 532 | 38.627 | 0
[9 empty] | 533 | 33.1232 | 1
[9 empty] | 534 | 38.5369 | 0
[9 empty] | 535 | 43.6583 | 0
[9 empty] | 536 | 43.2557 | 0
[9 empty] | 537 | 36.757 | 1
[9 empty] | 538 | 37.612 | 1
[9 empty] | 539 | 39.3893 | 0
[9 empty] | 540 | 36.7059 | 1
[9 empty] | 541 | 36.9218 | 1
[9 empty] | 542 | 39.1844 | 0
[9 empty] | 543 | 45.958 | 0
[9 empty] | 544 | 41.7069 | 0
[9 empty] | 545 | 36.4513 | 1
[9 empty] | 546 | 40.6337 | 0
[9 empty] | 547 | 35.8209 | 1
[9 empty] | 548 | 38.6817 | 0
[9 empty] | 549 | 43.4695 | 0
[9 empty] | 550 | 40.8102 | 0
[9 empty] | 551 | 41.1363 | 0
[9 empty] | 552 | 35.843 | 1
[9 empty] | 553 | 32.4672 | 1
[9 empty] | 554 | 33.3781 | 1
[9 empty] | 555 | 39.4564 | 0
[9 empty] | 556 | 41.9159 | 0
[9 empty] | 557 | 36.4801 | 1
[9 empty] | 558 | 37.1564 | 1
[9 empty] | 559 | 38.2442 | 0
[9 empty] | 560 | 38.5783 | 0
[9 empty] | 561 | 36.0926 | 1
[9 empty] | 562 | 33.7626 | 1
[9 empty] | 563 | 45.3349 | 0
[9 empty] | 564 | 35.2382 | 1
[9 empty] | 565 | 44.2539 | 0
[9 empty] | 566 | 33.2257 | 1
[9 empty] | 567 | 40.1599 | 0
[9 empty] | 568 | 32.003 | 1
[9 empty] | 569 | 34.0344 | 1
[9 empty] | 570 | 39.5777 | 0
[9 empty] | 571 | 43.5356 | 0
[9 empty] | 572 | 34.6608 | 1
[9 empty] | 573 | 40.8528 | 0
[9 empty] | 574 | 34.8346 | 1
[9 empty] | 575 | 33.044 | 1
[9 empty] | 576 | 37.8767 | 1
[9 empty] | 577 | 44.2729 | 0
[9 empty] | 578 | 41.5772 | 0
[9 empty] | 579 | 37.7426 | 1
[9 empty] | 580 | 35.5265 | 1
[9 empty] | 581 | 35.7572 | 1
[9 empty] | 582 | 38.4071 | 0
[9 empty] | 583 | 34.2201 | 1
[9 empty] | 584 | 37.483 | 1
[9 empty] | 585 | 42.335 | 0
[9 empty] | 586 | 38.5171 | 0
[9 empty] | 587 | 35.4032 | 1
[9 empty] | 588 | 38.5413 | 0
[9 empty] | 589 | 39.9154 | 0
[9 empty] | 590 | 32.7997 | 1
[9 empty] | 591 | 39.7611 | 0
[9 empty] | 592 | 46.0746 | 0
[9 empty] | 593 | 34.8264 | 1
[9 empty] | 594 | 35.9235 | 1
[9 empty] | 595 | 33.6994 | 1
[9 empty] | 596 | 37.3448 | 1
[9 empty] | 597 | 42.4631 | 0
[9 empty] | 598 | 37.9914 | 1
[9 empty] | 599 | 42.7609 | 0
[9 empty] | 600 | 38.6548 | 0
[9 empty] | 601 | 31.2122 | 1
[9 empty] | 602 | 40.9665 | 0
[9 empty] | 603 | 39.0191 | 0
[9 empty] | 604 | 35.3307 | 1
[9 empty] | 605 | 38.4086 | 0
[9 empty] | 606 | 37.9798 | 1
[9 empty] | 607 | 44.0292 | 0
[9 empty] | 608 | 35.9036 | 1
[9 empty] | 609 | 38.0671 | 0
[9 empty] | 610 | 36.6684 | 1
[9 empty] | 611 | 38.3119 | 0
[9 empty] | 612 | 39.9717 | 0
[9 empty] | 613 | 41.0985 | 0
[9 empty] | 614 | 32.4188 | 1
[9 empty] | 615 | 41.4776 | 0
[9 empty] | 616 | 39.0377 | 0
[9 empty] | 617 | 36.9602 | 1
[9 empty] | 618 | 36.2339 | 1
[9 empty] | 619 | 33.8993 | 1
[9 empty] | 620 | 41.5611 | 0
[9 empty] | 621 | 35.2934 | 1
[9 empty] | 622 | 38.1717 | 0
[9 empty] | 623 | 41.8983 | 0
[9 empty] | 624 | 39.1644 | 0
[9 empty] | 625 | 42.9035 | 0
[9 empty] | 626 | 43.9856 | 0
[9 empty] | 627 | 34.9246 | 1
[9 empty] | 628 | 33.9935 | 1
[9 empty] | 629 | 38.7863 | 0
[9 empty] | 630 | 34.8397 | 1
[9 empty] | 631 | 38.335 | 0
[9 empty] | 632 | 38.2337 | 0
[9 empty] | 633 | 39.6384 | 0
[9 empty] | 634 | 36.7882 | 1
[9 empty] | 635 | 39.4162 | 0
[9 empty] | 636 | 36.6468 | 1
[9 empty] | 637 | 35.1881 | 1
[9 empty] | 638 | 39.7851 | 0
[9 empty] | 639 | 36.7448 | 1
[9 empty] | 640 | 46.0255 | 0
[9 empty] | 641 | 42.7588 | 0
[9 empty] | 642 | 36.1623 | 1
[9 empty] | 643 | 38.889 | 0
[9 empty] | 644 | 40.3319 | 0
[9 empty] | 645 | 36.1267 | 1
[9 empty] | 646 | 40.3153 | 0
[9 empty] | 647 | 36.9892 | 1
[9 empty] | 648 | 37.2929 | 1
[9 empty] | 649 | 35.1867 | 1
[9 empty] | 650 | 32.91 | 1
[9 empty] | 651 | 39.1795 | 0
[9 empty] | 652 | 36.399 | 1
[9 empty] | 653 | 35.1036 | 1
[9 empty] | 654 | 41.7667 | 0
[9 empty] | 655 | 37.57 | 1
[9 empty] | 656 | 38.1343 | 0
[9 empty] | 657 | 37.5403 | 1
[9 empty] | 658 | 33.576 | 1
[9 empty] | 659 | 33.0579 | 1
[9 empty] | 660 | 38.2759 | 0
[9 empty] | 661 | 40.8483 | 0
[9 empty] | 662 | 34.4939 | 1
[9 empty] | 663 | 37.4999 | 1
[9 empty] | 664 | 48.2266 | 0
[9 empty] | 665 | 39.1757 | 0
[9 empty] | 666 | 47.1628 | 0
[9 empty] | 667 | 39.869 | 0
[9 empty] | 668 | 40.6189 | 0
[9 empty] | 669 | 38.7461 | 0
[9 empty] | 670 | 34.8421 | 1
[9 empty] | 671 | 40.9742 | 0
[9 empty] | 672 | 34.6108 | 1
[9 empty] | 673 | 40.1552 | 0
[9 empty] | 674 | 36.2635 | 1
[9 empty] | 675 | 40.5502 | 0
[9 empty] | 676 | 33.4105 | 1
[9 empty] | 677 | 40.9794 | 0
[9 empty] | 678 | 35.0282 | 1
[9 empty] | 679 | 37.9912 | 1
[9 empty] | 680 | 36.5956 | 1
[9 empty] | 681 | 37.0355 | 1
[9 empty] | 682 | 36.3904 | 1
[9 empty] | 683 | 33.8617 | 1
[9 empty] | 684 | 37.0913 | 1
[9 empty] | 685 | 36.3916 | 1
[9 empty] | 686 | 38.3237 | 0
[9 empty] | 687 | 39.2523 | 0
[9 empty] | 688 | 39.1527 | 0
[9 empty] | 689 | 36.0146 | 1
[9 empty] | 690 | 41.9776 | 0
[9 empty] | 691 | 35.2297 | 1
[9 empty] | 692 | 34.2812 | 1
[9 empty] | 693 | 38.9056 | 0
[9 empty] | 694 | 34.1798 | 1
[9 empty] | 695 | 39.0553 | 0
[9 empty] | 696 | 40.1448 | 0
[9 empty] | 697 | 40.3586 | 0
[9 empty] | 698 | 40.9909 | 0
[9 empty] | 699 | 45.1701 | 0
[9 empty] | 700 | 35.9398 | 1
[9 empty] | 701 | 38.7666 | 0
[9 empty] | 702 | 39.4374 | 0
[9 empty] | 703 | 36.1497 | 1
[9 empty] | 704 | 35.8211 | 1
[9 empty] | 705 | 34.6124 | 1
[9 empty] | 706 | 35.8467 | 1
[9 empty] | 707 | 31.45 | 1
[9 empty] | 708 | 40.1842 | 0
[9 empty] | 709 | 37.6584 | 1
[9 empty] | 710 | 41.9082 | 0
[9 empty] | 711 | 40.7269 | 0
[9 empty] | 712 | 32.0906 | 1
[9 empty] | 713 | 31.2703 | 1
[9 empty] | 714 | 39.1245 | 0
[9 empty] | 715 | 42.7621 | 0
[9 empty] | 716 | 35.4316 | 1
[9 empty] | 717 | 38.6011 | 0
[9 empty] | 718 | 38.4048 | 0
[9 empty] | 719 | 33.866 | 1
[9 empty] | 720 | 37.0992 | 1
[9 empty] | 721 | 45.0832 | 0
[9 empty] | 722 | 35.8672 | 1
[9 empty] | 723 | 40.5407 | 0
[9 empty] | 724 | 37.5673 | 1
[9 empty] | 725 | 34.9267 | 1
[9 empty] | 726 | 34.1077 | 1
[9 empty] | 727 | 35.6442 | 1
[9 empty] | 728 | 37.5444 | 1
[9 empty] | 729 | 34.5095 | 1
[9 empty] | 730 | 39.336 | 0
[9 empty] | 731 | 47.9946 | 0
[9 empty] | 732 | 41.6877 | 0
[9 empty] | 733 | 33.8187 | 1
[9 empty] | 734 | 36.3704 | 1
[9 empty] | 735 | 39.0021 | 0
[9 empty] | 736 | 44.1988 | 0
[9 empty] | 737 | 38.6213 | 0
[9 empty] | 738 | 35.9736 | 1
[9 empty] | 739 | 33.9449 | 1
[9 empty] | 740 | 44.545 | 0
[9 empty] | 741 | 38.0413 | 0
[9 empty] | 742 | 40.3255 | 0
[9 empty] | 743 | 43.9943 | 0
[9 empty] | 744 | 40.4078 | 0
[9 empty] | 745 | 41.7453 | 0
[9 empty] | 746 | 35.7069 | 1
[9 empty] | 747 | 31.4647 | 1
[9 empty] | 748 | 34.2562 | 1
[9 empty] | 749 | 36.5144 | 1
[9 empty] | 750 | 32.4217 | 1
[9 empty] | 751 | 41.8883 | 0
[9 empty] | 752 | 34.3289 | 1
[9 empty] | 753 | 37.5004 | 1
[9 empty] | 754 | 33.9939 | 1
[9 empty] | 755 | 35.4363 | 1
[9 empty] | 756 | 41.2616 | 0
[9 empty] | 757 | 45.3605 | 0
[9 empty] | 758 | 37.482 | 1
[9 empty] | 759 | 35.0523 | 1
[9 empty] | 760 | 32.9044 | 1
[9 empty] | 761 | 34.2307 | 1
[9 empty] | 762 | 37.1574 | 1
[9 empty] | 763 | 33.4956 | 1
[9 empty] | 764 | 39.6795 | 0
[9 empty] | 765 | 40.3603 | 0
[9 empty] | 766 | 39.5628 | 0
[9 empty] | 767 | 37.2619 | 1
[9 empty] | 768 | 38.2485 | 0
[9 empty] | 769 | 45.1816 | 0
[9 empty] | 770 | 35.3147 | 1
[9 empty] | 771 | 35.0201 | 1
[9 empty] | 772 | 32.7905 | 1
[9 empty] | 773 | 35.5111 | 1
[9 empty] | 774 | 41.5704 | 0
[9 empty] | 775 | 36.6352 | 1
[9 empty] | 776 | 44.4652 | 0
[9 empty] | 777 | 37.229 | 1
[9 empty] | 778 | 36.5769 | 1
[9 empty] | 779 | 37.5377 | 1
[9 empty] | 780 | 36.7068 | 1
[9 empty] | 781 | 43.7983 | 0
[9 empty] | 782 | 39.7918 | 0
[9 empty] | 783 | 35.4517 | 1
[9 empty] | 784 | 38.9045 | 0
[9 empty] | 785 | 38.9444 | 0
[9 empty] | 786 | 37.6323 | 1
[9 empty] | 787 | 46.6381 | 0
[9 empty] | 788 | 44.5847 | 0
[9 empty] | 789 | 40.0234 | 0
[9 empty] | 790 | 37.693 | 1
[9 empty] | 791 | 40.4129 | 0
[9 empty] | 792 | 37.5752 | 1
[9 empty] | 793 | 42.0363 | 0
[9 empty] | 794 | 38.8025 | 0
[9 empty] | 795 | 39.9979 | 0
[9 empty] | 796 | 34.9767 | 1
[9 empty] | 797 | 40.7392 | 0
[9 empty] | 798 | 40.055 | 0
[9 empty] | 799 | 36.6137 | 1
[9 empty] | 800 | 41.6824 | 0
[9 empty] | 801 | 38.514 | 0
[9 empty] | 802 | 34.0237 | 1
[9 empty] | 803 | 33.5789 | 1
[9 empty] | 804 | 34.7713 | 1
[9 empty] | 805 | 40.5974 | 0
[9 empty] | 806 | 34.5749 | 1
[9 empty] | 807 | 37.8824 | 1
[9 empty] | 808 | 32.3145 | 1
[9 empty] | 809 | 35.609 | 1
[9 empty] | 810 | 37.4261 | 1
[9 empty] | 811 | 37.776 | 1
[9 empty] | 812 | 37.1169 | 1
[9 empty] | 813 | 37.6327 | 1
[9 empty] | 814 | 31.5219 | 1
[9 empty] | 815 | 41.2025 | 0
[9 empty] | 816 | 40.5431 | 0
[9 empty] | 817 | 39.7535 | 0
[9 empty] | 818 | 39.6764 | 0
[9 empty] | 819 | 43.6968 | 0
[9 empty] | 820 | 44.9316 | 0
[9 empty] | 821 | 40.9929 | 0
[9 empty] | 822 | 36.5097 | 1
[9 empty] | 823 | 37.3526 | 1
[9 empty] | 824 | 37.8581 | 1
[9 empty] | 825 | 39.6287 | 0
[9 empty] | 826 | 35.6225 | 1
[9 empty] | 827 | 36.1147 | 1
[9 empty] | 828 | 38.0229 | 0
[9 empty] | 829 | 40.0488 | 0
[9 empty] | 830 | 32.8222 | 1
[9 empty] | 831 | 31.9985 | 1
[9 empty] | 832 | 39.8488 | 0
[9 empty] | 833 | 37.3193 | 1
[9 empty] | 834 | 43.92 | 0
[9 empty] | 835 | 35.676 | 1
[9 empty] | 836 | 37.337 | 1
[9 empty] | 837 | 40.6429 | 0
[9 empty] | 838 | 39.963 | 0
[9 empty] | 839 | 41.2236 | 0
[9 empty] | 840 | 38.9053 | 0
[9 empty] | 841 | 35.9637 | 1
[9 empty] | 842 | 41.9183 | 0
[9 empty] | 843 | 37.2847 | 1
[9 empty] | 844 | 34.9805 | 1
[9 empty] | 845 | 38.3786 | 0
[9 empty] | 846 | 41.0469 | 0
[9 empty] | 847 | 36.4181 | 1
[9 empty] | 848 | 38.8676 | 0
[9 empty] | 849 | 40.8494 | 0
[9 empty] | 850 | 39.5019 | 0
[9 empty] | 851 | 36.2672 | 1
[9 empty] | 852 | 36.9199 | 1
[9 empty] | 853 | 40.8759 | 0
[9 empty] | 854 | 35.6847 | 1
[9 empty] | 855 | 43.174 | 0
[9 empty] | 856 | 38.1851 | 0
[9 empty] | 857 | 34.3959 | 1
[9 empty] | 858 | 33.0884 | 1
[9 empty] | 859 | 36.1812 | 1
[9 empty] | 860 | 40.4339 | 0
[9 empty] | 861 | 46.6335 | 0
[9 empty] | 862 | 36.4366 | 1
[9 empty] | 863 | 34.0648 | 1
[9 empty] | 864 | 37.2457 | 1
[9 empty] | 865 | 43.5299 | 0
[9 empty] | 866 | 40.3833 | 0
[9 empty] | 867 | 36.0207 | 1
[9 empty] | 868 | 35.7369 | 1
[9 empty] | 869 | 36.8724 | 1
[9 empty] | 870 | 39.8689 | 0
[9 empty] | 871 | 37.5549 | 1
[9 empty] | 872 | 40.8931 | 0
[9 empty] | 873 | 36.4369 | 1
[9 empty] | 874 | 38.6754 | 0
[9 empty] | 875 | 39.3285 | 0
[9 empty] | 876 | 39.1597 | 0
[9 empty] | 877 | 35.188 | 1
[9 empty] | 878 | 37.1408 | 1
[9 empty] | 879 | 42.0475 | 0
[9 empty] | 880 | 36.6828 | 1
[9 empty] | 881 | 39.0151 | 0
[9 empty] | 882 | 38.6022 | 0
[9 empty] | 883 | 33.6183 | 1
[9 empty] | 884 | 34.5226 | 1
[9 empty] | 885 | 38.6939 | 0
[9 empty] | 886 | 36.8646 | 1
[9 empty] | 887 | 38.4174 | 0
[9 empty] | 888 | 36.1401 | 1
[9 empty] | 889 | 33.1408 | 1
[9 empty] | 890 | 34.9633 | 1
[9 empty] | 891 | 34.4057 | 1
[9 empty] | 892 | 32.033 | 1
[9 empty] | 893 | 39.8777 | 0
[9 empty] | 894 | 46.715 | 0
[9 empty] | 895 | 43.2333 | 0
[9 empty] | 896 | 38.0699 | 0
[9 empty] | 897 | 37.3218 | 1
[9 empty] | 898 | 40.6549 | 0
[9 empty] | 899 | 37.3394 | 1
[9 empty] | 900 | 41.3288 | 0
[9 empty] | 901 | 33.1545 | 1
[9 empty] | 902 | 41.7804 | 0
[9 empty] | 903 | 38.6691 | 0
[9 empty] | 904 | 39.341 | 0
[9 empty] | 905 | 39.3434 | 0
[9 empty] | 906 | 35.8278 | 1
[9 empty] | 907 | 33.7411 | 1
[9 empty] | 908 | 34.3251 | 1
[9 empty] | 909 | 34.2969 | 1
[9 empty] | 910 | 36.6244 | 1
[9 empty] | 911 | 43.1247 | 0
[9 empty] | 912 | 42.1309 | 0
[9 empty] | 913 | 34.5793 | 1
[9 empty] | 914 | 34.263 | 1
[9 empty] | 915 | 40.4756 | 0
[9 empty] | 916 | 41.3903 | 0
[9 empty] | 917 | 38.4346 | 0
[9 empty] | 918 | 36.987 | 1
[9 empty] | 919 | 41.3725 | 0
[9 empty] | 920 | 42.6122 | 0
[9 empty] | 921 | 33.943 | 1
[9 empty] | 922 | 40.1906 | 0
[9 empty] | 923 | 44.842 | 0
[9 empty] | 924 | 40.4207 | 0
[9 empty] | 925 | 46.62 | 0
[9 empty] | 926 | 34.5299 | 1
[9 empty] | 927 | 48.1 | 0
[9 empty] | 928 | 30.4994 | 1
[9 empty] | 929 | 34.0608 | 1
[9 empty] | 930 | 35.8143 | 1
[9 empty] | 931 | 33.5274 | 1
[9 empty] | 932 | 44.4092 | 0
[9 empty] | 933 | 34.1791 | 1
[9 empty] | 934 | 35.7422 | 1
[9 empty] | 935 | 42.2958 | 0
[9 empty] | 936 | 39.5957 | 0
[9 empty] | 937 | 34.9867 | 1
[9 empty] | 938 | 37.8358 | 1
[9 empty] | 939 | 38.8548 | 0
[9 empty] | 940 | 43.1115 | 0
[9 empty] | 941 | 40.381 | 0
[9 empty] | 942 | 36.9284 | 1
[9 empty] | 943 | 35.1004 | 1
[9 empty] | 944 | 34.6094 | 1
[9 empty] | 945 | 35.2942 | 1
[9 empty] | 946 | 36.633 | 1
[9 empty] | 947 | 39.7058 | 0
[9 empty] | 948 | 40.2703 | 0
[9 empty] | 949 | 36.5718 | 1
[9 empty] | 950 | 41.2605 | 0
[9 empty] | 951 | 38.8384 | 0
[9 empty] | 952 | 38.0614 | 0
[9 empty] | 953 | 34.2802 | 1
[9 empty] | 954 | 35.7654 | 1
[9 empty] | 955 | 36.4601 | 1
[9 empty] | 956 | 38.8243 | 0
[9 empty] | 957 | 34.6737 | 1
[9 empty] | 958 | 31.4785 | 1
[9 empty] | 959 | 31.126 | 1
[9 empty] | 960 | 39.6268 | 0
[9 empty] | 961 | 40.7544 | 0
[9 empty] | 962 | 43.1823 | 0
[9 empty] | 963 | 42.815 | 0
[9 empty] | 964 | 37.2984 | 1
[9 empty] | 965 | 35.5942 | 1
[9 empty] | 966 | 33.0755 | 1
[9 empty] | 967 | 34.2399 | 1
[9 empty] | 968 | 34.806 | 1
[9 empty] | 969 | 40.9709 | 0
[9 empty] | 970 | 36.8016 | 1
[9 empty] | 971 | 44.3014 | 0
[9 empty] | 972 | 34.6932 | 1
[9 empty] | 973 | 38.8356 | 0
[9 empty] | 974 | 38.8529 | 0
[9 empty] | 975 | 40.3563 | 0
[9 empty] | 976 | 37.2385 | 1
[9 empty] | 977 | 35.0966 | 1
[9 empty] | 978 | 39.1592 | 0
[9 empty] | 979 | 32.9092 | 1
[9 empty] | 980 | 31.3979 | 1
[9 empty] | 981 | 41.4695 | 0
[9 empty] | 982 | 35.9522 | 1
[9 empty] | 983 | 37.4564 | 1
[9 empty] | 984 | 43.063 | 0
[9 empty] | 985 | 35.9626 | 1
[9 empty] | 986 | 30.4274 | 1
[9 empty] | 987 | 37.4703 | 1
[9 empty] | 988 | 42.8362 | 0
[9 empty] | 989 | 37.2513 | 1
[9 empty] | 990 | 38.5592 | 0
[9 empty] | 991 | 36.3139 | 1
[9 empty] | 992 | 44.0816 | 0
[9 empty] | 993 | 36.0232 | 1
[9 empty] | 994 | 34.4299 | 1
[9 empty] | 995 | 33.41 | 1
[9 empty] | 996 | 41.9095 | 0
[9 empty] | 997 | 37.8159 | 1
[9 empty] | 998 | 36.177 | 1
[9 empty] | 999 | 39.6858 | 0
[9 empty] | 1000 | 42.2302 | 0

## Right Triangular-2
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | Start Time | Rand1 | Rand2 | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success | Average Project Duration | Avrtage Success Rate
A |  | 1 | 4 | 13 | 0 | 0.32106 | 0.081493 | 4.8527 | 4.8527 |  | 43.638 | 0 | 45.7383 | 0.017982
B | A | 4 | 7 | 16 | 4.8527 | 0.17499 | 0.25564 | 7.0677 | 11.9204 | 1 | 44.7398 | 0
C | A | 2 | 2 | 2 | 4.8527 | 0.74766 | 0.15735 | 2 | 6.8527 | 2 | 42.6882 | 0
D | C | 4 | 6 | 14 | 6.8527 | 0.92663 | 0.26164 | 13.2663 | 20.119 | 3 | 47.3411 | 0
E |  | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.80137 | 0.023547 | 4.2055 | 4.2055 | 4 | 48.0146 | 0
F | E | 3 | 5 | 13 | 4.2055 | 0.053524 | 0.00050232 | 3.5352 | 7.7407 | 5 | 42.6641 | 0
G |  | 7 | 10 | 13 | 0 | 0.39746 | 0.97125 | 12.8275 | 12.8275 | 6 | 41.8488 | 0
H | G | 6 | 7 | 14 | 12.8275 | 0.4505 | 0.79318 | 12.3454 | 25.1729 | 7 | 44.601 | 0
I | B,D | 1 | 1 | 1 | 20.119 | 0.77445 | 0.039458 | 1 | 21.119 | 8 | 45.0329 | 0
J | F,H,I | 13 | 16 | 25 | 25.1729 | 0.12749 | 0.45543 | 18.4651 | 43.638 | 9 | 48.6915 | 0
[10 empty] | 10 | 47.4565 | 0
[10 empty] | 11 | 52.2504 | 0
[10 empty] | 12 | 47.6595 | 0
[10 empty] | 13 | 40.2928 | 0
[10 empty] | 14 | 44.6119 | 0
[10 empty] | 15 | 45.4431 | 0
[10 empty] | 16 | 44.9445 | 0
[10 empty] | 17 | 48.2465 | 0
[10 empty] | 18 | 42.0065 | 0
[10 empty] | 19 | 49.0004 | 0
[10 empty] | 20 | 43.544 | 0
[10 empty] | 21 | 42.1796 | 0
[10 empty] | 22 | 44.7631 | 0
[10 empty] | 23 | 40.7493 | 0
[10 empty] | 24 | 35.9706 | 1
[10 empty] | 25 | 48.7814 | 0
[10 empty] | 26 | 39.2069 | 0
[10 empty] | 27 | 46.7931 | 0
[10 empty] | 28 | 53.6357 | 0
[10 empty] | 29 | 47.9151 | 0
[10 empty] | 30 | 36.2406 | 1
[10 empty] | 31 | 47.781 | 0
[10 empty] | 32 | 50.5448 | 0
[10 empty] | 33 | 43.6617 | 0
[10 empty] | 34 | 46.6773 | 0
[10 empty] | 35 | 48.3989 | 0
[10 empty] | 36 | 44.2579 | 0
[10 empty] | 37 | 42.786 | 0
[10 empty] | 38 | 45.0216 | 0
[10 empty] | 39 | 50.574 | 0
[10 empty] | 40 | 47.5548 | 0
[10 empty] | 41 | 39.0324 | 0
[10 empty] | 42 | 48.2084 | 0
[10 empty] | 43 | 41.4169 | 0
[10 empty] | 44 | 44.6178 | 0
[10 empty] | 45 | 50.6005 | 0
[10 empty] | 46 | 48.875 | 0
[10 empty] | 47 | 43.5294 | 0
[10 empty] | 48 | 46.0458 | 0
[10 empty] | 49 | 47.5456 | 0
[10 empty] | 50 | 35.8284 | 1
[10 empty] | 51 | 42.5111 | 0
[10 empty] | 52 | 42.9197 | 0
[10 empty] | 53 | 40.1533 | 0
[10 empty] | 54 | 43.9351 | 0
[10 empty] | 55 | 51.4055 | 0
[10 empty] | 56 | 46.5078 | 0
[10 empty] | 57 | 48.714 | 0
[10 empty] | 58 | 42.4716 | 0
[10 empty] | 59 | 37.5004 | 1
[10 empty] | 60 | 42.8299 | 0
[10 empty] | 61 | 45.4232 | 0
[10 empty] | 62 | 48.2979 | 0
[10 empty] | 63 | 42.7982 | 0
[10 empty] | 64 | 51.55 | 0
[10 empty] | 65 | 45.7101 | 0
[10 empty] | 66 | 43.4933 | 0
[10 empty] | 67 | 48.1802 | 0
[10 empty] | 68 | 39.8491 | 0
[10 empty] | 69 | 49.4362 | 0
[10 empty] | 70 | 51.4387 | 0
[10 empty] | 71 | 40.2144 | 0
[10 empty] | 72 | 49.2139 | 0
[10 empty] | 73 | 42.2924 | 0
[10 empty] | 74 | 53.1745 | 0
[10 empty] | 75 | 43.4638 | 0
[10 empty] | 76 | 40.4629 | 0
[10 empty] | 77 | 46.0175 | 0
[10 empty] | 78 | 44.3648 | 0
[10 empty] | 79 | 53.2388 | 0
[10 empty] | 80 | 42.9276 | 0
[10 empty] | 81 | 47.4602 | 0
[10 empty] | 82 | 50.7099 | 0
[10 empty] | 83 | 48.9208 | 0
[10 empty] | 84 | 47.4055 | 0
[10 empty] | 85 | 46.155 | 0
[10 empty] | 86 | 47.5876 | 0
[10 empty] | 87 | 48.3941 | 0
[10 empty] | 88 | 46.1696 | 0
[10 empty] | 89 | 43.9386 | 0
[10 empty] | 90 | 49.0542 | 0
[10 empty] | 91 | 44.0991 | 0
[10 empty] | 92 | 41.0329 | 0
[10 empty] | 93 | 42.1105 | 0
[10 empty] | 94 | 47.9926 | 0
[10 empty] | 95 | 47.5897 | 0
[10 empty] | 96 | 43.5273 | 0
[10 empty] | 97 | 43.9077 | 0
[10 empty] | 98 | 49.3025 | 0
[10 empty] | 99 | 45.8051 | 0
[10 empty] | 100 | 42.3578 | 0
[10 empty] | 101 | 42.2003 | 0
[10 empty] | 102 | 40.0944 | 0
[10 empty] | 103 | 53.1687 | 0
[10 empty] | 104 | 43.1555 | 0
[10 empty] | 105 | 45.4261 | 0
[10 empty] | 106 | 48.1801 | 0
[10 empty] | 107 | 49.5462 | 0
[10 empty] | 108 | 44.77 | 0
[10 empty] | 109 | 46.2922 | 0
[10 empty] | 110 | 48.5694 | 0
[10 empty] | 111 | 47.7171 | 0
[10 empty] | 112 | 48.0883 | 0
[10 empty] | 113 | 40.1675 | 0
[10 empty] | 114 | 47.3233 | 0
[10 empty] | 115 | 47.6327 | 0
[10 empty] | 116 | 46.704 | 0
[10 empty] | 117 | 44.3231 | 0
[10 empty] | 118 | 37.7495 | 1
[10 empty] | 119 | 45.4847 | 0
[10 empty] | 120 | 41.1595 | 0
[10 empty] | 121 | 47.5834 | 0
[10 empty] | 122 | 46.3397 | 0
[10 empty] | 123 | 49.0176 | 0
[10 empty] | 124 | 45.9917 | 0
[10 empty] | 125 | 44.1538 | 0
[10 empty] | 126 | 38.39 | 0
[10 empty] | 127 | 46.1834 | 0
[10 empty] | 128 | 47.828 | 0
[10 empty] | 129 | 43.9517 | 0
[10 empty] | 130 | 42.579 | 0
[10 empty] | 131 | 48.1456 | 0
[10 empty] | 132 | 46.6556 | 0
[10 empty] | 133 | 40.6865 | 0
[10 empty] | 134 | 49.0048 | 0
[10 empty] | 135 | 41.3309 | 0
[10 empty] | 136 | 49.3493 | 0
[10 empty] | 137 | 50.8853 | 0
[10 empty] | 138 | 37.3179 | 1
[10 empty] | 139 | 50.7868 | 0
[10 empty] | 140 | 46.416 | 0
[10 empty] | 141 | 44.9978 | 0
[10 empty] | 142 | 38.6406 | 0
[10 empty] | 143 | 46.648 | 0
[10 empty] | 144 | 47.479 | 0
[10 empty] | 145 | 49.1976 | 0
[10 empty] | 146 | 49.4935 | 0
[10 empty] | 147 | 49.3427 | 0
[10 empty] | 148 | 50.8116 | 0
[10 empty] | 149 | 45.5513 | 0
[10 empty] | 150 | 44.4977 | 0
[10 empty] | 151 | 47.4595 | 0
[10 empty] | 152 | 40.22 | 0
[10 empty] | 153 | 52.1536 | 0
[10 empty] | 154 | 44.5537 | 0
[10 empty] | 155 | 46.4735 | 0
[10 empty] | 156 | 41.7584 | 0
[10 empty] | 157 | 49.9148 | 0
[10 empty] | 158 | 47.0849 | 0
[10 empty] | 159 | 40.0817 | 0
[10 empty] | 160 | 46.6318 | 0
[10 empty] | 161 | 50.0759 | 0
[10 empty] | 162 | 46.417 | 0
[10 empty] | 163 | 46.6552 | 0
[10 empty] | 164 | 52.3954 | 0
[10 empty] | 165 | 46.1877 | 0
[10 empty] | 166 | 40.4108 | 0
[10 empty] | 167 | 48.6687 | 0
[10 empty] | 168 | 49.1874 | 0
[10 empty] | 169 | 43.4606 | 0
[10 empty] | 170 | 44.748 | 0
[10 empty] | 171 | 38.6103 | 0
[10 empty] | 172 | 46.3584 | 0
[10 empty] | 173 | 46.2786 | 0
[10 empty] | 174 | 42.6492 | 0
[10 empty] | 175 | 43.4162 | 0
[10 empty] | 176 | 39.4366 | 0
[10 empty] | 177 | 44.964 | 0
[10 empty] | 178 | 48.553 | 0
[10 empty] | 179 | 40.6845 | 0
[10 empty] | 180 | 45.5996 | 0
[10 empty] | 181 | 47.6684 | 0
[10 empty] | 182 | 48.6469 | 0
[10 empty] | 183 | 48.4735 | 0
[10 empty] | 184 | 42.8055 | 0
[10 empty] | 185 | 51.4917 | 0
[10 empty] | 186 | 43.917 | 0
[10 empty] | 187 | 48.9968 | 0
[10 empty] | 188 | 47.0233 | 0
[10 empty] | 189 | 47.6878 | 0
[10 empty] | 190 | 47.7225 | 0
[10 empty] | 191 | 46.1146 | 0
[10 empty] | 192 | 47.273 | 0
[10 empty] | 193 | 48.4275 | 0
[10 empty] | 194 | 53.6278 | 0
[10 empty] | 195 | 54.4543 | 0
[10 empty] | 196 | 49.1703 | 0
[10 empty] | 197 | 50.3047 | 0
[10 empty] | 198 | 51.4047 | 0
[10 empty] | 199 | 42.1175 | 0
[10 empty] | 200 | 36.4348 | 1
[10 empty] | 201 | 43.2899 | 0
[10 empty] | 202 | 50.3606 | 0
[10 empty] | 203 | 46.9041 | 0
[10 empty] | 204 | 52.6577 | 0
[10 empty] | 205 | 50.9161 | 0
[10 empty] | 206 | 51.4263 | 0
[10 empty] | 207 | 41.5966 | 0
[10 empty] | 208 | 51.764 | 0
[10 empty] | 209 | 52.0529 | 0
[10 empty] | 210 | 38.2598 | 0
[10 empty] | 211 | 46.4154 | 0
[10 empty] | 212 | 44.1553 | 0
[10 empty] | 213 | 40.5208 | 0
[10 empty] | 214 | 47.3609 | 0
[10 empty] | 215 | 42.4983 | 0
[10 empty] | 216 | 42.3828 | 0
[10 empty] | 217 | 47.3531 | 0
[10 empty] | 218 | 49.8941 | 0
[10 empty] | 219 | 48.0392 | 0
[10 empty] | 220 | 46.4239 | 0
[10 empty] | 221 | 48.7833 | 0
[10 empty] | 222 | 48.4847 | 0
[10 empty] | 223 | 46.7082 | 0
[10 empty] | 224 | 45.3296 | 0
[10 empty] | 225 | 46.7408 | 0
[10 empty] | 226 | 38.0406 | 0
[10 empty] | 227 | 48.8701 | 0
[10 empty] | 228 | 45.1088 | 0
[10 empty] | 229 | 47.3915 | 0
[10 empty] | 230 | 41.834 | 0
[10 empty] | 231 | 51.0888 | 0
[10 empty] | 232 | 45.1399 | 0
[10 empty] | 233 | 41.9406 | 0
[10 empty] | 234 | 46.4603 | 0
[10 empty] | 235 | 48.133 | 0
[10 empty] | 236 | 47.5068 | 0
[10 empty] | 237 | 45.7626 | 0
[10 empty] | 238 | 41.209 | 0
[10 empty] | 239 | 42.8262 | 0
[10 empty] | 240 | 45.2256 | 0
[10 empty] | 241 | 48.4698 | 0
[10 empty] | 242 | 51.6467 | 0
[10 empty] | 243 | 46.2696 | 0
[10 empty] | 244 | 42.0143 | 0
[10 empty] | 245 | 37.6296 | 1
[10 empty] | 246 | 53.5147 | 0
[10 empty] | 247 | 48.2192 | 0
[10 empty] | 248 | 47.2496 | 0
[10 empty] | 249 | 47.6143 | 0
[10 empty] | 250 | 44.4258 | 0
[10 empty] | 251 | 42.5102 | 0
[10 empty] | 252 | 43.9485 | 0
[10 empty] | 253 | 38.8647 | 0
[10 empty] | 254 | 45.955 | 0
[10 empty] | 255 | 40.6254 | 0
[10 empty] | 256 | 45.8448 | 0
[10 empty] | 257 | 42.1206 | 0
[10 empty] | 258 | 44.0509 | 0
[10 empty] | 259 | 43.9368 | 0
[10 empty] | 260 | 42.9249 | 0
[10 empty] | 261 | 42.3086 | 0
[10 empty] | 262 | 53.846 | 0
[10 empty] | 263 | 49.1503 | 0
[10 empty] | 264 | 45.7659 | 0
[10 empty] | 265 | 44.9065 | 0
[10 empty] | 266 | 51.7532 | 0
[10 empty] | 267 | 45.4226 | 0
[10 empty] | 268 | 43.6185 | 0
[10 empty] | 269 | 43.1457 | 0
[10 empty] | 270 | 43.8847 | 0
[10 empty] | 271 | 46.233 | 0
[10 empty] | 272 | 42.6153 | 0
[10 empty] | 273 | 44.5037 | 0
[10 empty] | 274 | 50.4879 | 0
[10 empty] | 275 | 40.9099 | 0
[10 empty] | 276 | 40.5434 | 0
[10 empty] | 277 | 48.1707 | 0
[10 empty] | 278 | 39.5106 | 0
[10 empty] | 279 | 48.7914 | 0
[10 empty] | 280 | 46.67 | 0
[10 empty] | 281 | 47.3639 | 0
[10 empty] | 282 | 44.0392 | 0
[10 empty] | 283 | 51.3821 | 0
[10 empty] | 284 | 50.8993 | 0
[10 empty] | 285 | 51.3737 | 0
[10 empty] | 286 | 48.4047 | 0
[10 empty] | 287 | 44.2989 | 0
[10 empty] | 288 | 48.1391 | 0
[10 empty] | 289 | 49.3096 | 0
[10 empty] | 290 | 48.5648 | 0
[10 empty] | 291 | 48.0676 | 0
[10 empty] | 292 | 39.3917 | 0
[10 empty] | 293 | 40.8016 | 0
[10 empty] | 294 | 43.7303 | 0
[10 empty] | 295 | 50.0876 | 0
[10 empty] | 296 | 49.0809 | 0
[10 empty] | 297 | 46.4585 | 0
[10 empty] | 298 | 47.5535 | 0
[10 empty] | 299 | 39.9156 | 0
[10 empty] | 300 | 43.7417 | 0
[10 empty] | 301 | 40.2925 | 0
[10 empty] | 302 | 50.3805 | 0
[10 empty] | 303 | 52.9723 | 0
[10 empty] | 304 | 43.1495 | 0
[10 empty] | 305 | 44.0113 | 0
[10 empty] | 306 | 45.3741 | 0
[10 empty] | 307 | 44.9902 | 0
[10 empty] | 308 | 41.2325 | 0
[10 empty] | 309 | 46.426 | 0
[10 empty] | 310 | 42.0374 | 0
[10 empty] | 311 | 42.3007 | 0
[10 empty] | 312 | 45.7668 | 0
[10 empty] | 313 | 46.1807 | 0
[10 empty] | 314 | 46.7926 | 0
[10 empty] | 315 | 49.3017 | 0
[10 empty] | 316 | 52.8381 | 0
[10 empty] | 317 | 36.6892 | 1
[10 empty] | 318 | 46.4905 | 0
[10 empty] | 319 | 48.6832 | 0
[10 empty] | 320 | 44.5113 | 0
[10 empty] | 321 | 44.4423 | 0
[10 empty] | 322 | 46.5926 | 0
[10 empty] | 323 | 39.7608 | 0
[10 empty] | 324 | 39.9752 | 0
[10 empty] | 325 | 46.2587 | 0
[10 empty] | 326 | 41.7717 | 0
[10 empty] | 327 | 47.5987 | 0
[10 empty] | 328 | 41.5714 | 0
[10 empty] | 329 | 43.9702 | 0
[10 empty] | 330 | 41.3617 | 0
[10 empty] | 331 | 40.894 | 0
[10 empty] | 332 | 44.8794 | 0
[10 empty] | 333 | 39.9617 | 0
[10 empty] | 334 | 45.3632 | 0
[10 empty] | 335 | 46.3162 | 0
[10 empty] | 336 | 41.9662 | 0
[10 empty] | 337 | 43.4121 | 0
[10 empty] | 338 | 44.0203 | 0
[10 empty] | 339 | 46.8639 | 0
[10 empty] | 340 | 47.9972 | 0
[10 empty] | 341 | 47.3907 | 0
[10 empty] | 342 | 43.8512 | 0
[10 empty] | 343 | 47.9054 | 0
[10 empty] | 344 | 53.4918 | 0
[10 empty] | 345 | 45.6858 | 0
[10 empty] | 346 | 49.4644 | 0
[10 empty] | 347 | 42.666 | 0
[10 empty] | 348 | 46.299 | 0
[10 empty] | 349 | 49.7447 | 0
[10 empty] | 350 | 45.0029 | 0
[10 empty] | 351 | 39.6948 | 0
[10 empty] | 352 | 38.5698 | 0
[10 empty] | 353 | 46.0803 | 0
[10 empty] | 354 | 46.3187 | 0
[10 empty] | 355 | 45.7389 | 0
[10 empty] | 356 | 51.2104 | 0
[10 empty] | 357 | 46.2018 | 0
[10 empty] | 358 | 45.3289 | 0
[10 empty] | 359 | 45.8706 | 0
[10 empty] | 360 | 39.6505 | 0
[10 empty] | 361 | 43.9814 | 0
[10 empty] | 362 | 38.8917 | 0
[10 empty] | 363 | 52.2911 | 0
[10 empty] | 364 | 50.9827 | 0
[10 empty] | 365 | 45.5346 | 0
[10 empty] | 366 | 45.1479 | 0
[10 empty] | 367 | 47.864 | 0
[10 empty] | 368 | 41.0301 | 0
[10 empty] | 369 | 49.1163 | 0
[10 empty] | 370 | 40.3948 | 0
[10 empty] | 371 | 50.0868 | 0
[10 empty] | 372 | 47.9206 | 0
[10 empty] | 373 | 40.427 | 0
[10 empty] | 374 | 49.4153 | 0
[10 empty] | 375 | 41.2882 | 0
[10 empty] | 376 | 45.24 | 0
[10 empty] | 377 | 44.1823 | 0
[10 empty] | 378 | 45.7014 | 0
[10 empty] | 379 | 47.8407 | 0
[10 empty] | 380 | 48.7914 | 0
[10 empty] | 381 | 44.1959 | 0
[10 empty] | 382 | 44.8177 | 0
[10 empty] | 383 | 51.9061 | 0
[10 empty] | 384 | 46.1724 | 0
[10 empty] | 385 | 49.9327 | 0
[10 empty] | 386 | 48.1763 | 0
[10 empty] | 387 | 44.2252 | 0
[10 empty] | 388 | 40.4073 | 0
[10 empty] | 389 | 49.0154 | 0
[10 empty] | 390 | 42.8044 | 0
[10 empty] | 391 | 47.3073 | 0
[10 empty] | 392 | 45.6428 | 0
[10 empty] | 393 | 49.6475 | 0
[10 empty] | 394 | 48.4049 | 0
[10 empty] | 395 | 37.3058 | 1
[10 empty] | 396 | 45.3737 | 0
[10 empty] | 397 | 51.3258 | 0
[10 empty] | 398 | 45.0049 | 0
[10 empty] | 399 | 52.2462 | 0
[10 empty] | 400 | 40.8837 | 0
[10 empty] | 401 | 45.4934 | 0
[10 empty] | 402 | 45.9745 | 0
[10 empty] | 403 | 45.7589 | 0
[10 empty] | 404 | 45.4195 | 0
[10 empty] | 405 | 45.3492 | 0
[10 empty] | 406 | 51.1511 | 0
[10 empty] | 407 | 39.4819 | 0
[10 empty] | 408 | 41.637 | 0
[10 empty] | 409 | 45.263 | 0
[10 empty] | 410 | 43.1257 | 0
[10 empty] | 411 | 44.3085 | 0
[10 empty] | 412 | 39.7183 | 0
[10 empty] | 413 | 48.9273 | 0
[10 empty] | 414 | 47.6289 | 0
[10 empty] | 415 | 48.1689 | 0
[10 empty] | 416 | 48.5771 | 0
[10 empty] | 417 | 50.0541 | 0
[10 empty] | 418 | 44.3907 | 0
[10 empty] | 419 | 53.5671 | 0
[10 empty] | 420 | 46.0523 | 0
[10 empty] | 421 | 48.4874 | 0
[10 empty] | 422 | 45.1288 | 0
[10 empty] | 423 | 47.6803 | 0
[10 empty] | 424 | 48.5623 | 0
[10 empty] | 425 | 51.2794 | 0
[10 empty] | 426 | 39.0624 | 0
[10 empty] | 427 | 48.5992 | 0
[10 empty] | 428 | 48.4521 | 0
[10 empty] | 429 | 37.5175 | 1
[10 empty] | 430 | 46.3509 | 0
[10 empty] | 431 | 44.0598 | 0
[10 empty] | 432 | 47.3022 | 0
[10 empty] | 433 | 45.0673 | 0
[10 empty] | 434 | 42.8812 | 0
[10 empty] | 435 | 51.4253 | 0
[10 empty] | 436 | 49.9683 | 0
[10 empty] | 437 | 43.0656 | 0
[10 empty] | 438 | 46.6691 | 0
[10 empty] | 439 | 38.6729 | 0
[10 empty] | 440 | 46.166 | 0
[10 empty] | 441 | 47.6548 | 0
[10 empty] | 442 | 41.4599 | 0
[10 empty] | 443 | 50.7779 | 0
[10 empty] | 444 | 42.3166 | 0
[10 empty] | 445 | 49.5072 | 0
[10 empty] | 446 | 49.2178 | 0
[10 empty] | 447 | 49.8589 | 0
[10 empty] | 448 | 46.5139 | 0
[10 empty] | 449 | 51.809 | 0
[10 empty] | 450 | 51.5782 | 0
[10 empty] | 451 | 41.2945 | 0
[10 empty] | 452 | 48.0377 | 0
[10 empty] | 453 | 43.1671 | 0
[10 empty] | 454 | 49.0723 | 0
[10 empty] | 455 | 41.9791 | 0
[10 empty] | 456 | 46.525 | 0
[10 empty] | 457 | 41.168 | 0
[10 empty] | 458 | 40.0733 | 0
[10 empty] | 459 | 40.2783 | 0
[10 empty] | 460 | 49.1132 | 0
[10 empty] | 461 | 46.5694 | 0
[10 empty] | 462 | 47.5424 | 0
[10 empty] | 463 | 49.2165 | 0
[10 empty] | 464 | 43.5009 | 0
[10 empty] | 465 | 50.0971 | 0
[10 empty] | 466 | 37.4676 | 1
[10 empty] | 467 | 50.6622 | 0
[10 empty] | 468 | 43.5984 | 0
[10 empty] | 469 | 51.9836 | 0
[10 empty] | 470 | 51.7492 | 0
[10 empty] | 471 | 42.5041 | 0
[10 empty] | 472 | 52.9637 | 0
[10 empty] | 473 | 47.9106 | 0
[10 empty] | 474 | 52.6013 | 0
[10 empty] | 475 | 44.2492 | 0
[10 empty] | 476 | 37.9749 | 1
[10 empty] | 477 | 43.6549 | 0
[10 empty] | 478 | 47.8791 | 0
[10 empty] | 479 | 42.4776 | 0
[10 empty] | 480 | 45.3611 | 0
[10 empty] | 481 | 44.4583 | 0
[10 empty] | 482 | 43.3755 | 0
[10 empty] | 483 | 49.77 | 0
[10 empty] | 484 | 50.3729 | 0
[10 empty] | 485 | 49.9787 | 0
[10 empty] | 486 | 46.4575 | 0
[10 empty] | 487 | 49.2502 | 0
[10 empty] | 488 | 46.7813 | 0
[10 empty] | 489 | 48.2799 | 0
[10 empty] | 490 | 51.0741 | 0
[10 empty] | 491 | 43.7496 | 0
[10 empty] | 492 | 43.0369 | 0
[10 empty] | 493 | 43.1957 | 0
[10 empty] | 494 | 44.8852 | 0
[10 empty] | 495 | 48.1819 | 0
[10 empty] | 496 | 50.0468 | 0
[10 empty] | 497 | 50.2438 | 0
[10 empty] | 498 | 45.7447 | 0
[10 empty] | 499 | 48.387 | 0
[10 empty] | 500 | 48.6777 | 0
[10 empty] | 501 | 51.0456 | 0
[10 empty] | 502 | 46.0587 | 0
[10 empty] | 503 | 47.335 | 0
[10 empty] | 504 | 48.7812 | 0
[10 empty] | 505 | 50.3295 | 0
[10 empty] | 506 | 47.9178 | 0
[10 empty] | 507 | 43.4002 | 0
[10 empty] | 508 | 44.0629 | 0
[10 empty] | 509 | 44.1577 | 0
[10 empty] | 510 | 37.8796 | 1
[10 empty] | 511 | 47.0904 | 0
[10 empty] | 512 | 45.9729 | 0
[10 empty] | 513 | 49.773 | 0
[10 empty] | 514 | 42.1301 | 0
[10 empty] | 515 | 41.5193 | 0
[10 empty] | 516 | 47.9982 | 0
[10 empty] | 517 | 42.6683 | 0
[10 empty] | 518 | 44.7367 | 0
[10 empty] | 519 | 40.0446 | 0
[10 empty] | 520 | 42.0697 | 0
[10 empty] | 521 | 43.4637 | 0
[10 empty] | 522 | 44.527 | 0
[10 empty] | 523 | 43.2342 | 0
[10 empty] | 524 | 42.3808 | 0
[10 empty] | 525 | 43.653 | 0
[10 empty] | 526 | 43.103 | 0
[10 empty] | 527 | 45.7529 | 0
[10 empty] | 528 | 46.7783 | 0
[10 empty] | 529 | 41.8163 | 0
[10 empty] | 530 | 48.4536 | 0
[10 empty] | 531 | 44.8558 | 0
[10 empty] | 532 | 41.5988 | 0
[10 empty] | 533 | 44.3412 | 0
[10 empty] | 534 | 44.3577 | 0
[10 empty] | 535 | 41.4731 | 0
[10 empty] | 536 | 43.1142 | 0
[10 empty] | 537 | 38.7433 | 0
[10 empty] | 538 | 49.6192 | 0
[10 empty] | 539 | 48.9782 | 0
[10 empty] | 540 | 44.8516 | 0
[10 empty] | 541 | 49.2855 | 0
[10 empty] | 542 | 43.4103 | 0
[10 empty] | 543 | 49.6214 | 0
[10 empty] | 544 | 39.9046 | 0
[10 empty] | 545 | 49.329 | 0
[10 empty] | 546 | 47.9964 | 0
[10 empty] | 547 | 44.0408 | 0
[10 empty] | 548 | 45.8612 | 0
[10 empty] | 549 | 48.643 | 0
[10 empty] | 550 | 47.9519 | 0
[10 empty] | 551 | 44.7275 | 0
[10 empty] | 552 | 45.2349 | 0
[10 empty] | 553 | 47.8411 | 0
[10 empty] | 554 | 49.4097 | 0
[10 empty] | 555 | 42.1861 | 0
[10 empty] | 556 | 47.8042 | 0
[10 empty] | 557 | 41.2449 | 0
[10 empty] | 558 | 43.9821 | 0
[10 empty] | 559 | 43.4946 | 0
[10 empty] | 560 | 40.8384 | 0
[10 empty] | 561 | 50.781 | 0
[10 empty] | 562 | 46.7365 | 0
[10 empty] | 563 | 48.2905 | 0
[10 empty] | 564 | 46.1648 | 0
[10 empty] | 565 | 49.7738 | 0
[10 empty] | 566 | 43.999 | 0
[10 empty] | 567 | 48.3604 | 0
[10 empty] | 568 | 46.2056 | 0
[10 empty] | 569 | 43.5874 | 0
[10 empty] | 570 | 47.2021 | 0
[10 empty] | 571 | 42.5094 | 0
[10 empty] | 572 | 43.7041 | 0
[10 empty] | 573 | 42.8408 | 0
[10 empty] | 574 | 51.1602 | 0
[10 empty] | 575 | 50.6247 | 0
[10 empty] | 576 | 51.893 | 0
[10 empty] | 577 | 48.0872 | 0
[10 empty] | 578 | 47.0847 | 0
[10 empty] | 579 | 42.3076 | 0
[10 empty] | 580 | 47.9399 | 0
[10 empty] | 581 | 41.4712 | 0
[10 empty] | 582 | 41.7019 | 0
[10 empty] | 583 | 38.9346 | 0
[10 empty] | 584 | 46.6073 | 0
[10 empty] | 585 | 47.0806 | 0
[10 empty] | 586 | 47.5283 | 0
[10 empty] | 587 | 47.8575 | 0
[10 empty] | 588 | 42.794 | 0
[10 empty] | 589 | 42.7868 | 0
[10 empty] | 590 | 38.8397 | 0
[10 empty] | 591 | 47.1571 | 0
[10 empty] | 592 | 46.0688 | 0
[10 empty] | 593 | 42.3357 | 0
[10 empty] | 594 | 42.7857 | 0
[10 empty] | 595 | 40.1856 | 0
[10 empty] | 596 | 46.1795 | 0
[10 empty] | 597 | 48.9556 | 0
[10 empty] | 598 | 47.6975 | 0
[10 empty] | 599 | 43.4259 | 0
[10 empty] | 600 | 46.4446 | 0
[10 empty] | 601 | 45.5814 | 0
[10 empty] | 602 | 42.9659 | 0
[10 empty] | 603 | 49.3451 | 0
[10 empty] | 604 | 49.2904 | 0
[10 empty] | 605 | 50.4516 | 0
[10 empty] | 606 | 43.8467 | 0
[10 empty] | 607 | 43.9357 | 0
[10 empty] | 608 | 42.4754 | 0
[10 empty] | 609 | 47.9625 | 0
[10 empty] | 610 | 48.4245 | 0
[10 empty] | 611 | 44.7573 | 0
[10 empty] | 612 | 44.6053 | 0
[10 empty] | 613 | 41.9408 | 0
[10 empty] | 614 | 48.0655 | 0
[10 empty] | 615 | 41.0253 | 0
[10 empty] | 616 | 45.53 | 0
[10 empty] | 617 | 44.3747 | 0
[10 empty] | 618 | 41.8255 | 0
[10 empty] | 619 | 41.2368 | 0
[10 empty] | 620 | 46.163 | 0
[10 empty] | 621 | 50.3689 | 0
[10 empty] | 622 | 46.4479 | 0
[10 empty] | 623 | 39.8179 | 0
[10 empty] | 624 | 50.3231 | 0
[10 empty] | 625 | 44.3595 | 0
[10 empty] | 626 | 50.4375 | 0
[10 empty] | 627 | 42.2102 | 0
[10 empty] | 628 | 46.8595 | 0
[10 empty] | 629 | 40.6778 | 0
[10 empty] | 630 | 44.4379 | 0
[10 empty] | 631 | 44.6508 | 0
[10 empty] | 632 | 49.3007 | 0
[10 empty] | 633 | 48.5613 | 0
[10 empty] | 634 | 50.7117 | 0
[10 empty] | 635 | 47.9244 | 0
[10 empty] | 636 | 45.8053 | 0
[10 empty] | 637 | 38.9364 | 0
[10 empty] | 638 | 44.1415 | 0
[10 empty] | 639 | 42.3894 | 0
[10 empty] | 640 | 42.1516 | 0
[10 empty] | 641 | 43.867 | 0
[10 empty] | 642 | 40.2898 | 0
[10 empty] | 643 | 43.5095 | 0
[10 empty] | 644 | 43.4518 | 0
[10 empty] | 645 | 46.9795 | 0
[10 empty] | 646 | 48.0388 | 0
[10 empty] | 647 | 48.9145 | 0
[10 empty] | 648 | 42.5488 | 0
[10 empty] | 649 | 48.8915 | 0
[10 empty] | 650 | 46.956 | 0
[10 empty] | 651 | 43.8036 | 0
[10 empty] | 652 | 40.718 | 0
[10 empty] | 653 | 50.7867 | 0
[10 empty] | 654 | 39.5555 | 0
[10 empty] | 655 | 50.8435 | 0
[10 empty] | 656 | 49.5626 | 0
[10 empty] | 657 | 48.5878 | 0
[10 empty] | 658 | 46.2648 | 0
[10 empty] | 659 | 44.3752 | 0
[10 empty] | 660 | 48.2597 | 0
[10 empty] | 661 | 47.0401 | 0
[10 empty] | 662 | 47.8902 | 0
[10 empty] | 663 | 53.1513 | 0
[10 empty] | 664 | 48.9652 | 0
[10 empty] | 665 | 49.0814 | 0
[10 empty] | 666 | 42.2895 | 0
[10 empty] | 667 | 43.2343 | 0
[10 empty] | 668 | 44.4447 | 0
[10 empty] | 669 | 41.1279 | 0
[10 empty] | 670 | 48.2113 | 0
[10 empty] | 671 | 47.6757 | 0
[10 empty] | 672 | 39.1011 | 0
[10 empty] | 673 | 47.4095 | 0
[10 empty] | 674 | 48.7322 | 0
[10 empty] | 675 | 44.748 | 0
[10 empty] | 676 | 44.9274 | 0
[10 empty] | 677 | 49.6977 | 0
[10 empty] | 678 | 45.8728 | 0
[10 empty] | 679 | 47.4375 | 0
[10 empty] | 680 | 38.3553 | 0
[10 empty] | 681 | 48.0075 | 0
[10 empty] | 682 | 51.3017 | 0
[10 empty] | 683 | 44.8521 | 0
[10 empty] | 684 | 44.8306 | 0
[10 empty] | 685 | 47.5322 | 0
[10 empty] | 686 | 45.7399 | 0
[10 empty] | 687 | 43.9763 | 0
[10 empty] | 688 | 46.5972 | 0
[10 empty] | 689 | 49.1132 | 0
[10 empty] | 690 | 45.5896 | 0
[10 empty] | 691 | 42.5613 | 0
[10 empty] | 692 | 36.0011 | 1
[10 empty] | 693 | 39.3168 | 0
[10 empty] | 694 | 38.9737 | 0
[10 empty] | 695 | 45.2347 | 0
[10 empty] | 696 | 52.6395 | 0
[10 empty] | 697 | 48.9278 | 0
[10 empty] | 698 | 42.7417 | 0
[10 empty] | 699 | 44.6346 | 0
[10 empty] | 700 | 47.647 | 0
[10 empty] | 701 | 53.1705 | 0
[10 empty] | 702 | 50.6621 | 0
[10 empty] | 703 | 41.7305 | 0
[10 empty] | 704 | 45.5029 | 0
[10 empty] | 705 | 46.0536 | 0
[10 empty] | 706 | 47.8989 | 0
[10 empty] | 707 | 43.3565 | 0
[10 empty] | 708 | 47.567 | 0
[10 empty] | 709 | 50.6004 | 0
[10 empty] | 710 | 47.4073 | 0
[10 empty] | 711 | 47.5129 | 0
[10 empty] | 712 | 43.1564 | 0
[10 empty] | 713 | 49.3385 | 0
[10 empty] | 714 | 43.0245 | 0
[10 empty] | 715 | 49.9626 | 0
[10 empty] | 716 | 48.2098 | 0
[10 empty] | 717 | 46.6491 | 0
[10 empty] | 718 | 47.4808 | 0
[10 empty] | 719 | 44.255 | 0
[10 empty] | 720 | 38.5824 | 0
[10 empty] | 721 | 45.3362 | 0
[10 empty] | 722 | 42.3418 | 0
[10 empty] | 723 | 41.3321 | 0
[10 empty] | 724 | 38.9146 | 0
[10 empty] | 725 | 45.3378 | 0
[10 empty] | 726 | 51.2916 | 0
[10 empty] | 727 | 51.6228 | 0
[10 empty] | 728 | 43.9662 | 0
[10 empty] | 729 | 44.4492 | 0
[10 empty] | 730 | 44.4895 | 0
[10 empty] | 731 | 47.8411 | 0
[10 empty] | 732 | 44.5725 | 0
[10 empty] | 733 | 48.1329 | 0
[10 empty] | 734 | 44.1114 | 0
[10 empty] | 735 | 42.5951 | 0
[10 empty] | 736 | 52.137 | 0
[10 empty] | 737 | 52.0134 | 0
[10 empty] | 738 | 42.8821 | 0
[10 empty] | 739 | 47.5478 | 0
[10 empty] | 740 | 46.4922 | 0
[10 empty] | 741 | 47.7075 | 0
[10 empty] | 742 | 45.9265 | 0
[10 empty] | 743 | 47.3667 | 0
[10 empty] | 744 | 43.7959 | 0
[10 empty] | 745 | 44.5225 | 0
[10 empty] | 746 | 46.2292 | 0
[10 empty] | 747 | 42.8563 | 0
[10 empty] | 748 | 46.3385 | 0
[10 empty] | 749 | 50.8334 | 0
[10 empty] | 750 | 44.277 | 0
[10 empty] | 751 | 48.7843 | 0
[10 empty] | 752 | 51.1062 | 0
[10 empty] | 753 | 48.1041 | 0
[10 empty] | 754 | 51.377 | 0
[10 empty] | 755 | 42.4467 | 0
[10 empty] | 756 | 38.4436 | 0
[10 empty] | 757 | 50.207 | 0
[10 empty] | 758 | 40.7487 | 0
[10 empty] | 759 | 43.2494 | 0
[10 empty] | 760 | 45.6225 | 0
[10 empty] | 761 | 49.6234 | 0
[10 empty] | 762 | 46.1657 | 0
[10 empty] | 763 | 48.8846 | 0
[10 empty] | 764 | 47.4443 | 0
[10 empty] | 765 | 41.6303 | 0
[10 empty] | 766 | 42.9155 | 0
[10 empty] | 767 | 43.6359 | 0
[10 empty] | 768 | 50.197 | 0
[10 empty] | 769 | 47.2564 | 0
[10 empty] | 770 | 45.9941 | 0
[10 empty] | 771 | 46.8001 | 0
[10 empty] | 772 | 45.0375 | 0
[10 empty] | 773 | 47.3004 | 0
[10 empty] | 774 | 46.4095 | 0
[10 empty] | 775 | 46.6644 | 0
[10 empty] | 776 | 45.5889 | 0
[10 empty] | 777 | 38.5298 | 0
[10 empty] | 778 | 39.8121 | 0
[10 empty] | 779 | 46.1093 | 0
[10 empty] | 780 | 43.7794 | 0
[10 empty] | 781 | 42.2723 | 0
[10 empty] | 782 | 44.0723 | 0
[10 empty] | 783 | 46.0338 | 0
[10 empty] | 784 | 49.9007 | 0
[10 empty] | 785 | 45.4277 | 0
[10 empty] | 786 | 45.6022 | 0
[10 empty] | 787 | 46.9544 | 0
[10 empty] | 788 | 44.476 | 0
[10 empty] | 789 | 47.8344 | 0
[10 empty] | 790 | 43.0715 | 0
[10 empty] | 791 | 47.3961 | 0
[10 empty] | 792 | 47.5106 | 0
[10 empty] | 793 | 42.5282 | 0
[10 empty] | 794 | 47.5592 | 0
[10 empty] | 795 | 44.3321 | 0
[10 empty] | 796 | 47.382 | 0
[10 empty] | 797 | 48.8255 | 0
[10 empty] | 798 | 42.5503 | 0
[10 empty] | 799 | 42.4929 | 0
[10 empty] | 800 | 45.2259 | 0
[10 empty] | 801 | 50.3771 | 0
[10 empty] | 802 | 49.2697 | 0
[10 empty] | 803 | 49.1488 | 0
[10 empty] | 804 | 40.8381 | 0
[10 empty] | 805 | 46.8664 | 0
[10 empty] | 806 | 44.9792 | 0
[10 empty] | 807 | 44.3124 | 0
[10 empty] | 808 | 44.874 | 0
[10 empty] | 809 | 47.7848 | 0
[10 empty] | 810 | 50.516 | 0
[10 empty] | 811 | 42.0948 | 0
[10 empty] | 812 | 43.0881 | 0
[10 empty] | 813 | 44.1151 | 0
[10 empty] | 814 | 45.4996 | 0
[10 empty] | 815 | 41.9488 | 0
[10 empty] | 816 | 50.256 | 0
[10 empty] | 817 | 49.6671 | 0
[10 empty] | 818 | 42.4452 | 0
[10 empty] | 819 | 46.8289 | 0
[10 empty] | 820 | 47.1928 | 0
[10 empty] | 821 | 42.4472 | 0
[10 empty] | 822 | 48.1145 | 0
[10 empty] | 823 | 43.3205 | 0
[10 empty] | 824 | 46.0657 | 0
[10 empty] | 825 | 43.5732 | 0
[10 empty] | 826 | 46.3103 | 0
[10 empty] | 827 | 34.1257 | 1
[10 empty] | 828 | 46.0445 | 0
[10 empty] | 829 | 50.8781 | 0
[10 empty] | 830 | 53.549 | 0
[10 empty] | 831 | 50.0278 | 0
[10 empty] | 832 | 42.8938 | 0
[10 empty] | 833 | 46.0438 | 0
[10 empty] | 834 | 51.1018 | 0
[10 empty] | 835 | 38.0547 | 0
[10 empty] | 836 | 46.7386 | 0
[10 empty] | 837 | 49.5623 | 0
[10 empty] | 838 | 45.6867 | 0
[10 empty] | 839 | 42.4412 | 0
[10 empty] | 840 | 51.8451 | 0
[10 empty] | 841 | 42.4228 | 0
[10 empty] | 842 | 44.5128 | 0
[10 empty] | 843 | 44.1118 | 0
[10 empty] | 844 | 41.7047 | 0
[10 empty] | 845 | 46.0016 | 0
[10 empty] | 846 | 50.1064 | 0
[10 empty] | 847 | 49.4451 | 0
[10 empty] | 848 | 40.9968 | 0
[10 empty] | 849 | 40.7649 | 0
[10 empty] | 850 | 40.9048 | 0
[10 empty] | 851 | 51.2342 | 0
[10 empty] | 852 | 47.718 | 0
[10 empty] | 853 | 44.2372 | 0
[10 empty] | 854 | 36.8438 | 1
[10 empty] | 855 | 50.526 | 0
[10 empty] | 856 | 44.6017 | 0
[10 empty] | 857 | 45.558 | 0
[10 empty] | 858 | 46.4489 | 0
[10 empty] | 859 | 50.9214 | 0
[10 empty] | 860 | 46.3105 | 0
[10 empty] | 861 | 46.541 | 0
[10 empty] | 862 | 42.5959 | 0
[10 empty] | 863 | 49.7184 | 0
[10 empty] | 864 | 46.5531 | 0
[10 empty] | 865 | 44.3782 | 0
[10 empty] | 866 | 45.3008 | 0
[10 empty] | 867 | 49.4233 | 0
[10 empty] | 868 | 46.1165 | 0
[10 empty] | 869 | 48.5897 | 0
[10 empty] | 870 | 43.1704 | 0
[10 empty] | 871 | 47.3563 | 0
[10 empty] | 872 | 42.7541 | 0
[10 empty] | 873 | 44.8671 | 0
[10 empty] | 874 | 45.5278 | 0
[10 empty] | 875 | 42.9871 | 0
[10 empty] | 876 | 45.4533 | 0
[10 empty] | 877 | 46.6977 | 0
[10 empty] | 878 | 42.4513 | 0
[10 empty] | 879 | 48.9666 | 0
[10 empty] | 880 | 38.7154 | 0
[10 empty] | 881 | 49.835 | 0
[10 empty] | 882 | 42.1772 | 0
[10 empty] | 883 | 51.0983 | 0
[10 empty] | 884 | 47.5704 | 0
[10 empty] | 885 | 45.6502 | 0
[10 empty] | 886 | 42.6674 | 0
[10 empty] | 887 | 46.9236 | 0
[10 empty] | 888 | 49.6268 | 0
[10 empty] | 889 | 47.0016 | 0
[10 empty] | 890 | 50.5567 | 0
[10 empty] | 891 | 41.6849 | 0
[10 empty] | 892 | 44.919 | 0
[10 empty] | 893 | 43.7191 | 0
[10 empty] | 894 | 51.8485 | 0
[10 empty] | 895 | 40.8993 | 0
[10 empty] | 896 | 46.641 | 0
[10 empty] | 897 | 49.6804 | 0
[10 empty] | 898 | 46.513 | 0
[10 empty] | 899 | 51.2684 | 0
[10 empty] | 900 | 47.0148 | 0
[10 empty] | 901 | 43.511 | 0
[10 empty] | 902 | 52.3475 | 0
[10 empty] | 903 | 41.7988 | 0
[10 empty] | 904 | 47.4482 | 0
[10 empty] | 905 | 45.9161 | 0
[10 empty] | 906 | 45.6908 | 0
[10 empty] | 907 | 47.7827 | 0
[10 empty] | 908 | 41.9687 | 0
[10 empty] | 909 | 47.6825 | 0
[10 empty] | 910 | 42.8315 | 0
[10 empty] | 911 | 49.8549 | 0
[10 empty] | 912 | 48.8335 | 0
[10 empty] | 913 | 52.4158 | 0
[10 empty] | 914 | 49.9167 | 0
[10 empty] | 915 | 46.8389 | 0
[10 empty] | 916 | 46.2217 | 0
[10 empty] | 917 | 42.8557 | 0
[10 empty] | 918 | 44.8546 | 0
[10 empty] | 919 | 43.2011 | 0
[10 empty] | 920 | 43.3535 | 0
[10 empty] | 921 | 48.9088 | 0
[10 empty] | 922 | 45.6764 | 0
[10 empty] | 923 | 40.9373 | 0
[10 empty] | 924 | 41.8746 | 0
[10 empty] | 925 | 44.1917 | 0
[10 empty] | 926 | 47.3038 | 0
[10 empty] | 927 | 42.4333 | 0
[10 empty] | 928 | 40.0304 | 0
[10 empty] | 929 | 43.5277 | 0
[10 empty] | 930 | 50.2099 | 0
[10 empty] | 931 | 50.2856 | 0
[10 empty] | 932 | 46.2738 | 0
[10 empty] | 933 | 44.7615 | 0
[10 empty] | 934 | 52.618 | 0
[10 empty] | 935 | 47.2528 | 0
[10 empty] | 936 | 45.7562 | 0
[10 empty] | 937 | 45.9516 | 0
[10 empty] | 938 | 49.686 | 0
[10 empty] | 939 | 46.7946 | 0
[10 empty] | 940 | 43.7255 | 0
[10 empty] | 941 | 45.103 | 0
[10 empty] | 942 | 49.416 | 0
[10 empty] | 943 | 51.4322 | 0
[10 empty] | 944 | 52.4339 | 0
[10 empty] | 945 | 41.6476 | 0
[10 empty] | 946 | 45.9192 | 0
[10 empty] | 947 | 48.246 | 0
[10 empty] | 948 | 47.0792 | 0
[10 empty] | 949 | 46.4312 | 0
[10 empty] | 950 | 48.0093 | 0
[10 empty] | 951 | 42.2645 | 0
[10 empty] | 952 | 43.5325 | 0
[10 empty] | 953 | 38.4519 | 0
[10 empty] | 954 | 42.1629 | 0
[10 empty] | 955 | 43.5574 | 0
[10 empty] | 956 | 42.5758 | 0
[10 empty] | 957 | 42.7068 | 0
[10 empty] | 958 | 42.4717 | 0
[10 empty] | 959 | 50.9905 | 0
[10 empty] | 960 | 45.453 | 0
[10 empty] | 961 | 38.9128 | 0
[10 empty] | 962 | 49.9306 | 0
[10 empty] | 963 | 44.679 | 0
[10 empty] | 964 | 41.9157 | 0
[10 empty] | 965 | 49.0697 | 0
[10 empty] | 966 | 49.1869 | 0
[10 empty] | 967 | 43.804 | 0
[10 empty] | 968 | 37.5762 | 1
[10 empty] | 969 | 51.8933 | 0
[10 empty] | 970 | 47.0407 | 0
[10 empty] | 971 | 50.2724 | 0
[10 empty] | 972 | 44.2306 | 0
[10 empty] | 973 | 41.4712 | 0
[10 empty] | 974 | 50.2277 | 0
[10 empty] | 975 | 44.0327 | 0
[10 empty] | 976 | 42.4757 | 0
[10 empty] | 977 | 41.2591 | 0
[10 empty] | 978 | 46.0528 | 0
[10 empty] | 979 | 43.5391 | 0
[10 empty] | 980 | 48.6527 | 0
[10 empty] | 981 | 45.628 | 0
[10 empty] | 982 | 47.8947 | 0
[10 empty] | 983 | 44.1426 | 0
[10 empty] | 984 | 44.3834 | 0
[10 empty] | 985 | 38.496 | 0
[10 empty] | 986 | 48.6804 | 0
[10 empty] | 987 | 43.6436 | 0
[10 empty] | 988 | 42.4393 | 0
[10 empty] | 989 | 48.8892 | 0
[10 empty] | 990 | 41.6515 | 0
[10 empty] | 991 | 40.5153 | 0
[10 empty] | 992 | 43.4078 | 0
[10 empty] | 993 | 45.8853 | 0
[10 empty] | 994 | 42.0433 | 0
[10 empty] | 995 | 50.1139 | 0
[10 empty] | 996 | 51.0774 | 0
[10 empty] | 997 | 46.7782 | 0
[10 empty] | 998 | 47.0133 | 0
[10 empty] | 999 | 49.0576 | 0
[10 empty] | 1000 | 39.555 | 0

## Left Triangular-2
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | Start Time | Rand1 | Rand2 | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success | Average Project Duration | Avrtage Success Rate
A |  | 1 | 4 | 13 | 0 | 0.49186 | 0.87826 | 2.4608 | 2.4608 |  | 35.0927 | 1 | 35.8604 | 0.7043
B | A | 4 | 7 | 16 | 2.4608 | 0.31146 | 0.50326 | 9.9609 | 12.4217 | 1 | 31.303 | 1
C | A | 2 | 2 | 2 | 2.4608 | 0.5358 | 0.24371 | 2 | 4.4608 | 2 | 41.4557 | 0
D | C | 4 | 6 | 14 | 4.4608 | 0.62274 | 0.13057 | 7.7726 | 12.2334 | 3 | 39.4973 | 0
E |  | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.13533 | 0.099142 | 4.4587 | 4.4587 | 4 | 29.4838 | 1
F | E | 3 | 5 | 13 | 4.4587 | 0.48295 | 0.16432 | 8.1705 | 12.6292 | 5 | 40.6405 | 0
G |  | 7 | 10 | 13 | 0 | 0.31917 | 0.68076 | 8.9154 | 8.9154 | 6 | 35.4353 | 1
H | G | 6 | 7 | 14 | 8.9154 | 0.47674 | 0.18174 | 10.1861 | 19.1015 | 7 | 32.6084 | 1
I | B,D | 1 | 1 | 1 | 12.4217 | 0.25855 | 0.29958 | 1 | 13.4217 | 8 | 30.8682 | 1
J | F,H,I | 13 | 16 | 25 | 19.1015 | 0.15222 | 0.75073 | 15.9912 | 35.0927 | 9 | 33.8471 | 1
[10 empty] | 10 | 33.8523 | 1
[10 empty] | 11 | 30.6828 | 1
[10 empty] | 12 | 31.9327 | 1
[10 empty] | 13 | 36.1274 | 1
[10 empty] | 14 | 33.6713 | 1
[10 empty] | 15 | 33.8946 | 1
[10 empty] | 16 | 37.7379 | 1
[10 empty] | 17 | 33.5681 | 1
[10 empty] | 18 | 29.0121 | 1
[10 empty] | 19 | 32.1787 | 1
[10 empty] | 20 | 33.6891 | 1
[10 empty] | 21 | 36.9493 | 1
[10 empty] | 22 | 36.8369 | 1
[10 empty] | 23 | 40.4696 | 0
[10 empty] | 24 | 32.8396 | 1
[10 empty] | 25 | 37.1773 | 1
[10 empty] | 26 | 34.3943 | 1
[10 empty] | 27 | 39.2643 | 0
[10 empty] | 28 | 43.4254 | 0
[10 empty] | 29 | 36.095 | 1
[10 empty] | 30 | 37.0896 | 1
[10 empty] | 31 | 29.0872 | 1
[10 empty] | 32 | 37.8095 | 1
[10 empty] | 33 | 32.8397 | 1
[10 empty] | 34 | 39.3529 | 0
[10 empty] | 35 | 29.9298 | 1
[10 empty] | 36 | 28.9669 | 1
[10 empty] | 37 | 41.9475 | 0
[10 empty] | 38 | 37.3846 | 1
[10 empty] | 39 | 35.895 | 1
[10 empty] | 40 | 38.6901 | 0
[10 empty] | 41 | 40.6655 | 0
[10 empty] | 42 | 43.1245 | 0
[10 empty] | 43 | 38.9828 | 0
[10 empty] | 44 | 32.0151 | 1
[10 empty] | 45 | 28.5655 | 1
[10 empty] | 46 | 30.6557 | 1
[10 empty] | 47 | 39.4868 | 0
[10 empty] | 48 | 42.076 | 0
[10 empty] | 49 | 35.5398 | 1
[10 empty] | 50 | 38.3214 | 0
[10 empty] | 51 | 32.8364 | 1
[10 empty] | 52 | 40.4137 | 0
[10 empty] | 53 | 33.429 | 1
[10 empty] | 54 | 40.6492 | 0
[10 empty] | 55 | 33.6078 | 1
[10 empty] | 56 | 38.0766 | 0
[10 empty] | 57 | 31.2974 | 1
[10 empty] | 58 | 39.1217 | 0
[10 empty] | 59 | 29.1025 | 1
[10 empty] | 60 | 37.5032 | 1
[10 empty] | 61 | 40.5338 | 0
[10 empty] | 62 | 34.983 | 1
[10 empty] | 63 | 33.2243 | 1
[10 empty] | 64 | 37.8272 | 1
[10 empty] | 65 | 40.6785 | 0
[10 empty] | 66 | 37.2553 | 1
[10 empty] | 67 | 37.467 | 1
[10 empty] | 68 | 34.9854 | 1
[10 empty] | 69 | 29.009 | 1
[10 empty] | 70 | 45.8094 | 0
[10 empty] | 71 | 41.6926 | 0
[10 empty] | 72 | 35.7901 | 1
[10 empty] | 73 | 41.6431 | 0
[10 empty] | 74 | 37.4697 | 1
[10 empty] | 75 | 43.2555 | 0
[10 empty] | 76 | 39.4607 | 0
[10 empty] | 77 | 30.3046 | 1
[10 empty] | 78 | 41.3158 | 0
[10 empty] | 79 | 38.3833 | 0
[10 empty] | 80 | 40.3861 | 0
[10 empty] | 81 | 36.4665 | 1
[10 empty] | 82 | 34.4136 | 1
[10 empty] | 83 | 41.0782 | 0
[10 empty] | 84 | 45.7577 | 0
[10 empty] | 85 | 30.4686 | 1
[10 empty] | 86 | 30.7192 | 1
[10 empty] | 87 | 29.5187 | 1
[10 empty] | 88 | 35.7285 | 1
[10 empty] | 89 | 33.7074 | 1
[10 empty] | 90 | 36.1128 | 1
[10 empty] | 91 | 33.3336 | 1
[10 empty] | 92 | 34.4718 | 1
[10 empty] | 93 | 30.3743 | 1
[10 empty] | 94 | 35.0661 | 1
[10 empty] | 95 | 33.3719 | 1
[10 empty] | 96 | 38.2592 | 0
[10 empty] | 97 | 34.5063 | 1
[10 empty] | 98 | 34.3996 | 1
[10 empty] | 99 | 37.9006 | 1
[10 empty] | 100 | 33.6626 | 1
[10 empty] | 101 | 38.7344 | 0
[10 empty] | 102 | 41.6249 | 0
[10 empty] | 103 | 35.1759 | 1
[10 empty] | 104 | 32.1099 | 1
[10 empty] | 105 | 36.6886 | 1
[10 empty] | 106 | 30.2931 | 1
[10 empty] | 107 | 32.1136 | 1
[10 empty] | 108 | 37.4288 | 1
[10 empty] | 109 | 28.5024 | 1
[10 empty] | 110 | 38.0244 | 0
[10 empty] | 111 | 35.3518 | 1
[10 empty] | 112 | 30.3752 | 1
[10 empty] | 113 | 37.9101 | 1
[10 empty] | 114 | 37.3712 | 1
[10 empty] | 115 | 47.0416 | 0
[10 empty] | 116 | 40.9615 | 0
[10 empty] | 117 | 37.1278 | 1
[10 empty] | 118 | 35.3678 | 1
[10 empty] | 119 | 31.6019 | 1
[10 empty] | 120 | 34.5331 | 1
[10 empty] | 121 | 37.2569 | 1
[10 empty] | 122 | 33.6903 | 1
[10 empty] | 123 | 34.8576 | 1
[10 empty] | 124 | 37.7308 | 1
[10 empty] | 125 | 37.7946 | 1
[10 empty] | 126 | 35.5654 | 1
[10 empty] | 127 | 40.5727 | 0
[10 empty] | 128 | 33.8082 | 1
[10 empty] | 129 | 34.1848 | 1
[10 empty] | 130 | 33.6039 | 1
[10 empty] | 131 | 32.667 | 1
[10 empty] | 132 | 39.1993 | 0
[10 empty] | 133 | 31.3031 | 1
[10 empty] | 134 | 30.0655 | 1
[10 empty] | 135 | 38.4726 | 0
[10 empty] | 136 | 35.3658 | 1
[10 empty] | 137 | 36.116 | 1
[10 empty] | 138 | 32.5483 | 1
[10 empty] | 139 | 38.2674 | 0
[10 empty] | 140 | 38.4191 | 0
[10 empty] | 141 | 36.6782 | 1
[10 empty] | 142 | 45.2096 | 0
[10 empty] | 143 | 37.492 | 1
[10 empty] | 144 | 35.7687 | 1
[10 empty] | 145 | 32.001 | 1
[10 empty] | 146 | 45.9358 | 0
[10 empty] | 147 | 35.474 | 1
[10 empty] | 148 | 31.4946 | 1
[10 empty] | 149 | 31.9055 | 1
[10 empty] | 150 | 35.5644 | 1
[10 empty] | 151 | 29.8259 | 1
[10 empty] | 152 | 33.6761 | 1
[10 empty] | 153 | 31.5811 | 1
[10 empty] | 154 | 47.4977 | 0
[10 empty] | 155 | 34.0575 | 1
[10 empty] | 156 | 38.0175 | 0
[10 empty] | 157 | 38.5002 | 0
[10 empty] | 158 | 41.5658 | 0
[10 empty] | 159 | 32.2114 | 1
[10 empty] | 160 | 37.5406 | 1
[10 empty] | 161 | 30.918 | 1
[10 empty] | 162 | 37.8529 | 1
[10 empty] | 163 | 38.5186 | 0
[10 empty] | 164 | 33.4531 | 1
[10 empty] | 165 | 32.9083 | 1
[10 empty] | 166 | 45.82 | 0
[10 empty] | 167 | 34.6103 | 1
[10 empty] | 168 | 41.1485 | 0
[10 empty] | 169 | 32.3714 | 1
[10 empty] | 170 | 36.9784 | 1
[10 empty] | 171 | 35.7246 | 1
[10 empty] | 172 | 38.4212 | 0
[10 empty] | 173 | 38.4304 | 0
[10 empty] | 174 | 34.3295 | 1
[10 empty] | 175 | 36.572 | 1
[10 empty] | 176 | 38.2215 | 0
[10 empty] | 177 | 35.6894 | 1
[10 empty] | 178 | 32.3467 | 1
[10 empty] | 179 | 33.044 | 1
[10 empty] | 180 | 41.898 | 0
[10 empty] | 181 | 32.6611 | 1
[10 empty] | 182 | 30.2139 | 1
[10 empty] | 183 | 38.543 | 0
[10 empty] | 184 | 41.0726 | 0
[10 empty] | 185 | 34.3058 | 1
[10 empty] | 186 | 37.9777 | 1
[10 empty] | 187 | 32.4694 | 1
[10 empty] | 188 | 36.8621 | 1
[10 empty] | 189 | 32.2695 | 1
[10 empty] | 190 | 35.3358 | 1
[10 empty] | 191 | 33.5452 | 1
[10 empty] | 192 | 37.1781 | 1
[10 empty] | 193 | 40.9502 | 0
[10 empty] | 194 | 32.4858 | 1
[10 empty] | 195 | 41.0348 | 0
[10 empty] | 196 | 36.8777 | 1
[10 empty] | 197 | 36.2014 | 1
[10 empty] | 198 | 45.2109 | 0
[10 empty] | 199 | 36.0266 | 1
[10 empty] | 200 | 34.1868 | 1
[10 empty] | 201 | 33.0567 | 1
[10 empty] | 202 | 35.264 | 1
[10 empty] | 203 | 29.4603 | 1
[10 empty] | 204 | 37.614 | 1
[10 empty] | 205 | 34.5407 | 1
[10 empty] | 206 | 37.7754 | 1
[10 empty] | 207 | 39.3939 | 0
[10 empty] | 208 | 34.3935 | 1
[10 empty] | 209 | 38.8359 | 0
[10 empty] | 210 | 36.2739 | 1
[10 empty] | 211 | 31.9885 | 1
[10 empty] | 212 | 39.786 | 0
[10 empty] | 213 | 35.695 | 1
[10 empty] | 214 | 40.4165 | 0
[10 empty] | 215 | 32.795 | 1
[10 empty] | 216 | 36.9021 | 1
[10 empty] | 217 | 29.1297 | 1
[10 empty] | 218 | 37.4559 | 1
[10 empty] | 219 | 33.3393 | 1
[10 empty] | 220 | 30.4109 | 1
[10 empty] | 221 | 41.2599 | 0
[10 empty] | 222 | 31.3408 | 1
[10 empty] | 223 | 39.6127 | 0
[10 empty] | 224 | 41.2193 | 0
[10 empty] | 225 | 41.7846 | 0
[10 empty] | 226 | 40.2772 | 0
[10 empty] | 227 | 33.2697 | 1
[10 empty] | 228 | 34.1246 | 1
[10 empty] | 229 | 40.5266 | 0
[10 empty] | 230 | 41.1068 | 0
[10 empty] | 231 | 36.2507 | 1
[10 empty] | 232 | 32.0726 | 1
[10 empty] | 233 | 31.8276 | 1
[10 empty] | 234 | 35.7184 | 1
[10 empty] | 235 | 40.5752 | 0
[10 empty] | 236 | 33.2315 | 1
[10 empty] | 237 | 37.3727 | 1
[10 empty] | 238 | 33.1871 | 1
[10 empty] | 239 | 34.0772 | 1
[10 empty] | 240 | 32.5642 | 1
[10 empty] | 241 | 30.4925 | 1
[10 empty] | 242 | 32.6763 | 1
[10 empty] | 243 | 34.9474 | 1
[10 empty] | 244 | 31.5968 | 1
[10 empty] | 245 | 36.1514 | 1
[10 empty] | 246 | 34.0711 | 1
[10 empty] | 247 | 35.4764 | 1
[10 empty] | 248 | 35.4798 | 1
[10 empty] | 249 | 43.6269 | 0
[10 empty] | 250 | 38.4706 | 0
[10 empty] | 251 | 36.2002 | 1
[10 empty] | 252 | 36.804 | 1
[10 empty] | 253 | 38.6772 | 0
[10 empty] | 254 | 34.4119 | 1
[10 empty] | 255 | 33.8457 | 1
[10 empty] | 256 | 40.0593 | 0
[10 empty] | 257 | 30.0861 | 1
[10 empty] | 258 | 38.4487 | 0
[10 empty] | 259 | 35.4032 | 1
[10 empty] | 260 | 30.4991 | 1
[10 empty] | 261 | 44.705 | 0
[10 empty] | 262 | 40.9496 | 0
[10 empty] | 263 | 45.4528 | 0
[10 empty] | 264 | 32.0554 | 1
[10 empty] | 265 | 38.3043 | 0
[10 empty] | 266 | 37.8541 | 1
[10 empty] | 267 | 36.4707 | 1
[10 empty] | 268 | 32.7325 | 1
[10 empty] | 269 | 37.4864 | 1
[10 empty] | 270 | 29.7523 | 1
[10 empty] | 271 | 32.4084 | 1
[10 empty] | 272 | 36.8625 | 1
[10 empty] | 273 | 42.3829 | 0
[10 empty] | 274 | 33.5567 | 1
[10 empty] | 275 | 36.6717 | 1
[10 empty] | 276 | 38.1443 | 0
[10 empty] | 277 | 40.748 | 0
[10 empty] | 278 | 29.5238 | 1
[10 empty] | 279 | 33.7731 | 1
[10 empty] | 280 | 38.3099 | 0
[10 empty] | 281 | 35.1556 | 1
[10 empty] | 282 | 35.809 | 1
[10 empty] | 283 | 30.295 | 1
[10 empty] | 284 | 29.1586 | 1
[10 empty] | 285 | 36.1869 | 1
[10 empty] | 286 | 34.8468 | 1
[10 empty] | 287 | 35.5812 | 1
[10 empty] | 288 | 33.043 | 1
[10 empty] | 289 | 37.5272 | 1
[10 empty] | 290 | 30.3859 | 1
[10 empty] | 291 | 37.016 | 1
[10 empty] | 292 | 45.0297 | 0
[10 empty] | 293 | 29.3978 | 1
[10 empty] | 294 | 38.4127 | 0
[10 empty] | 295 | 30.0752 | 1
[10 empty] | 296 | 34.681 | 1
[10 empty] | 297 | 39.8913 | 0
[10 empty] | 298 | 32.0634 | 1
[10 empty] | 299 | 32.7147 | 1
[10 empty] | 300 | 30.5496 | 1
[10 empty] | 301 | 33.3551 | 1
[10 empty] | 302 | 41.8418 | 0
[10 empty] | 303 | 34.4995 | 1
[10 empty] | 304 | 33.7241 | 1
[10 empty] | 305 | 34.9576 | 1
[10 empty] | 306 | 31.1831 | 1
[10 empty] | 307 | 40.4208 | 0
[10 empty] | 308 | 32.304 | 1
[10 empty] | 309 | 32.0368 | 1
[10 empty] | 310 | 35.1085 | 1
[10 empty] | 311 | 41.2449 | 0
[10 empty] | 312 | 42.6699 | 0
[10 empty] | 313 | 36.4765 | 1
[10 empty] | 314 | 40.0459 | 0
[10 empty] | 315 | 31.9111 | 1
[10 empty] | 316 | 30.1811 | 1
[10 empty] | 317 | 33.0999 | 1
[10 empty] | 318 | 37.7222 | 1
[10 empty] | 319 | 36.5522 | 1
[10 empty] | 320 | 34.1152 | 1
[10 empty] | 321 | 31.4269 | 1
[10 empty] | 322 | 33.4242 | 1
[10 empty] | 323 | 38.118 | 0
[10 empty] | 324 | 32.0152 | 1
[10 empty] | 325 | 35.9529 | 1
[10 empty] | 326 | 35.6262 | 1
[10 empty] | 327 | 27.9182 | 1
[10 empty] | 328 | 33.9285 | 1
[10 empty] | 329 | 31.5339 | 1
[10 empty] | 330 | 31.9275 | 1
[10 empty] | 331 | 33.2275 | 1
[10 empty] | 332 | 30.9844 | 1
[10 empty] | 333 | 32.1582 | 1
[10 empty] | 334 | 39.216 | 0
[10 empty] | 335 | 42.1085 | 0
[10 empty] | 336 | 34.34 | 1
[10 empty] | 337 | 33.3563 | 1
[10 empty] | 338 | 35.0037 | 1
[10 empty] | 339 | 38.1011 | 0
[10 empty] | 340 | 34.01 | 1
[10 empty] | 341 | 32.309 | 1
[10 empty] | 342 | 32.67 | 1
[10 empty] | 343 | 33.2108 | 1
[10 empty] | 344 | 39.6373 | 0
[10 empty] | 345 | 38.5894 | 0
[10 empty] | 346 | 46.1308 | 0
[10 empty] | 347 | 35.3308 | 1
[10 empty] | 348 | 30.0245 | 1
[10 empty] | 349 | 38.6172 | 0
[10 empty] | 350 | 36.4222 | 1
[10 empty] | 351 | 36.214 | 1
[10 empty] | 352 | 35.8408 | 1
[10 empty] | 353 | 36.5669 | 1
[10 empty] | 354 | 33.9788 | 1
[10 empty] | 355 | 36.1189 | 1
[10 empty] | 356 | 37.8693 | 1
[10 empty] | 357 | 38.3727 | 0
[10 empty] | 358 | 37.2774 | 1
[10 empty] | 359 | 33.9383 | 1
[10 empty] | 360 | 33.3095 | 1
[10 empty] | 361 | 33.6851 | 1
[10 empty] | 362 | 36.9383 | 1
[10 empty] | 363 | 37.4941 | 1
[10 empty] | 364 | 40.131 | 0
[10 empty] | 365 | 38.1866 | 0
[10 empty] | 366 | 30.9784 | 1
[10 empty] | 367 | 37.5964 | 1
[10 empty] | 368 | 41.9392 | 0
[10 empty] | 369 | 37.5014 | 1
[10 empty] | 370 | 33.9716 | 1
[10 empty] | 371 | 31.0909 | 1
[10 empty] | 372 | 36.2243 | 1
[10 empty] | 373 | 43.1367 | 0
[10 empty] | 374 | 39.7143 | 0
[10 empty] | 375 | 34.4863 | 1
[10 empty] | 376 | 45.2844 | 0
[10 empty] | 377 | 34.4542 | 1
[10 empty] | 378 | 41.6702 | 0
[10 empty] | 379 | 38.4342 | 0
[10 empty] | 380 | 40.3157 | 0
[10 empty] | 381 | 34.4627 | 1
[10 empty] | 382 | 33.0774 | 1
[10 empty] | 383 | 37.6901 | 1
[10 empty] | 384 | 37.4632 | 1
[10 empty] | 385 | 32.9861 | 1
[10 empty] | 386 | 29.706 | 1
[10 empty] | 387 | 37.1065 | 1
[10 empty] | 388 | 34.485 | 1
[10 empty] | 389 | 35.1033 | 1
[10 empty] | 390 | 45.7198 | 0
[10 empty] | 391 | 41.2055 | 0
[10 empty] | 392 | 37.4715 | 1
[10 empty] | 393 | 48.2111 | 0
[10 empty] | 394 | 34.7988 | 1
[10 empty] | 395 | 31.3842 | 1
[10 empty] | 396 | 29.0298 | 1
[10 empty] | 397 | 34.9813 | 1
[10 empty] | 398 | 35.623 | 1
[10 empty] | 399 | 39.4905 | 0
[10 empty] | 400 | 34.2638 | 1
[10 empty] | 401 | 28.5053 | 1
[10 empty] | 402 | 35.7116 | 1
[10 empty] | 403 | 38.6251 | 0
[10 empty] | 404 | 34.9169 | 1
[10 empty] | 405 | 32.5233 | 1
[10 empty] | 406 | 38.9105 | 0
[10 empty] | 407 | 35.2564 | 1
[10 empty] | 408 | 39.2397 | 0
[10 empty] | 409 | 33.1404 | 1
[10 empty] | 410 | 37.1687 | 1
[10 empty] | 411 | 40.5363 | 0
[10 empty] | 412 | 37.5207 | 1
[10 empty] | 413 | 30.4125 | 1
[10 empty] | 414 | 27.3284 | 1
[10 empty] | 415 | 32.9805 | 1
[10 empty] | 416 | 35.4681 | 1
[10 empty] | 417 | 35.6621 | 1
[10 empty] | 418 | 37.9828 | 1
[10 empty] | 419 | 44.6437 | 0
[10 empty] | 420 | 31.9053 | 1
[10 empty] | 421 | 31.5996 | 1
[10 empty] | 422 | 38.0427 | 0
[10 empty] | 423 | 33.296 | 1
[10 empty] | 424 | 38.5497 | 0
[10 empty] | 425 | 37.3754 | 1
[10 empty] | 426 | 29.9344 | 1
[10 empty] | 427 | 45.7114 | 0
[10 empty] | 428 | 32.8634 | 1
[10 empty] | 429 | 34.0686 | 1
[10 empty] | 430 | 29.8561 | 1
[10 empty] | 431 | 34.2224 | 1
[10 empty] | 432 | 39.6737 | 0
[10 empty] | 433 | 34.1693 | 1
[10 empty] | 434 | 29.4046 | 1
[10 empty] | 435 | 34.5776 | 1
[10 empty] | 436 | 38.2857 | 0
[10 empty] | 437 | 32.0374 | 1
[10 empty] | 438 | 42.8384 | 0
[10 empty] | 439 | 31.3891 | 1
[10 empty] | 440 | 32.2361 | 1
[10 empty] | 441 | 41.9081 | 0
[10 empty] | 442 | 37.1455 | 1
[10 empty] | 443 | 33.4433 | 1
[10 empty] | 444 | 31.9393 | 1
[10 empty] | 445 | 30.7614 | 1
[10 empty] | 446 | 40.6871 | 0
[10 empty] | 447 | 36.4979 | 1
[10 empty] | 448 | 32.7229 | 1
[10 empty] | 449 | 36.9382 | 1
[10 empty] | 450 | 32.7545 | 1
[10 empty] | 451 | 32.3347 | 1
[10 empty] | 452 | 36.4744 | 1
[10 empty] | 453 | 38.1814 | 0
[10 empty] | 454 | 36.2102 | 1
[10 empty] | 455 | 34.9901 | 1
[10 empty] | 456 | 35.1936 | 1
[10 empty] | 457 | 36.659 | 1
[10 empty] | 458 | 33.7434 | 1
[10 empty] | 459 | 39.1461 | 0
[10 empty] | 460 | 32.1308 | 1
[10 empty] | 461 | 34.4608 | 1
[10 empty] | 462 | 33.6713 | 1
[10 empty] | 463 | 38.9037 | 0
[10 empty] | 464 | 33.8764 | 1
[10 empty] | 465 | 34.0811 | 1
[10 empty] | 466 | 40.8603 | 0
[10 empty] | 467 | 39.7742 | 0
[10 empty] | 468 | 32.7463 | 1
[10 empty] | 469 | 30.4574 | 1
[10 empty] | 470 | 33.5454 | 1
[10 empty] | 471 | 40.3716 | 0
[10 empty] | 472 | 46.16 | 0
[10 empty] | 473 | 30.786 | 1
[10 empty] | 474 | 31.8212 | 1
[10 empty] | 475 | 33.5497 | 1
[10 empty] | 476 | 35.6011 | 1
[10 empty] | 477 | 45.2573 | 0
[10 empty] | 478 | 41.9741 | 0
[10 empty] | 479 | 36.2043 | 1
[10 empty] | 480 | 38.7727 | 0
[10 empty] | 481 | 32.9358 | 1
[10 empty] | 482 | 36.448 | 1
[10 empty] | 483 | 40.4504 | 0
[10 empty] | 484 | 30.2927 | 1
[10 empty] | 485 | 32.7518 | 1
[10 empty] | 486 | 42.2699 | 0
[10 empty] | 487 | 40.2105 | 0
[10 empty] | 488 | 34.0202 | 1
[10 empty] | 489 | 33.0318 | 1
[10 empty] | 490 | 32.579 | 1
[10 empty] | 491 | 33.4571 | 1
[10 empty] | 492 | 37.116 | 1
[10 empty] | 493 | 32.7458 | 1
[10 empty] | 494 | 40.5932 | 0
[10 empty] | 495 | 38.2946 | 0
[10 empty] | 496 | 33.2176 | 1
[10 empty] | 497 | 33.544 | 1
[10 empty] | 498 | 38.4879 | 0
[10 empty] | 499 | 31.7739 | 1
[10 empty] | 500 | 31.9875 | 1
[10 empty] | 501 | 28.3676 | 1
[10 empty] | 502 | 39.4604 | 0
[10 empty] | 503 | 36.1991 | 1
[10 empty] | 504 | 33.0623 | 1
[10 empty] | 505 | 30.4752 | 1
[10 empty] | 506 | 35.8667 | 1
[10 empty] | 507 | 40.6253 | 0
[10 empty] | 508 | 33.903 | 1
[10 empty] | 509 | 30.6232 | 1
[10 empty] | 510 | 35.6505 | 1
[10 empty] | 511 | 35.0852 | 1
[10 empty] | 512 | 34.4428 | 1
[10 empty] | 513 | 29.5917 | 1
[10 empty] | 514 | 35.4732 | 1
[10 empty] | 515 | 34.2504 | 1
[10 empty] | 516 | 31.8719 | 1
[10 empty] | 517 | 37.3067 | 1
[10 empty] | 518 | 37.2897 | 1
[10 empty] | 519 | 38.3466 | 0
[10 empty] | 520 | 38.383 | 0
[10 empty] | 521 | 31.7187 | 1
[10 empty] | 522 | 38.3001 | 0
[10 empty] | 523 | 39.1711 | 0
[10 empty] | 524 | 37.5938 | 1
[10 empty] | 525 | 36.7388 | 1
[10 empty] | 526 | 34.7637 | 1
[10 empty] | 527 | 39.9165 | 0
[10 empty] | 528 | 32.5587 | 1
[10 empty] | 529 | 36.7787 | 1
[10 empty] | 530 | 30.7471 | 1
[10 empty] | 531 | 37.1582 | 1
[10 empty] | 532 | 29.8411 | 1
[10 empty] | 533 | 38.8987 | 0
[10 empty] | 534 | 33.9547 | 1
[10 empty] | 535 | 35.3368 | 1
[10 empty] | 536 | 34.7781 | 1
[10 empty] | 537 | 32.405 | 1
[10 empty] | 538 | 34.4309 | 1
[10 empty] | 539 | 30.069 | 1
[10 empty] | 540 | 35.3474 | 1
[10 empty] | 541 | 33.1188 | 1
[10 empty] | 542 | 35.4472 | 1
[10 empty] | 543 | 38.5444 | 0
[10 empty] | 544 | 34.026 | 1
[10 empty] | 545 | 32.9089 | 1
[10 empty] | 546 | 30.736 | 1
[10 empty] | 547 | 38.9731 | 0
[10 empty] | 548 | 31.7142 | 1
[10 empty] | 549 | 38.8726 | 0
[10 empty] | 550 | 39.4494 | 0
[10 empty] | 551 | 33.5539 | 1
[10 empty] | 552 | 38.197 | 0
[10 empty] | 553 | 37.5324 | 1
[10 empty] | 554 | 39.0373 | 0
[10 empty] | 555 | 41.4311 | 0
[10 empty] | 556 | 38.3104 | 0
[10 empty] | 557 | 34.5854 | 1
[10 empty] | 558 | 34.7141 | 1
[10 empty] | 559 | 31.3104 | 1
[10 empty] | 560 | 38.1802 | 0
[10 empty] | 561 | 38.8212 | 0
[10 empty] | 562 | 31.4827 | 1
[10 empty] | 563 | 33.8816 | 1
[10 empty] | 564 | 38.77 | 0
[10 empty] | 565 | 33.6195 | 1
[10 empty] | 566 | 42.3173 | 0
[10 empty] | 567 | 34.7768 | 1
[10 empty] | 568 | 45.6204 | 0
[10 empty] | 569 | 44.4606 | 0
[10 empty] | 570 | 42.0964 | 0
[10 empty] | 571 | 37.0082 | 1
[10 empty] | 572 | 32.5469 | 1
[10 empty] | 573 | 30.482 | 1
[10 empty] | 574 | 34.7037 | 1
[10 empty] | 575 | 32.9488 | 1
[10 empty] | 576 | 35.2494 | 1
[10 empty] | 577 | 31.2477 | 1
[10 empty] | 578 | 35.8328 | 1
[10 empty] | 579 | 34.3695 | 1
[10 empty] | 580 | 32.7611 | 1
[10 empty] | 581 | 30.6109 | 1
[10 empty] | 582 | 31.7555 | 1
[10 empty] | 583 | 35.4575 | 1
[10 empty] | 584 | 39.9061 | 0
[10 empty] | 585 | 44.0807 | 0
[10 empty] | 586 | 34.6759 | 1
[10 empty] | 587 | 33.0507 | 1
[10 empty] | 588 | 40.7471 | 0
[10 empty] | 589 | 33.7193 | 1
[10 empty] | 590 | 42.5388 | 0
[10 empty] | 591 | 30.1086 | 1
[10 empty] | 592 | 35.8785 | 1
[10 empty] | 593 | 31.6864 | 1
[10 empty] | 594 | 31.0181 | 1
[10 empty] | 595 | 33.3739 | 1
[10 empty] | 596 | 33.2871 | 1
[10 empty] | 597 | 32.511 | 1
[10 empty] | 598 | 33.9086 | 1
[10 empty] | 599 | 39.9815 | 0
[10 empty] | 600 | 33.422 | 1
[10 empty] | 601 | 40.516 | 0
[10 empty] | 602 | 40.2631 | 0
[10 empty] | 603 | 34.8198 | 1
[10 empty] | 604 | 33.3923 | 1
[10 empty] | 605 | 31.7737 | 1
[10 empty] | 606 | 38.1705 | 0
[10 empty] | 607 | 38.1516 | 0
[10 empty] | 608 | 41.8817 | 0
[10 empty] | 609 | 40.1342 | 0
[10 empty] | 610 | 39.2448 | 0
[10 empty] | 611 | 35.4416 | 1
[10 empty] | 612 | 35.8775 | 1
[10 empty] | 613 | 36.4465 | 1
[10 empty] | 614 | 36.264 | 1
[10 empty] | 615 | 38.7416 | 0
[10 empty] | 616 | 38.1927 | 0
[10 empty] | 617 | 36.9689 | 1
[10 empty] | 618 | 35.0938 | 1
[10 empty] | 619 | 32.4324 | 1
[10 empty] | 620 | 36.0515 | 1
[10 empty] | 621 | 28.9482 | 1
[10 empty] | 622 | 31.5208 | 1
[10 empty] | 623 | 33.4805 | 1
[10 empty] | 624 | 42.7979 | 0
[10 empty] | 625 | 28.3847 | 1
[10 empty] | 626 | 27.9596 | 1
[10 empty] | 627 | 31.8011 | 1
[10 empty] | 628 | 42.2349 | 0
[10 empty] | 629 | 40.8762 | 0
[10 empty] | 630 | 37.4737 | 1
[10 empty] | 631 | 38.2983 | 0
[10 empty] | 632 | 32.2113 | 1
[10 empty] | 633 | 32.8347 | 1
[10 empty] | 634 | 30.516 | 1
[10 empty] | 635 | 35.6002 | 1
[10 empty] | 636 | 30.8701 | 1
[10 empty] | 637 | 35.4421 | 1
[10 empty] | 638 | 39.677 | 0
[10 empty] | 639 | 40.7164 | 0
[10 empty] | 640 | 31.6579 | 1
[10 empty] | 641 | 31.2871 | 1
[10 empty] | 642 | 33.7178 | 1
[10 empty] | 643 | 34.4959 | 1
[10 empty] | 644 | 39.1847 | 0
[10 empty] | 645 | 45.6318 | 0
[10 empty] | 646 | 29.0551 | 1
[10 empty] | 647 | 34.5729 | 1
[10 empty] | 648 | 34.6261 | 1
[10 empty] | 649 | 30.7007 | 1
[10 empty] | 650 | 40.1497 | 0
[10 empty] | 651 | 37.9473 | 1
[10 empty] | 652 | 29.9678 | 1
[10 empty] | 653 | 34.4185 | 1
[10 empty] | 654 | 34.68 | 1
[10 empty] | 655 | 32.4403 | 1
[10 empty] | 656 | 30.6124 | 1
[10 empty] | 657 | 37.6188 | 1
[10 empty] | 658 | 33.8035 | 1
[10 empty] | 659 | 39.8022 | 0
[10 empty] | 660 | 38.0009 | 0
[10 empty] | 661 | 39.5391 | 0
[10 empty] | 662 | 30.8568 | 1
[10 empty] | 663 | 37.3419 | 1
[10 empty] | 664 | 33.552 | 1
[10 empty] | 665 | 33.9025 | 1
[10 empty] | 666 | 34.6557 | 1
[10 empty] | 667 | 34.4858 | 1
[10 empty] | 668 | 35.8416 | 1
[10 empty] | 669 | 32.3356 | 1
[10 empty] | 670 | 29.3095 | 1
[10 empty] | 671 | 31.8723 | 1
[10 empty] | 672 | 40.4632 | 0
[10 empty] | 673 | 33.7007 | 1
[10 empty] | 674 | 36.5147 | 1
[10 empty] | 675 | 33.4159 | 1
[10 empty] | 676 | 33.2571 | 1
[10 empty] | 677 | 38.4714 | 0
[10 empty] | 678 | 36.3425 | 1
[10 empty] | 679 | 35.0896 | 1
[10 empty] | 680 | 44.7532 | 0
[10 empty] | 681 | 39.6124 | 0
[10 empty] | 682 | 43.7537 | 0
[10 empty] | 683 | 35.9186 | 1
[10 empty] | 684 | 42.3648 | 0
[10 empty] | 685 | 33.2303 | 1
[10 empty] | 686 | 30.2266 | 1
[10 empty] | 687 | 33.7887 | 1
[10 empty] | 688 | 39.6441 | 0
[10 empty] | 689 | 30.317 | 1
[10 empty] | 690 | 35.6805 | 1
[10 empty] | 691 | 31.9792 | 1
[10 empty] | 692 | 35.795 | 1
[10 empty] | 693 | 34.4869 | 1
[10 empty] | 694 | 36.3013 | 1
[10 empty] | 695 | 34.7691 | 1
[10 empty] | 696 | 35.7735 | 1
[10 empty] | 697 | 31.106 | 1
[10 empty] | 698 | 31.7693 | 1
[10 empty] | 699 | 38.1773 | 0
[10 empty] | 700 | 34.2833 | 1
[10 empty] | 701 | 31.1105 | 1
[10 empty] | 702 | 30.3191 | 1
[10 empty] | 703 | 38.2403 | 0
[10 empty] | 704 | 38.9743 | 0
[10 empty] | 705 | 31.2228 | 1
[10 empty] | 706 | 30.5224 | 1
[10 empty] | 707 | 36.4933 | 1
[10 empty] | 708 | 34.3602 | 1
[10 empty] | 709 | 34.7023 | 1
[10 empty] | 710 | 34.4966 | 1
[10 empty] | 711 | 32.4631 | 1
[10 empty] | 712 | 40.1307 | 0
[10 empty] | 713 | 32.0392 | 1
[10 empty] | 714 | 27.8513 | 1
[10 empty] | 715 | 33.8654 | 1
[10 empty] | 716 | 44.002 | 0
[10 empty] | 717 | 40.7672 | 0
[10 empty] | 718 | 31.4214 | 1
[10 empty] | 719 | 37.7988 | 1
[10 empty] | 720 | 36.1702 | 1
[10 empty] | 721 | 36.1243 | 1
[10 empty] | 722 | 41.5505 | 0
[10 empty] | 723 | 35.2059 | 1
[10 empty] | 724 | 34.6332 | 1
[10 empty] | 725 | 40.2982 | 0
[10 empty] | 726 | 35.2424 | 1
[10 empty] | 727 | 36.0595 | 1
[10 empty] | 728 | 35.78 | 1
[10 empty] | 729 | 35.9892 | 1
[10 empty] | 730 | 35.1025 | 1
[10 empty] | 731 | 40.6706 | 0
[10 empty] | 732 | 39.1925 | 0
[10 empty] | 733 | 40.4165 | 0
[10 empty] | 734 | 42.0647 | 0
[10 empty] | 735 | 40.6877 | 0
[10 empty] | 736 | 42.0906 | 0
[10 empty] | 737 | 41.949 | 0
[10 empty] | 738 | 38.5132 | 0
[10 empty] | 739 | 38.3551 | 0
[10 empty] | 740 | 37.3412 | 1
[10 empty] | 741 | 39.3181 | 0
[10 empty] | 742 | 36.0044 | 1
[10 empty] | 743 | 29.9399 | 1
[10 empty] | 744 | 28.1842 | 1
[10 empty] | 745 | 39.1925 | 0
[10 empty] | 746 | 33.318 | 1
[10 empty] | 747 | 32.3621 | 1
[10 empty] | 748 | 34.0206 | 1
[10 empty] | 749 | 30.7999 | 1
[10 empty] | 750 | 43.3594 | 0
[10 empty] | 751 | 34.8619 | 1
[10 empty] | 752 | 38.4117 | 0
[10 empty] | 753 | 37.6759 | 1
[10 empty] | 754 | 40.2615 | 0
[10 empty] | 755 | 30.6065 | 1
[10 empty] | 756 | 32.4016 | 1
[10 empty] | 757 | 41.2624 | 0
[10 empty] | 758 | 40.7096 | 0
[10 empty] | 759 | 39.8608 | 0
[10 empty] | 760 | 34.8248 | 1
[10 empty] | 761 | 33.7431 | 1
[10 empty] | 762 | 36.4509 | 1
[10 empty] | 763 | 44.2016 | 0
[10 empty] | 764 | 33.4956 | 1
[10 empty] | 765 | 35.1536 | 1
[10 empty] | 766 | 31.5993 | 1
[10 empty] | 767 | 47.3571 | 0
[10 empty] | 768 | 37.7005 | 1
[10 empty] | 769 | 38.36 | 0
[10 empty] | 770 | 36.5627 | 1
[10 empty] | 771 | 42.091 | 0
[10 empty] | 772 | 34.1687 | 1
[10 empty] | 773 | 34.0976 | 1
[10 empty] | 774 | 34.1382 | 1
[10 empty] | 775 | 32.7896 | 1
[10 empty] | 776 | 40.5573 | 0
[10 empty] | 777 | 33.9842 | 1
[10 empty] | 778 | 34.4 | 1
[10 empty] | 779 | 41.6309 | 0
[10 empty] | 780 | 36.8604 | 1
[10 empty] | 781 | 41.3064 | 0
[10 empty] | 782 | 35.3241 | 1
[10 empty] | 783 | 36.3638 | 1
[10 empty] | 784 | 30.7573 | 1
[10 empty] | 785 | 35.37 | 1
[10 empty] | 786 | 33.4128 | 1
[10 empty] | 787 | 37.1238 | 1
[10 empty] | 788 | 30.2682 | 1
[10 empty] | 789 | 34.2774 | 1
[10 empty] | 790 | 40.4285 | 0
[10 empty] | 791 | 43.3366 | 0
[10 empty] | 792 | 37.9118 | 1
[10 empty] | 793 | 37.8688 | 1
[10 empty] | 794 | 31.0047 | 1
[10 empty] | 795 | 36.3292 | 1
[10 empty] | 796 | 38.0288 | 0
[10 empty] | 797 | 36.5541 | 1
[10 empty] | 798 | 34.5034 | 1
[10 empty] | 799 | 36.8535 | 1
[10 empty] | 800 | 40.6413 | 0
[10 empty] | 801 | 34.6611 | 1
[10 empty] | 802 | 32.9756 | 1
[10 empty] | 803 | 34.6153 | 1
[10 empty] | 804 | 35.9965 | 1
[10 empty] | 805 | 34.6741 | 1
[10 empty] | 806 | 34.4843 | 1
[10 empty] | 807 | 37.5018 | 1
[10 empty] | 808 | 33.6659 | 1
[10 empty] | 809 | 42.465 | 0
[10 empty] | 810 | 35.0283 | 1
[10 empty] | 811 | 39.1309 | 0
[10 empty] | 812 | 38.1425 | 0
[10 empty] | 813 | 38.2775 | 0
[10 empty] | 814 | 35.3544 | 1
[10 empty] | 815 | 44.6454 | 0
[10 empty] | 816 | 39.4118 | 0
[10 empty] | 817 | 33.0068 | 1
[10 empty] | 818 | 33.3635 | 1
[10 empty] | 819 | 41.2376 | 0
[10 empty] | 820 | 31.0587 | 1
[10 empty] | 821 | 39.211 | 0
[10 empty] | 822 | 37.4016 | 1
[10 empty] | 823 | 32.2701 | 1
[10 empty] | 824 | 34.9926 | 1
[10 empty] | 825 | 35.1634 | 1
[10 empty] | 826 | 29.1916 | 1
[10 empty] | 827 | 35.1029 | 1
[10 empty] | 828 | 31.4 | 1
[10 empty] | 829 | 40.858 | 0
[10 empty] | 830 | 34.7845 | 1
[10 empty] | 831 | 39.466 | 0
[10 empty] | 832 | 34.1338 | 1
[10 empty] | 833 | 35.3599 | 1
[10 empty] | 834 | 34.6262 | 1
[10 empty] | 835 | 32.4875 | 1
[10 empty] | 836 | 35.0321 | 1
[10 empty] | 837 | 35.0579 | 1
[10 empty] | 838 | 40.5814 | 0
[10 empty] | 839 | 45.1565 | 0
[10 empty] | 840 | 39.7085 | 0
[10 empty] | 841 | 32.9139 | 1
[10 empty] | 842 | 31.0955 | 1
[10 empty] | 843 | 38.6356 | 0
[10 empty] | 844 | 40.8168 | 0
[10 empty] | 845 | 29.086 | 1
[10 empty] | 846 | 35.4337 | 1
[10 empty] | 847 | 33.8815 | 1
[10 empty] | 848 | 29.4806 | 1
[10 empty] | 849 | 38.2263 | 0
[10 empty] | 850 | 36.9748 | 1
[10 empty] | 851 | 36.061 | 1
[10 empty] | 852 | 37.9134 | 1
[10 empty] | 853 | 31.3579 | 1
[10 empty] | 854 | 36.1678 | 1
[10 empty] | 855 | 45.5552 | 0
[10 empty] | 856 | 41.3943 | 0
[10 empty] | 857 | 33.7896 | 1
[10 empty] | 858 | 35.78 | 1
[10 empty] | 859 | 33.4551 | 1
[10 empty] | 860 | 33.2086 | 1
[10 empty] | 861 | 33.5149 | 1
[10 empty] | 862 | 41.804 | 0
[10 empty] | 863 | 36.4824 | 1
[10 empty] | 864 | 30.1962 | 1
[10 empty] | 865 | 35.3581 | 1
[10 empty] | 866 | 32.8302 | 1
[10 empty] | 867 | 35.6585 | 1
[10 empty] | 868 | 39.2747 | 0
[10 empty] | 869 | 35.2766 | 1
[10 empty] | 870 | 30.0154 | 1
[10 empty] | 871 | 30.1072 | 1
[10 empty] | 872 | 35.1407 | 1
[10 empty] | 873 | 29.2977 | 1
[10 empty] | 874 | 28.1106 | 1
[10 empty] | 875 | 31.3558 | 1
[10 empty] | 876 | 33.6993 | 1
[10 empty] | 877 | 38.1255 | 0
[10 empty] | 878 | 40.5212 | 0
[10 empty] | 879 | 40.4449 | 0
[10 empty] | 880 | 38.1938 | 0
[10 empty] | 881 | 34.3831 | 1
[10 empty] | 882 | 41.1512 | 0
[10 empty] | 883 | 29.5425 | 1
[10 empty] | 884 | 30.5962 | 1
[10 empty] | 885 | 34.2591 | 1
[10 empty] | 886 | 32.7353 | 1
[10 empty] | 887 | 40.0189 | 0
[10 empty] | 888 | 32.8082 | 1
[10 empty] | 889 | 41.0786 | 0
[10 empty] | 890 | 34.8675 | 1
[10 empty] | 891 | 33.3333 | 1
[10 empty] | 892 | 34.4054 | 1
[10 empty] | 893 | 39.2191 | 0
[10 empty] | 894 | 35.7169 | 1
[10 empty] | 895 | 38.4769 | 0
[10 empty] | 896 | 31.66 | 1
[10 empty] | 897 | 37.534 | 1
[10 empty] | 898 | 34.988 | 1
[10 empty] | 899 | 36.4827 | 1
[10 empty] | 900 | 33.3938 | 1
[10 empty] | 901 | 38.5155 | 0
[10 empty] | 902 | 31.0795 | 1
[10 empty] | 903 | 38.0416 | 0
[10 empty] | 904 | 32.8432 | 1
[10 empty] | 905 | 38.5622 | 0
[10 empty] | 906 | 38.6328 | 0
[10 empty] | 907 | 42.6934 | 0
[10 empty] | 908 | 34.4373 | 1
[10 empty] | 909 | 38.1924 | 0
[10 empty] | 910 | 39.484 | 0
[10 empty] | 911 | 37.0386 | 1
[10 empty] | 912 | 34.1558 | 1
[10 empty] | 913 | 35.6297 | 1
[10 empty] | 914 | 35.026 | 1
[10 empty] | 915 | 39.7257 | 0
[10 empty] | 916 | 34.2496 | 1
[10 empty] | 917 | 34.1835 | 1
[10 empty] | 918 | 34.8818 | 1
[10 empty] | 919 | 33.7786 | 1
[10 empty] | 920 | 34.3014 | 1
[10 empty] | 921 | 33.665 | 1
[10 empty] | 922 | 43.5537 | 0
[10 empty] | 923 | 41.7764 | 0
[10 empty] | 924 | 35.1232 | 1
[10 empty] | 925 | 30.2082 | 1
[10 empty] | 926 | 43.0178 | 0
[10 empty] | 927 | 41.3334 | 0
[10 empty] | 928 | 36.3304 | 1
[10 empty] | 929 | 35.2096 | 1
[10 empty] | 930 | 33.9567 | 1
[10 empty] | 931 | 39.8059 | 0
[10 empty] | 932 | 37.7817 | 1
[10 empty] | 933 | 44.1044 | 0
[10 empty] | 934 | 38.3434 | 0
[10 empty] | 935 | 34.9103 | 1
[10 empty] | 936 | 42.4183 | 0
[10 empty] | 937 | 36.8495 | 1
[10 empty] | 938 | 35.9399 | 1
[10 empty] | 939 | 33.0199 | 1
[10 empty] | 940 | 31.3309 | 1
[10 empty] | 941 | 40.8894 | 0
[10 empty] | 942 | 34.9764 | 1
[10 empty] | 943 | 38.326 | 0
[10 empty] | 944 | 39.5151 | 0
[10 empty] | 945 | 37.0194 | 1
[10 empty] | 946 | 28.3206 | 1
[10 empty] | 947 | 33.4306 | 1
[10 empty] | 948 | 40.5936 | 0
[10 empty] | 949 | 33.5269 | 1
[10 empty] | 950 | 31.8942 | 1
[10 empty] | 951 | 32.1489 | 1
[10 empty] | 952 | 33.0926 | 1
[10 empty] | 953 | 39.8879 | 0
[10 empty] | 954 | 37.3362 | 1
[10 empty] | 955 | 37.4796 | 1
[10 empty] | 956 | 37.4945 | 1
[10 empty] | 957 | 35.4278 | 1
[10 empty] | 958 | 32.3389 | 1
[10 empty] | 959 | 36.4994 | 1
[10 empty] | 960 | 32.7201 | 1
[10 empty] | 961 | 36.5135 | 1
[10 empty] | 962 | 38.0817 | 0
[10 empty] | 963 | 35.01 | 1
[10 empty] | 964 | 43.9263 | 0
[10 empty] | 965 | 43.252 | 0
[10 empty] | 966 | 35.3425 | 1
[10 empty] | 967 | 35.148 | 1
[10 empty] | 968 | 33.4709 | 1
[10 empty] | 969 | 39.1072 | 0
[10 empty] | 970 | 37.3097 | 1
[10 empty] | 971 | 29.7608 | 1
[10 empty] | 972 | 41.5122 | 0
[10 empty] | 973 | 44.6961 | 0
[10 empty] | 974 | 36.5082 | 1
[10 empty] | 975 | 37.411 | 1
[10 empty] | 976 | 32.034 | 1
[10 empty] | 977 | 37.0672 | 1
[10 empty] | 978 | 39.1206 | 0
[10 empty] | 979 | 31.5571 | 1
[10 empty] | 980 | 31.7633 | 1
[10 empty] | 981 | 37.8334 | 1
[10 empty] | 982 | 29.3275 | 1
[10 empty] | 983 | 32.63 | 1
[10 empty] | 984 | 36.2954 | 1
[10 empty] | 985 | 34.4017 | 1
[10 empty] | 986 | 43.19 | 0
[10 empty] | 987 | 42.4854 | 0
[10 empty] | 988 | 36.7925 | 1
[10 empty] | 989 | 29.0739 | 1
[10 empty] | 990 | 34.4193 | 1
[10 empty] | 991 | 34.6892 | 1
[10 empty] | 992 | 38.6899 | 0
[10 empty] | 993 | 30.3056 | 1
[10 empty] | 994 | 32.4484 | 1
[10 empty] | 995 | 33.9787 | 1
[10 empty] | 996 | 35.8617 | 1
[10 empty] | 997 | 30.8056 | 1
[10 empty] | 998 | 35.006 | 1
[10 empty] | 999 | 33.6083 | 1
[10 empty] | 1000 | 32.1435 | 1